## Hoja1
Revisión y ajuste de mediano plazo o modificación excepcional del Plan de ordenamiento territorial del municipio de_________
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre proyecto | Objetivo general | Objetivo espécifico | No. | Actividades | Plazo de ejecución (meses)
| Obejtivo General | Objetivos específicos |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Revisiónde los contenidos de mediano plazo o modificación excepcional de norma urbanística o revisión excepcional del (POT / PBOT / EOT) del municipio de ______________ | Mejorar la gestión del ordenamiento territorial del municipio de ______________departamento de ______________________ | Realizar la revisión de los contenidos de mediano plazo o modificación excepcional de norma urbanística o revisión excepcional del (POT / PBOT / EOT) del municipio de _____________, departamento de _____________ |  | Etapa precontractual | bar: Plazo de ejecución (meses) 1 to Plazo de ejecución (meses) 2
|  |  | 1.1.1 | Elaboración o Actualización de los documentos del expediente municipal | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 4
|  |  | 1.1.2 | Elaboración o Actualización de los estudios básicos de amenaza e incorporación de los resultados al POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 7
|  |  | 1.1.3 | Diseño e implementación de la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de revisión y ajuste del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 11
|  |  | 1.1.4 | Realización de los Insumos técnicos que soporten la revisión o modificación al contenido del documento técnico de soporte | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 5
|  |  | 1.1.5 | Realización del proceso de formulación de la revisión O modificación excepcional del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 5 to Plazo de ejecución (meses) 7; Plazo de ejecución (meses) 11
|  |  | 1.1.6 | Acompañamiento en el proceso de concertación, consulta, aprobación y adopción ante las instancias correspondientes | bar: Plazo de ejecución (meses) 8 to Plazo de ejecución (meses) 14
|  |  | 1.1.7 | Estructuración de la cartografía del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 7; Plazo de ejecución (meses) 11
|  |  | 1.1.8 | Realización interventoría | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 14
Etapa de liquidación | bar: Plazo de ejecución (meses) 15
Nota: la variación de tiempos para estos tipos de revisión puede variar considerablemente de acuerdo a la exigencia del contexto y dependiendo del alcance de la revisión / modificación. En efecto, las revisiones de los contenidos de mediano plazo y la modificación excepcional actuan cambios sobre asuntos puntuales del POT, por lo cual deberían ser más expeditas.