## Proyecto No.1
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Formulación, aprobación e Implementación de la Política de Gestión Documental
Objetivo Articulado en el PINAR: * Formular, aprobar e implementar los instrumentos archivísticos exigidos en Decreto 1080 de 2015 y mantenerlos actualizados; así mismo, actualizar los procedimientos de gestión documental, con el fin de contar con los archivos de gestión y central debidamente organizados, íntegros, accesibles y disponibles y seguros. * Definir estrategias de la gestión del cambio y conformación de una cultura archivística.
Alcance: Inicia con la identificación de requisitos técnicos, tecnológicos y normativos de los componentes de la Política de Gestión Documental, continua con la formulación en el marco de lo dispuesto en el MIPG y el Decreto 1080 de 2015 (Art.2.8.2.5.6) y finaliza con la aprobación de la política por parte del CIGYD y la respectiva implementación al interior del Ministerio.
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Solicitud de sesión CIGYD presentar para aprobación el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental durante la vigencia 2019 | Subdirector de Servicios Administrativos o Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2019-05-07 | 2019-05-30 | Correo electrónico solicitando la sesión CIGYD y plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión Documental, Acta de aprobación del CIGYD y concepto técnico de aprobación del Plan de trabajo en el SIG | Actividades cumplidas según Acta N° 05 de septiembre 18 de 2019 del CIGYD
Solicitud de sesión CIGYD, para presentar el seguimiento del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental | Subdirector de Servicios Administrativos o Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2019-09-02 | 2019-09-30 | Correo electrónico solicitando la sesión CIGYD y avance de la implementación del plan de trabajo de la Política de Gestión Documental, Acta de Sesión en el CIGYD
Solicitud de sesión CIGYD, para presentar el seguimiento del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental | Subdirector de Servicios Administrativos o Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-10-31 | 2020-12-31 | Correo electrónico solicitando la sesión CIGYD y avance de la implementación del plan de trabajo de la Política de Gestión Documental, Acta de Sesión en el CIGYD
Elaborar la política de gestión documental para el MVCT | Profesional en Archivo (Coord. GAUA y SSA) | 2020-05-31 | 2020-08-31 | Documento de Política de Gestión Documental para aprobación. | En proceso
Presentar ante CIGYD la política de gestión documental para aprobación | Subdirector de Servicios Administrativos o Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Acta de sesión del comité de CIGYD | Sin Iniciar
Socializar la política de gestión documental a funcionarios y contratistas del MVCT | Profesional en Archivo (Coord. GAUA y SSA) | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Presentación en Poder Point, listas de Asistencia de la socialización | Sin Iniciar
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Nivel de cumplimiento en la implementación de la Política de Gestión Documental (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100) | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico

## Proyecto No.2
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Actualización e implementación de Tabla de Retención Documental
Objetivo Articulado en el PINAR: * Formular, aprobar e implementar los instrumentos archivísticos exigidos en Decreto 1080 de 2015 y mantenerlos actualizados; así mismo, actualizar los procedimientos de gestión documental, con el fin de contar con los archivos de gestión y central debidamente organizados, íntegros, accesibles y disponibles y seguros. * Definir estrategias de la gestión del cambio y conformación de una cultura archivística.
Alcance: Inicia con la identificación de los ajustes y requerimientos de actualización de la TRD por parte de cada una de áreas del Ministerio, continua con su formulación y finaliza con la aprobación y convalidación por parte del CIGYD y el AGN; y la respectiva implementación al interior del Ministerio.
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Realizar mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del MVCT para actualizar las TRD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2019-06-01 | 2020-08-31 | Actas de mesas de trabajo con dependencias y listados de asistencia | En proceso
Identificar la necesidades de actualización de la TRD y los CCD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-06-30 | 2020-09-30 | Documento matriz de identificación de necesidades de actualización de TRD | Una vez se cuente con las propuesta de TRD se procede a la actualización de CCD
Elaborar la propuesta de actualización de CCD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-08-31 | 2020-12-30 | Documento Propuesto de CCD actualizados | Sin iniciar
Elaborar la propuesta de actualización de TRD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-08-31 | 2020-12-30 | Documento de Propuesta de TRD actualizada | En proceso
Presentar al CIGYD para su aprobación la propuesta de actualización de TRD y CCD con la trazabilidad y control del instrumento | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Acta de la sesión de CCD y TRD aprobadas | Sin iniciar
Presentar para convalidación las TRD y CCD al comité evaluador de documentos del AGN | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-03-31 | 2021-04-30 | Comunicación Oficial de solicitud de convalidación y acto administrativo AGN de convalidación | Sin iniciar
Presentar la solicitud de actualización del RUSD ante el AGN | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-03-30 | 2021-05-31 | Comunicación Oficial de solicitud de actualización de RUSD | Sin iniciar
Divulgar el CCD y TRD a funcionarios y contratistas del MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-05-31 | 2021-06-30 | Campaña de divulgación de CCD y TRD | Sin iniciar
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Nivel de Cumplimiento Actualización TRD Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico

## Proyecto No.3
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Actualización e implementación del Programa de Gestión Documental, Procesos y Procedimientos
Objetivo Articulado en el PINAR: * Articular la planeación estratégica de la gestión documental con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción, garantizando la continuidad de procesos y actividades y la asignación de recursos para su ejecución. * Formular, aprobar e implementar los instrumentos archivísticos exigidos en Decreto 1080 de 2015 y mantenerlos actualizados; así mismo, actualizar los procedimientos de gestión documental, con el fin de contar con los archivos de gestión y central debidamente organizados, íntegros, accesibles y disponibles y seguros. * Definir estrategias de la gestión del cambio y conformación de una cultura archivística. * Fortalecer las competencias, habilidades y perfiles del personal asignado para las actividades relacionadas con la gestión documental y de archivos, en concordancia con la Ley 1409 de 2010, articulado con el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio.
Alcance: Inicia con la formulación del Programa de Gestión Documental -PGD-,continua con la aprobación por parte del CIGYD, y finaliza con la socialización al interior del ministerio y la respectiva articulación con el PEI y PAI de la Entidad.
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Elaborar el PGD para el MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías y Comunicaciones - Subdirección de Finanzas y Presupuesto - Subdirección de Servicios Administrativos | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Documento del PGD | Proceso
Presentar ante CIGYD el documento PGD para aprobación | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Acta de sesión | Sin Iniciar
Elaborar el acto administrativo de adopción | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Despacho del Ministro - Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Acto administrativo
Socializar el PGD a funcionarios y contratistas del MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Informe de actividades de socialización realizados (anexos: fotos, pantallazos, correos etc.) | Sin iniciar
Presentar ante CIGYD el seguimiento a la implementación del PGD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Acta de sesión | Sin iniciar
Presentar ante CIGYD el seguimiento a la implementación del PGD | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-05-31 | 2021-06-30 | Acta de sesión | Sin iniciar
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Nivel de cumplimiento actualización PGD Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico

## Proyecto No.4
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Articulación del Plan Institucional de Archivos con el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional y el plan Institucional de Capacitación del Ministerio.
Objetivo Articulado en el PINAR: * Articular la planeación estratégica de la gestión documental con el Plan de Acción Institucional, garantizando la continuidad de procesos y actividades y la asignación de recursos para su ejecución. * Fortalecer las competencias, habilidades y perfiles del personal asignado para las actividades relacionadas con la gestión documental y de archivos, en concordancia con la Ley 1409 de 2010, articulado con el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio.
Alcance: Inicia con la formulación del Plan Institucional de Archivos -PINAR-, continua con la aprobación por parte del CIGYD y finaliza con la socialización e implementación del PINAR al interior del Ministerio y la respectiva articulación con el PEI, PAI y PIC.
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Elaborar el PINAR para el MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías y Comunicaciones - Subdirección de Finanzas y Presupuesto - Subdirección de Servicios Administrativos | 2020-03-01 | 2020-08-31 | Documento PINAR | Proceso
Presentar ante CIGYD el documento PINAR para aprobación | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-06-01 | 2020-08-31 | Acta de la sesión Solicitud de actualización documental y concepto técnico de aprobación en el SIG. | Proceso
Divulgar el PINAR a funcionarios y contratistas del MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Presentación power point y listas de asistencia de socialización | Sin iniciar
Presentar ante CIGYD el seguimiento a la implementación del PINAR | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-11-01 | 2021-03-31 | Acta de la sesión | Sin iniciar
Presentar ante CIGYD el seguimiento a la implementación del PINAR | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Documento matriz herramienta del seguimiento | Sin iniciar
Articular el PINAR aprobado con el Plan de Acción Institucional y Plan Institucional de Capacitaciones del ministerio | Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano | 2020-09-01 | 2020-12-31 | PINAR articulado con PAI y PIC | Para la vigencia del 2020 en el PAI se incluyo la actividad (Informe de Revisión o Actualización de los instrumentos archivísticos de la entidad). Pendiente articular con PIC
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Nivel de articulado por PAI y PIC Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico

## Proyecto No.5
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Organización y centralización del Archivo de Gestión
Objetivo Articulado en el PINAR: * Desarrollar acciones para la adecuación de las condiciones medioambientales, estructurales y tecnológicas en las instalaciones asignadas para el almacenamiento y conservación de los acervos documentales, en atención a lo establecido en los Acuerdo 049 y 050 de 2002, Acuerdo 08 de 2014 del AGN y demás normatividad relacionada.
Alcance: Inicia con la socialización de los procesos técnicos de organización de archivos de gestión y finaliza con la entrega e inventario único general del archivo de gestión centralizado
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificar el metraje lineal por dependencia que presenta algún grado de desorganización o que no se encuentra debidamente organizado, de acuerdo con la TRD vigente. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo y todas las Dependencias | 2020-08-01 | 2021-05-31 | Informe de estado de organización de los archivos de gestión del MVCT | Actividad cumplida según Plan de Mejoramiento en el año 2019
Realizar mesas de trabajo para el acompañamiento técnico en la organización de los archivos de gestión de las dependencias del MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-08-01 | 2021-05-31 | Actas de mesas de trabajo para el acompañamiento técnico en la organización de archivos y listados de asistencia | En proceso
Presentar ante el CIGYD el seguimiento al avance en la organización de los archivos de gestión, en las dependencias del MVCT. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Actas de sesión del CIGYD | Sin iniciar
Presentar ante el CIGYD el seguimiento al avance en la organización de los archivos de gestión, en las dependencias del MVCT. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Actas de sesión del CIGYD | Sin iniciar
Establecer cronograma de las transferencias primarias al archivo central por área o dependencia | Profesional en Archivo (Coord. GAUA y SSA) | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Cronograma de entrega de archivos de gestión | Sin iniciar
Realizar entrega de archivos de gestión al GAUA a través de inventario documental | Todas las dependencias | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Inventarios documentales de entrega de archivos de gestión | En proceso
Realizar el traslado físico de los expedientes al archivo de Central (Fragua) | Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo Coordinador del Grupo de Recursos Físicos | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Traslado físico de los archivos de gestión | En proceso
Integrar los inventarios documentales al inventario general del archivo central unificado. | Profesional en Archivo (Fragua) | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Inventario Único Documental del archivo de gestión | En proceso
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de avance de Archivo de gestión centralizado y organizado Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico

## Proyecto No.6
| GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Versión: 1.0
Fecha:16/09/2020
Código: GDC-G-02
Formulación de Proyectos del PINAR
Nombre: Adecuación de Áreas Asignadas para el Almacenamiento y Conservación de Archivos
Objetivo Articulado en el PINAR: * Desarrollar acciones para la adecuación de las condiciones medioambientales, estructurales y tecnológicas en las instalaciones asignadas para el almacenamiento y conservación de los acervos documentales, en atención a lo establecido en los Acuerdo 049 y 050 de 2002, Acuerdo 08 de 2014 del AGN y demás normatividad relacionada.
Alcance: Inicia en el análisis del diagnostico integral de archivos, continua con la formulación y elaboración del Sistema Integrado de Conservación y su respectiva aprobación del CIGYD y finaliza con la Socialización e implementación del SIC al interior del Ministerio.
Responsable del Plan: Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Estudio de mercado para la adquisición de elementos necesarios para la medición de condiciones medioambientales(Temperatura, Humedad y Lux) | Facilitador de Calidad y Profesional Especializado en Gestión Documental | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Equipos adquiridos por MVCT listos para usar | En proceso
Elaborar el plan de conservación documental y los programas correspondientes | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2020-03-01 | 2020-08-31 | Documento Plan de Conservación Documental y programas | En proceso
Elaborar el plan de preservación digital a largo plazo y los programas correspondientes | Grupo de Atención al Usuario y Archivo-Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Documento Plan de Preservación Digital a largo plazo y programas | Sin iniciar
Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 31/11/2020 | 2021-03-31 | Documento propuesto del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | En proceso
Presentar para aprobación ante el CIGYD, el Sistema Integrado de Conservación SIC y sus planes correspondientes (Conservación documental y preservación digital a largo plazo) | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Acta de la sesión. Solicitud de actualización documental y concepto técnico de aprobación en el SIG | Sin iniciar
Elaboración de acto administrativo de aprobación. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Despacho del Ministro - Secretaría General | 2021-03-31 | 2021-04-30 | Acto administrativo de aprobación SIC | Sin iniciar
Socializar el SIC a los funcionarios y contratistas del MVCT | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-04-30 | 2021-05-31 | Presentación Power point y listados de asistencia | Sin iniciar
Presentar al CIGYD el seguimiento a la implementación del SIC. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-05-31 | 2021-06-30 | Acta de Sesión | Sin iniciar
Presentar al CIGYD el seguimiento a la implementación del SIC. | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 2021-05-31 | 2021-06-30 | Acta de Sesión | Esta fecha depende de la próxima visita de Inspección y Vigilancia del AGN
INDICADORES |  |  |  | RECURSOS
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de avance en la implementación del SIC Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | Porcentaje de Avance | Crecimiento | 100% | Recurso Humano, tecnológico, Financiero y Físico