## F71.Declaración de Información
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 1999 | F71.Declaración de Información
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Tiene Información?
4
Tiene Información Sobre Obras?
10 | Tiene Información sobre obras para este periodo? | 1 SI
1 SI
2 NO

## F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2000 | F71: DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de Obras
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88
|  | Entidad Remitente | Tipo de Reporte | Código Único de la Obra | Descripción de la Obra | Clase de Obra | Área del Predio (Metros Cuadrados) | Área Contratada (Metros Cuadrados) | Área Total Construida (A la fecha) | Último Porcentaje de avance | Presupuesto Total de la Obra | Matrícula Inmobiliaria | Cédula Catastral | ¿Por qué está Inconclusa o sin uso? | ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento? | Decisión Administrativa | Acto Administrativo | Latitud Inicial | Longitud Inicial | Latitud Final | Longitud Final | Poste Referencia Inicial | Poste Referencia Inicial + Metros | Poste Referencia Final | Poste Referencia Final + Metros
1 | FILA_1 |  | 1 Obra civil inconclusa | 1 | El Macroproyecto Altos de Santa Elena se divide en 2 Fases. La Fase 1 se ejecuta en 3 etapas. La etapa 2, objeto de las obras, se dividen a su vez en dos sectores, A y B. Ambos sectores suman 960 apartamentos. Para su ejecución, se contratató para el Sector A, 560 apartamentos, a la firma Integrar Constructores S.A. | 14 Proyecto de vivienda | 8897 | 28431 | 23957 | 43 | 15501315452 | 370-204649 | F089402450000 | La interventoría ha evidenciado que el contratista ha estado ausente en las obras desde diciembre de 2014. El contratista tampoco se presentó en obra luego de realizársele el último pago, en noviembre de 2015, correspondiente a los costos incurridos adicionales que le fueron reconocidos mediante Otrosí 7. Actualmente surte un proceso arbitral, de acuerdo con el trámite ejecutivo iniciado por Integrar Constructores S.A.S., contra el Fideicomiso. | El Contratista alcanzó a culminar 12 torres (240 apartamentos) de las 28 torres contratadas (560 Aptos), quedando pendiente las torres 65-66, 67-68, 63-64, T-T1 y S4-S5 intervención en acabados, P-P1 pendiente culminación estructura y las torres 56-57 y 59-60 solo cimentación. Las razones obedecen a situaciones de carácter financiero y jurídico, mas no técnico, teniendo en cuenta que se pueden ejecutar y terminar. | 2 Términación | Acta de comité No. 108 | 3.2215 | -76.332 | 3.2208 | -76.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FILA_2 |  | 1 Obra civil inconclusa | 2 | El Macroproyecto Altos de Santa Elena se divide en 2 Fases. La Fase 1 se ejecuta en 3 etapas. La etapa 2, objeto de las obras, se dividen a su vez en dos sectores, A y B. Ambos sectores suman 960 apartamentos. Para su ejecución, se contratató para el Sector B, 400 apartamentos, la firma Consorcio Sidecol–Integrar. | 14 Proyecto de vivienda | 6895 | 20713 | 20362 | 97 | 11702398965 | 370-840820 | F089402470000 | El Consorcio SIDECOL expone las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato de obra del sector B Fase I del MISN, haciendo énfasis en el desbalance financiero que le ha generado el no poder acceder a la devolución del IVA, que no se ha podido surtir por el ritmo de la escrituración de las unidades inmobiliarias, el cual asciende aproximadamente a $600.000.000,oo en razón al incremento de precios de los últimos 2 periodos anuales | El consorcio SIDECOL Integrar desarrolló 360 apartamentos en las torres 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46. A la fecha, la torre 47-48 (40 apartamentos) cuenta con cimentación y estructura terminadas, quedando pendiente intervención en acabados. Las razones obedecen a situaciones de carácter financiero y jurídico, mas no técnico, teniendo en cuenta que se pueden ejecutar y terminar. | 2 Términación | Acta de comité No. 85 | 3.2217 | -76.3326 | 3.221 | -76.332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FILA_3 |  | 1 Obra civil inconclusa | 3 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 14 Proyecto de vivienda | 18500 | 6468 | 3652 | 51.22 | 6999928320 | 272-46314 | 10000480004000 | INCUMPLIMIENTO CONTRACTIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION | ATRASO EN LA FASE DE CONSTRUCCION, INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA | 3 No se ha definido |  | 7.1359 | -72.6671 | 7.1359 | -72.6671 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FILA_4 |  | 1 Obra civil inconclusa | 4 | El Macroproyecto Centro Occidente de Colombia San José se divide en 4 Sectores. El Sector La Avanzada se divide en 14 unidades de ejecución. Las unidades 4 y 5, objeto de las obras, suman 268 apartamentos. La Unidad 4 lo componen 88 apatamentos y la Unidad 5 lo componen 180 apatamentos. Para su ejecución, se contratató al Consorcio Constructor La Avanzada UEU 4 y 5. | 14 Proyecto de vivienda | 8743 | 12662 | 0 | 8.02 | 11282005319 | N/A | 10302800037000 | Terminado anticipadamente ante la reticencia del contratista a aportar las garantías que respaldan el cumplimiento del contrato debidamente modificadas. También se evidenciaron atrasos e incumplimientos durante el desarrollo del contrato. | Terminado anticipadamente ante la reticencia del contratista a aportar las garantías que respaldan el cumplimiento del contrato debidamente modificadas. También se evidenciaron atrasos e incumplimientos durante el desarrollo del contrato. | 1 Demolición | Acta de comité No. 66 | 5.077 | -75.515 | 5.077 | -75.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Obra civil inconclusa | 1 Acueductos | 4: 1 Demolición
2 Obra civil terminada que no se encuentra en funcionamiento | 2 Aeropuertos | 4: 2 Términación
| 3 Alcantarillado | 4: 3 No se ha definido
4 Centrales Hidroeléctricas
5 Comando de policía
6 Generación y provisión de energía
7 Hospitales
8 Infraestructura vial
9 Instalaciones deportivas
10 Líneas de Ferrocarril
11 Obras Marítimas
12 Oleoductos
13 Parques
14 Proyecto de vivienda
15 Puentes
16 Puertos
17 Redes de Acueducto
18 Redes de Electricidad
19 Redes de Gas
20 Redes de transporte urbano
21 Represas
22 Sede de una entidad
23 Sistemas de Riego
24 Telecomunicaciones
25 Túneles
26 Viaductos
27 Otros

## 2001 F71.1 ENTIDADES CONTR...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2001 | 2001: F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de Entidades Contratantes
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Nit Entidad sin Digito de Verificación | Nombre Entidad remitente
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 860531315 | Fiduciaria Alianza S.A.
2 | FILA_2 |  | 2 | 1 | 860531315 | Fiduciaria Alianza S.A.
3 | FILA_3 |  | 3 | 1 | 830855897 | FIDEICOMISO CHITAGA - URBANIZACION VILLA LINA
4 | FILA_4 |  | 4 | 1 | 830053105 | Patrimonio Autónomo PA PAVIP

## 2002 F71.2 CONTRATOS INVOL...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2002 | 2002: F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Relación de Contratos
|  | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | ¿Es Otro Si? | TIPO DE MODIFICATORIO | Número del Contrato | Justificación | Objeto | Valor del contrato | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución en Días | ¿Está registrado en SECOP? | Código del Contrato en SECOP
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Ejecutar y suministrar a los precios ofrecidos en la propuesta y establecidos en el acta denominada "ACTA DE NEGOCIACIÓN PARA EL CONTRATO DE COSNTRUCCIÓN DE 560 APARTAMENTOS DE LA URBANIZACIÓN ALTOS DE SANTA ELENA FASE I, Sector A". | 11713277958 | 2012-10-25 | 229 | 2 NO
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 1 SI | 5 Prorroga | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 128 días. | 11713277958 | 2013-06-11 | 357 | 2 NO
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 1 SI | 3 Adición | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Se adicionan $907,045,450. Se amplia en plazo de ejecución en 113 días. | 12620323408 | 2013-10-17 | 470 | 2 NO
4 | FILA_4 |  | 1 | 4 | 1 SI | 5 Prorroga | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 159 días. | 12620323408 | 2014-03-25 | 629 | 2 NO
5 | FILA_5 |  | 1 | 5 | 1 SI | 2 Modificación | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Se modifica la forma de pago y se amplia el plazo de ejecución hasta el 30 de amrzo de 2015. | 12620323408 | 2014-12-08 | 887 | 2 NO
6 | FILA_6 |  | 1 | 6 | 1 SI | 5 Prorroga | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 60 días. | 12620323408 | 2015-02-06 | 947 | 2 NO
7 | FILA_7 |  | 1 | 7 | 1 SI | 5 Prorroga | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2015. | 12620323408 | 2015-07-10 | 1101 | 2 NO
8 | FILA_8 |  | 1 | 8 | 1 SI | 3 Adición | 112012 | Instrucción Comité Fiduciario | Se adicionan $2,880,992,044 y se amplía en plazo de ejecución en 7 meses a partir del pago derivado del acuerdo de transacción. | 15501315453 | 2016-02-11 | 1317 | 2 NO
9 | FILA_9 |  | 2 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ejecutar y suministrar a los precios ofrecidos en la propuesta y establecidos en el acta denominada "ACTA DE NEGOCIACIÓN PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 400 APARTAMENTOS PARA EL SECTOR B DE LA FASE 1 URBANIZACIÓN ALTOS DE SANTA ELENA FSAE I". | 8617656686 | 2013-02-18 | 244 | 2 NO
10 | FILA_10 |  | 2 | 2 | 1 SI | 3 Adición | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Se adicionan $530.885.423. Ampliación plazo de ejecución en 117 días | 9148542109 | 2013-10-20 | 361 | 2 NO
11 | FILA_11 |  | 2 | 3 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación plazo de ejecución en 165 días | 9148542109 | 2014-04-03 | 526 | 2 NO
12 | FILA_12 |  | 2 | 4 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Se modifica forma de pago. Se amplía la ejecución del contrato hasta 30 de marzo de 2015 | 9148542109 | 2014-12-04 | 771 | 2 NO
13 | FILA_13 |  | 2 | 5 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 60 días hasta 28 de mayo de 2015 | 9148542109 | 2013-02-19 | 831 | 2 NO
14 | FILA_14 |  | 2 | 6 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 5 meses hasta el 31 de octubre de 2015 | 9148542109 | 2015-05-31 | 986 | 2 NO
15 | FILA_15 |  | 2 | 7 | 1 SI | 3 Adición | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Se adicionan $$2,553,856,856 y se amplia plazo de ejecución en 7 meses a partir del primer pago derivado del acuerdo de transacción. | 11702398695 | 2015-10-31 | 1139 | 2 NO
16 | FILA_16 |  | 2 | 8 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 13 meses. | 11702398695 | 2016-11-28 | 1533 | 2 NO
17 | FILA_17 |  | 2 | 9 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 4 meses. | 11702398695 | 2013-02-20 | 1563 | 2 NO
18 | FILA_18 |  | 2 | 10 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de septiembre 2017. SE amplia el valor del anticipo en $993,834,697 para pago directo a proveedores, subcontratistas y costos directos. | 11702398695 | 2017-06-02 | 1686 | 2 NO
19 | FILA_19 |  | 2 | 11 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 3 meses hasta el 31 de diciembre de 2017. | 11702398695 | 2017-09-01 | 1777 | 2 NO
20 | FILA_20 |  | 2 | 12 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución en 4 meses hasta el 30 de abril de 2018. | 11702398695 | 2017-12-31 | 1898 | 2 NO
21 | FILA_21 |  | 2 | 13 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución hast ael 30 de agosto de 2018. Modificación forma de pago torres 45-46 y 47-48. | 11702398695 | 2013-02-21 | 2020 | 2 NO
22 | FILA_22 |  | 2 | 14 | 1 SI | 2 Modificación | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del valor del anticipo en $689,500,000. | 11702398695 | 2018-09-03 | 2020 | 2 NO
23 | FILA_23 |  | 2 | 15 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación del plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2018. | 11702398695 | 2019-01-04 | 2143 | 2 NO
24 | FILA_24 |  | 2 | 16 | 1 SI | 5 Prorroga | 122013 | Instrucción Comité Fiduciario | Ampliación plazo de ejecución hasta 30 de junio de 2019. | 11702398695 | 2019-07-04 | 2324 | 2 NO
25 | FILA_25 |  | 3 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 213001 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE CELEBRAN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO QUE INDIQUE EL CONTRATANTE Y QUE SE CONSTRUYEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA. | 111818675000 | 2013-01-17 | 540 | 2 NO
26 | FILA_26 |  | 3 | 2 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 2134570 | CONTRATO PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO | CONSTITUIR UN PATRIMONIO AUTONOMO QUE SE DENOMINARA FIDEICOMISO CHITAGA URBANIZACION VILLA LINA FINALIDAD SERA LA EJECUCION DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO ASI COMO LA EFECTIVA TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE LAS VIVIENDAS QUE RESULTEN DEL MISMO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES QUE OTORGUE FONVIVIENDA. | 0 | 2013-04-26 | 730 | 2 NO
27 | FILA_27 |  | 3 | 3 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 0 | CONTRATO DE OBRA | EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE MINIMO 135 Y MAXIMO 150 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN EL PROYECTO DENOMINADO URBANIZACION VILLA LINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER BAJO LA TIPOLOGIA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR ASI COMO EL DESARROLLO DE TODAS LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO | 6999928320 | 2013-04-26 | 730 | 2 NO
28 | FILA_28 |  | 4 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | 207680022015 | Ejecucion del proyecto y la regulacion de las politicas y directrices generales para el desarrollo del mismo. | EL CONTRATISTA, se obliga para con la FIDUCIARIA PREVISORA como vocera Administradora del PA — PAVIP, a Realizar la construcción de unidades de vivienda y obrás de urbanismo correspondientes a la UEU 4 y 5 del sector La Avanzada, así como las Obras de Estabilidad de la UEU 5 conforme a la Resolución de Adopción del Macróproyecto San José y de sus modificaciones. | 11282005319 | 2015-04-08 | 425 | 2 NO
29 | FILA_29 |  | 4 | 2 | 1 SI | 5 Prorroga | 207680022015 | Surge la necesidad de prorrogar el contrato en doce (12) meses calendario, dadas las condiciones particulares de la ejecución de/ mismo, teniendo en cuenta que el licenciamiento de las UEU 4 y 5 no fue posible realizarlo en los términos establecidos. | EL CONTRATISTA, se obliga para con la FIDUCIARIA PREVISORA como vocera Administradora del PA — PAVIP, a Realizar la construcción de unidades de vivienda y obrás de urbanismo correspondientes a la UEU 4 y 5 del sector La Avanzada, así como las Obras de Estabilidad de la UEU 5 conforme a la Resolución de Adopción del Macróproyecto San José y de sus modificaciones. | 0 | 2016-06-07 | 365 | 2 NO
1 SI | 1 Contrato inicial
2 NO | 2 Modificación
3 Adición
4 Aclararación
5 Prorroga
6 Otros

## 2003 F71.3 RELACIÓN DE PAG...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2003 | 2003: F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de pagos efectuados para cada obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Fecha del Pago | Descripción | Valor
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 2012-11-30 | Anticipo 15% iIntegrar - C205903 - Cta Cobro C206062 | 1756691694
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 2013-10-11 | Obras Adicionales - C249222 - C249477. factura 376 C249223 | 805720120
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 2013-12-04 | Pago obras torres 50-51 C256080 | 711163305
4 | FILA_4 |  | 1 | 4 | 2014-01-31 | Pago saldo obras adicionales C263628- Factura 492 | 101325330
5 | FILA_5 |  | 1 | 5 | 2014-01-31 | Pago Torres 49 y 49A C263765 | 91163305
6 | FILA_6 |  | 1 | 6 | 2014-02-04 | Pago Torres 49 y 49A C264156 | 325500396
7 | FILA_7 |  | 1 | 7 | 2014-07-23 | Pago Torre 49 y 49A C264157 | 294499604
8 | FILA_8 |  | 1 | 8 | 2014-07-23 | Pago Torre 52 y 53 Factura 536 C279329 - C279330 | 711163305
9 | FILA_9 |  | 1 | 9 | 2014-07-23 | Pago Torre R y R1 - factura 536 C285207 - C285211 | 711163305
10 | FILA_10 |  | 1 | 10 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres S-S1 factura 569 C292745 | 129586971
11 | FILA_11 |  | 1 | 11 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres P- P1 factura 575 C292793 | 129586971
12 | FILA_12 |  | 1 | 12 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 65-66 factura 574 C292790 | 129586971
13 | FILA_13 |  | 1 | 13 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 63-64 factura 573 C292786 | 129586971
14 | FILA_14 |  | 1 | 14 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 61-62 factura 572 C292761 - C292763 | 129586971
15 | FILA_15 |  | 1 | 15 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 54-55 factura 571 C292759 | 129586971
16 | FILA_16 |  | 1 | 16 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 67-68 factura 577 C292821 | 129586971
17 | FILA_17 |  | 1 | 17 | 2014-08-22 | Pago Estructura Torres 54-55 factura 579 C292822 | 259173944
18 | FILA_18 |  | 1 | 18 | 2014-08-22 | Pago Estructura Torres 61-62 factura 576 C292797 | 259173944
19 | FILA_19 |  | 1 | 19 | 2014-08-26 | Pago Estructura Torres S-S1 factura 606 C292937 | 259173944
20 | FILA_20 |  | 1 | 20 | 2014-08-26 | Pago Cimentación Torres T-T1 factura 570 C292928 | 129586971
21 | FILA_21 |  | 1 | 21 | 2014-08-28 | Pago Saldo Estructura Torres 54-55 factura 579 C293555 | 25291377
22 | FILA_22 |  | 1 | 22 | 2014-08-28 | Pago Saldo Estructura Torres 61-62 factura 576 C292796 | 25291377
23 | FILA_23 |  | 1 | 23 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres P- P1 factura 575 C292794 | 12645690
24 | FILA_24 |  | 1 | 24 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres S-S1 factura 569 C292758 | 12645690
25 | FILA_25 |  | 1 | 25 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 54-55 factura 571 C292762 | 12645690
26 | FILA_26 |  | 1 | 26 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 63-64 factura 573 C292789 | 12645690
27 | FILA_27 |  | 1 | 27 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 65-66 factura 574 C292791 | 12645690
28 | FILA_28 |  | 1 | 28 | 2014-08-28 | Pago Saldo Estructura Torres S-S1 factura 606 C292935 | 25291377
29 | FILA_29 |  | 1 | 29 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 67-68 factura 577 C293556 | 12645690
30 | FILA_30 |  | 1 | 30 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 61-62 factura 572 C292792 | 12645690
31 | FILA_31 |  | 1 | 31 | 2014-08-29 | Pago Saldo Cimentación Torres T-T1 factura 570 C293774 | 12645690
32 | FILA_32 |  | 1 | 32 | 2014-08-29 | Pago Acabados Torres 61-62 Factura 609 C293807 | 259173944
33 | FILA_33 |  | 1 | 33 | 2014-09-04 | Pago Saldo Acabados Torres 61-62 factura 609 C293810 | 25291377
34 | FILA_34 |  | 1 | 34 | 2014-09-29 | Pago Estructura Torres 65-66 factura 618 C299639 | 284465321
35 | FILA_35 |  | 1 | 35 | 2014-12-04 | Pago Cimentación Torres 59-60 Factura 628 C302727 | 142232661
36 | FILA_36 |  | 1 | 36 | 2015-04-30 | Pago Estructura Torres 63-64 factura 629 C302730 | 284465321
37 | FILA_37 |  | 1 | 37 | 2015-04-30 | Pago Estructura Torres T-T1 factura 610 C299118 | 284465321
38 | FILA_38 |  | 1 | 38 | 2015-04-30 | Pago Acabados Torres S-S1 Factura 630 C302557 | 284465321
39 | FILA_39 |  | 1 | 39 | 2015-08-06 | Pago Estructura Torres 67 - 68 Fact. 632 C307079 | 284465321
40 | FILA_40 |  | 1 | 40 | 2015-08-06 | Pago Cimentacion Torres 56 - 57 Fact. 633 C311017 | 142232661
41 | FILA_41 |  | 1 | 41 | 2015-08-21 | Adecco - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 45049876
42 | FILA_42 |  | 1 | 42 | 2015-08-21 | Coval - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 25101652
43 | FILA_43 |  | 1 | 43 | 2015-08-21 | Gesticobranzas - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 4978448
44 | FILA_44 |  | 1 | 44 | 2015-08-21 | Maria fernanda Angel - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 37820000
45 | FILA_45 |  | 1 | 45 | 2015-08-21 | SAAC Ltda - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 16877494
46 | FILA_46 |  | 1 | 46 | 2015-08-21 | Seguros generales Suramericana - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 42417045
47 | FILA_47 |  | 1 | 47 | 2015-08-21 | Sidoc - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 7310483
48 | FILA_48 |  | 1 | 48 | 2015-08-21 | Union Temporal Parques Palmira - Orden de Giro No. 18 C365069 Fact. 757 | 377365002
49 | FILA_49 |  | 1 | 49 | 2015-11-05 | Pago saldo factura 757 - Acuerdo de Transacción C370328 - C381090 Factura C365085 | 1081065917
50 | FILA_50 |  | 2 | 1 | 2013-05-03 | Anticipo 15% Consorcio Sidecol - Integrar - C225100 - Cta Cobro C225179 | 1287275527
51 | FILA_51 |  | 2 | 2 | 2013-10-18 | Obras Adicionales - C249224 - 249221 | 166141430
52 | FILA_52 |  | 2 | 3 | 2013-12-26 | Saldo Obras adicionales C259466 - C259667 | 364743993
53 | FILA_53 |  | 2 | 4 | 2014-07-23 | Pago Torre 29 y 30 C278851 - C278852 | 733038115
54 | FILA_54 |  | 2 | 5 | 2014-07-23 | Pago Torre 33 y 34 C285208 - C285210 | 733038115
55 | FILA_55 |  | 2 | 6 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 37-38 factura 0069 C292566 | 146506596
56 | FILA_56 |  | 2 | 7 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 31-32 Factura 0070 C292568 | 146506596
57 | FILA_57 |  | 2 | 8 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 43-44 factura 0071 C292569 | 146506596
58 | FILA_58 |  | 2 | 9 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 35-36 Factura 0072 C292571 | 146506596
59 | FILA_59 |  | 2 | 10 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 39-40 Factura 0073 C292573 | 146506596
60 | FILA_60 |  | 2 | 11 | 2014-08-22 | Pago Cimentación Torres 41-42 Factura 0074 C292575 | 146506596
61 | FILA_61 |  | 2 | 12 | 2014-08-22 | Pago Estructura Torres 31-32 Factura 0077 C292578 | 293013190
62 | FILA_62 |  | 2 | 13 | 2014-08-22 | Pago Estructura Torres 37-38 Factura 0076 C292580 | 293013190
63 | FILA_63 |  | 2 | 14 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 35-36 Factura 0072 C292572 | 101026
64 | FILA_64 |  | 2 | 15 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 43-44 factura 0071 C292570 | 101026
65 | FILA_65 |  | 2 | 16 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 31-32 Factura 0070 C292567 | 101026
66 | FILA_66 |  | 2 | 17 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 39-40 Factura 0073 C292582 | 101026
67 | FILA_67 |  | 2 | 18 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 41-42 Factura 0074 C292574 | 101026
68 | FILA_68 |  | 2 | 19 | 2014-08-28 | Pago Saldo Estructura Torres 31-32 Factura 0077 C292579 | 202057
69 | FILA_69 |  | 2 | 20 | 2014-08-28 | Pago Saldo Estructura Torres 37-38 Factura 0076 C292581 | 202056
70 | FILA_70 |  | 2 | 21 | 2014-08-28 | Pago Saldo Cimentación Torres 37-38 factura 0069 C292561 | 101026
71 | FILA_71 |  | 2 | 22 | 2014-12-04 | Pago Acabados Torres 37-38 factura 0091 C299119 | 293215246
72 | FILA_72 |  | 2 | 23 | 2015-04-30 | Pago Estructura Torres 39-40 Factura 0098 C303420 | 293215247
73 | FILA_73 |  | 2 | 24 | 2015-04-30 | Pago Cimentación Torres 45-46 Factura 0096 C300610 | 146607622
74 | FILA_74 |  | 2 | 25 | 2015-04-30 | Pago Cimentación Torres 47-48 Factura 0095 C300611 | 146607622
75 | FILA_75 |  | 2 | 26 | 2015-08-06 | Pago Estructura Torres 43 - 44 Fact. 0099 C311015 | 293215247
76 | FILA_76 |  | 2 | 27 | 2015-08-21 | Unispan Colombia - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 15352435
77 | FILA_77 |  | 2 | 28 | 2015-08-21 | Distribuciones PVC SAS. - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 17032662
78 | FILA_78 |  | 2 | 29 | 2015-08-21 | Cementos Argos S.A. - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 51623535
79 | FILA_79 |  | 2 | 30 | 2015-08-21 | Gonzalez Guzman Abogados - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 8079600
80 | FILA_80 |  | 2 | 31 | 2015-08-21 | Imevalle S.A.S - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 5448000
81 | FILA_81 |  | 2 | 32 | 2015-08-21 | Seguros Generales Suramericana - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 4244923
82 | FILA_82 |  | 2 | 33 | 2015-08-21 | S.G. Ingenieria - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 8347348
83 | FILA_83 |  | 2 | 34 | 2015-08-21 | Transportes y Suministros del Valle S.A.A. - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 2373626
84 | FILA_84 |  | 2 | 35 | 2015-08-21 | Consorcio Sidecol Integrar - Orden de Giro No. 18 C365075 Fact. 104 | 135668190
85 | FILA_85 |  | 2 | 36 | 2015-08-21 | Agregados y Mezclas Cachibi S.A.- Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 1212684
86 | FILA_86 |  | 2 | 37 | 2015-08-27 | Anillando Cali Ltda - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 336130
87 | FILA_87 |  | 2 | 38 | 2015-08-21 | Arrendadora de Sistemas Constructivos S.A. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 45108406
88 | FILA_88 |  | 2 | 39 | 2015-08-21 | Banomovil de Occidente Ltda - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 1878080
89 | FILA_89 |  | 2 | 40 | 2015-08-21 | Timoleon Camacho - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 1424580
90 | FILA_90 |  | 2 | 41 | 2015-08-21 | Construcciones Edy S.A.S. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 12434319
91 | FILA_91 |  | 2 | 42 | 2015-08-21 | Contactamos - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 7025400
92 | FILA_92 |  | 2 | 43 | 2015-08-21 | Contenedores y Servicios Ltda - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 3404800
93 | FILA_93 |  | 2 | 44 | 2015-08-21 | Disaguas S.A.S. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 5402991
94 | FILA_94 |  | 2 | 45 | 2015-08-21 | Distrialfa del Pacifico S.A.S - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 1575900
95 | FILA_95 |  | 2 | 46 | 2015-08-21 | Distribuidor Ferretero Ltda - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 4862764
96 | FILA_96 |  | 2 | 47 | 2015-08-21 | El Poder Electrico S.A.S. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 42002966
97 | FILA_97 |  | 2 | 48 | 2015-08-21 | Equicol S.A.S - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 21136552
98 | FILA_98 |  | 2 | 49 | 2015-08-21 | Ferreplasticos Cali S.A.S. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 533600
99 | FILA_99 |  | 2 | 50 | 2015-08-21 | Ferretransportes del Cauca S.A.S. - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 1039500
100 | FILA_100 |  | 2 | 51 | 2015-08-21 | Martha Cecilia garcia - Orden de Giro No. 16 C365067 Fact 104 | 6911768
101 | FILA_101 |  | 2 | 52 | 2015-08-21 | Javier hernandez Hernandez - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 6933216
102 | FILA_102 |  | 2 | 53 | 2015-08-21 | Housegres S.A.S. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 9633660
103 | FILA_103 |  | 2 | 54 | 2015-08-21 | Inegeomac Ltda - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 2187120
104 | FILA_104 |  | 2 | 55 | 2015-09-03 | Interempresa Ltda - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 22835630
105 | FILA_105 |  | 2 | 56 | 2015-08-21 | La Sultana - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 7618006
106 | FILA_106 |  | 2 | 57 | 2015-08-21 | Madera y Hierro Ltda - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 8260000
107 | FILA_107 |  | 2 | 58 | 2015-08-21 | Martha Lucia Martan - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 945731
108 | FILA_108 |  | 2 | 59 | 2015-08-21 | Metalicas Cargus S.A.S. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 4086793
109 | FILA_109 |  | 2 | 60 | 2015-08-21 | Panamericana de Plasticos S.A.S. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 268934
110 | FILA_110 |  | 2 | 61 | 2015-08-21 | Proservis Temporal Ltda - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 30974159
111 | FILA_111 |  | 2 | 62 | 2015-08-21 | Servinstaladores Becerra S.A.S. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 2906873
112 | FILA_112 |  | 2 | 63 | 2015-08-21 | Sidoc S.A. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 9258523
113 | FILA_113 |  | 2 | 64 | 2015-08-21 | Sumatec S.A. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 2159301
114 | FILA_114 |  | 2 | 65 | 2015-08-21 | Trans Agregados Ltda - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 199500
115 | FILA_115 |  | 2 | 66 | 2015-08-21 | Triturados El Chocho y Cia Ltda. - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 678995
116 | FILA_116 |  | 2 | 67 | 2015-08-21 | Estrumetalicas - Orden de Giro No. 17 C365068 fact. 104 | 672800
117 | FILA_117 |  | 2 | 68 | 2015-10-30 | Pago Saldo factura No.104 acuerdo de transacción C | 977719089
118 | FILA_118 |  | 2 | 69 | 2016-10-31 | Pago Estructura Torres 35-36 Factura 107 C485363 - GP-57883 | 264936641
119 | FILA_119 |  | 2 | 70 | 2016-10-31 | Pago Estructura Torres 35-36 Factura 107 C485364 - GP-57870 | 26433104
120 | FILA_120 |  | 2 | 71 | 2016-11-10 | Pago Estructura Torres 35-36 Factura 107 C487433 - GP-60512 | 44879510
121 | FILA_121 |  | 2 | 72 | 2016-11-21 | Pago Estructura Torres 35-36 Saldo factura No.107 C491028 - GP-62949 | 53301708
122 | FILA_122 |  | 2 | 73 | 2016-12-21 | Pago Acabados Torres 31-32 Factura 115 C501625 - GP-72292 | 389550964
123 | FILA_123 |  | 2 | 74 | 2017-02-09 | Pago Acabados Torres 35-36 Factura 118 C516611 - GP-85824 y GP-85840 | 389550964
124 | FILA_124 |  | 2 | 75 | 2017-05-08 | Pago Acabados Torres 43-44 Factura 120 C539007 - GP-110106 | 389550964
125 | FILA_125 |  | 2 | 76 | 2017-07-19 | Pago Acabados Torres 39-40 Factura 124 C556776 - GP-131683 | 389550964
126 | FILA_126 |  | 2 | 77 | 2017-08-08 | Primer Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 9 ($993.834.697) | 491793069
127 | FILA_127 |  | 2 | 78 | 2017-08-10 | Segundo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 9 ($993.834.697) | 28960000
128 | FILA_128 |  | 2 | 79 | 2017-08-14 | Tercer Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 9 ($993.834.697) | 13530255
129 | FILA_129 |  | 2 | 80 | 2017-09-27 | Cuarto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 9 ($993.834.697) | 81000000
130 | FILA_130 |  | 2 | 81 | 2017-10-11 | Quinto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 9 ($993.834.697) | 378551372
131 | FILA_131 |  | 2 | 82 | 2017-10-11 | Pago Estructura Torres 41-42 Factura 127 C572226 - GP-156960 | 307585452
132 | FILA_132 |  | 2 | 83 | 2017-11-29 | Pago Acabados Torres 41-42 Factura 134 C592870 - GP-171955 | 207521023
133 | FILA_133 |  | 2 | 84 | 2017-12-20 | Pago Estructura Torres 45-46 Factura 139 C598442 - GP-178992 | 207521023
134 | FILA_134 |  | 2 | 85 | 2018-08-14 | Primer Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 18711076
135 | FILA_135 |  | 2 | 86 | 2018-08-14 | Segundo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 47086821
136 | FILA_136 |  | 2 | 87 | 2018-08-15 | Tercer Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 522500
137 | FILA_137 |  | 2 | 88 | 2018-08-17 | Cuarto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 75131656
138 | FILA_138 |  | 2 | 89 | 2018-09-04 | Quinto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) OG 57 y 65 | 99843278
139 | FILA_139 |  | 2 | 90 | 2018-09-05 | Sexto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 24066896
140 | FILA_140 |  | 2 | 91 | 2018-09-10 | Séptimo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 7150234
141 | FILA_141 |  | 2 | 92 | 2018-09-11 | Octavo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 49026810
142 | FILA_142 |  | 2 | 93 | 2018-09-20 | Noveno Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 15805062
143 | FILA_143 |  | 2 | 94 | 2018-10-02 | Decimo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 1278650
144 | FILA_144 |  | 2 | 95 | 2018-10-03 | Decimo Primero Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) OG 58 y 68 | 18431484
145 | FILA_145 |  | 2 | 96 | 2018-10-17 | Decimo Segundo Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 12535732
146 | FILA_146 |  | 2 | 97 | 2018-10-22 | Decimo Tercero Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 166750071
147 | FILA_147 |  | 2 | 98 | 2018-10-25 | Decimo Cuarto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 8870377
148 | FILA_148 |  | 2 | 99 | 2018-11-01 | Decimo Quinto Pago Anticipo aprobado en Otrosí No. 13 ($689.500.000) | 52048953
149 | FILA_149 |  | 2 | 100 | 2018-10-10 | Impuestos causados correspondientes a la factura 143 y la Nota crédito a la factura 139 | 12878674
150 | FILA_150 |  | 3 | 1 | 2020-10-08 | PAGO GENERAL OBRA | 0
151 | FILA_151 |  | 4 | 1 | 2015-05-08 | Por concepto de Anticipo del 30% , según lo estipulado en el paragrafo denominado "ANTICIPO" de la clausula Tercera del contrato. | 3384601595
Note on G65: ====== ID#AAAAKJedIsk Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G66: ====== ID#AAAAKJedIus Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G67: ====== ID#AAAAKJedIu8 Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G68: ====== ID#AAAAKJedItc Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G69: ====== ID#AAAAKJedItY Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G70: ====== ID#AAAAKJedIsc Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G71: ====== ID#AAAAKJedIt8 Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G72: ====== ID#AAAAKJedItA Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G73: ====== ID#AAAAKJedIwo Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G74: ====== ID#AAAAKJedIug Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G75: ====== ID#AAAAKJedIvg Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G76: ====== ID#AAAAKJedIvc Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G77: ====== ID#AAAAKJedItM Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G78: ====== ID#AAAAKJedIt0 Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G79: ====== ID#AAAAKJedIwk Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G80: ====== ID#AAAAKJedIv4 Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CERTIFICACIÓN BANCOLOMBIA C293578
Note on G128: ====== ID#AAAAKJedIvQ Carolina Padilla (2020-08-26 14:42:11) CONTIENE PAGO DE IMPUESTOS POR VALOR DE $10.513.668 C485664 - PAGADOS 01/NOV/2016

## 2004 F71.4 RELACIÓN DE MUN...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2004 | 2004: F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de municipios deonde se desarrolla la obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Departamento | Ciudad
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 76 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | 76001 CALI - VALLE DEL CAUCA
2 | FILA_2 |  | 2 | 1 | 76 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | 76001 CALI - VALLE DEL CAUCA
3 | FILA_3 |  | 3 | 1 | 54 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 54 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
4 | FILA_4 |  | 4 | 1 | 17 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 17001 MANIZALES - CALDAS
5 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
8 DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 8 DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
11 BOGOTÁ D.C | 13 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
13 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 15 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
15 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 17 DEPARTAMENTO DE CALDAS
17 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 18 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | 19 DEPARTAMENTO DE CAUCA
19 DEPARTAMENTO DE CAUCA | 20 DEPARTAMENTO DE CESAR
20 DEPARTAMENTO DE CESAR | 23 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
23 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 25 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
25 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 27 DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
27 DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 41 DEPARTAMENTO DE HUILA
41 DEPARTAMENTO DE HUILA | 44 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
44 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 47 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
47 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 50 DEPARTAMENTO DE META
50 DEPARTAMENTO DE META | 52 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
52 DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 54 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
54 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO
63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO | 66 DEPARTAMENTO DE RISARALDA
66 DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 68 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
68 DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 70 DEPARTAMENTO DE SUCRE
70 DEPARTAMENTO DE SUCRE | 73 DEPARTAMENTO DE TOLIMA
73 DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 76 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
76 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | 81 DEPARTAMENTO DE ARAUCA
81 DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 85 DEPARTAMENTO DE CASANARE
85 DEPARTAMENTO DE CASANARE | 86 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
86 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | 88 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
88 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 91 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
91 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 94 DEPARTAMENTO DE GUAINÍA
94 DEPARTAMENTO DE GUAINÍA | 95 DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
95 DEPARTAMENTO DE GUAVIARE | 97 DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
97 DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 99 DEPARTAMENTO DE VICHADA
99 DEPARTAMENTO DE VICHADA | 5000 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
100 NO APLICA | 5001 MEDELLÍN - ANTIOQUIA
5002 ABEJORRAL - ANTIOQUIA
5004 ABRIAQUÍ - ANTIOQUIA
5021 ALEJANDRÍA - ANTIOQUIA
5030 AMAGÁ - ANTIOQUIA
5031 AMALFI - ANTIOQUIA
5034 ANDES - ANTIOQUIA
5036 ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA
5038 ANGOSTURA - ANTIOQUIA
5040 ANORÍ - ANTIOQUIA
5042 SANTA FE DE ANTIOQUIA - ANTIOQUIA
5044 ANZÁ - ANTIOQUIA
5045 APARTADÓ - ANTIOQUIA
5051 ARBOLETES - ANTIOQUIA
5055 ARGELIA - ANTIOQUIA
5059 ARMENIA - ANTIOQUIA
5079 BARBOSA - ANTIOQUIA
5086 BELMIRA - ANTIOQUIA
5088 BELLO - ANTIOQUIA
5091 BETANIA - ANTIOQUIA
5093 BETULIA - ANTIOQUIA
5101 CIUDAD BOLÍVAR - ANTIOQUIA
5107 BRICEÑO - ANTIOQUIA
5113 BURITICÁ - ANTIOQUIA
5120 CÁCERES - ANTIOQUIA
5125 CAICEDO - ANTIOQUIA
5129 CALDAS - ANTIOQUIA
5134 CAMPAMENTO - ANTIOQUIA
5138 CAÑASGORDAS - ANTIOQUIA
5142 CARACOLÍ - ANTIOQUIA
5145 CARAMANTA - ANTIOQUIA
5147 CAREPA - ANTIOQUIA
5148 CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
5150 CAROLINA - ANTIOQUIA
5154 CAUCASIA - ANTIOQUIA
5172 CHIGORODÓ - ANTIOQUIA
5190 CISNEROS - ANTIOQUIA
5197 COCORNÁ - ANTIOQUIA
5206 CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA
5209 CONCORDIA - ANTIOQUIA
5212 COPACABANA - ANTIOQUIA
5234 DABEIBA - ANTIOQUIA
5237 DON MATÍAS - ANTIOQUIA
5240 EBÉJICO - ANTIOQUIA
5250 EL BAGRE - ANTIOQUIA
5264 ENTRERRIOS - ANTIOQUIA
5266 ENVIGADO - ANTIOQUIA
5282 FREDONIA - ANTIOQUIA
5284 FRONTINO - ANTIOQUIA
5306 GIRALDO - ANTIOQUIA
5308 GIRARDOTA - ANTIOQUIA
5310 GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA
5313 GRANADA - ANTIOQUIA
5315 GUADALUPE - ANTIOQUIA
5318 GUARNE - ANTIOQUIA
5321 GUATAPÉ - ANTIOQUIA
5347 HELICONIA - ANTIOQUIA
5353 HISPANIA - ANTIOQUIA
5360 ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
5361 ITUANGO - ANTIOQUIA
5364 JARDÍN - ANTIOQUIA
5368 JERICÓ - ANTIOQUIA
5376 LA CEJA - ANTIOQUIA
5380 LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
5390 LA PINTADA - ANTIOQUIA
5400 LA UNIÓN - ANTIOQUIA
5411 LIBORINA - ANTIOQUIA
5425 MACEO - ANTIOQUIA
5440 MARINILLA - ANTIOQUIA
5467 MONTEBELLO - ANTIOQUIA
5475 MURINDÓ - ANTIOQUIA
5480 MUTATÁ - ANTIOQUIA
5483 NARIÑO - ANTIOQUIA
5490 NECOCLÍ - ANTIOQUIA
5495 NECHÍ - ANTIOQUIA
5501 OLAYA - ANTIOQUIA
5541 PEÑOL - ANTIOQUIA
5543 PEQUE - ANTIOQUIA
5576 PUEBLORRICO - ANTIOQUIA
5579 PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA
5585 PUERTO NARE - ANTIOQUIA
5591 PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA
5604 REMEDIOS - ANTIOQUIA
5607 RETIRO - ANTIOQUIA
5615 RIONEGRO - ANTIOQUIA
5628 SABANALARGA - ANTIOQUIA
5631 SABANETA - ANTIOQUIA
5642 SALGAR - ANTIOQUIA
5647 SAN ANDRÉS - ANTIOQUIA
5649 SAN CARLOS - ANTIOQUIA
5652 SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA
5656 SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA
5658 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA
5659 SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA
5660 SAN LUIS - ANTIOQUIA
5664 SAN PEDRO - ANTIOQUIA
5665 SAN PEDRO DE URABÁ - ANTIOQUIA
5667 SAN RAFAEL - ANTIOQUIA
5670 SAN ROQUE - ANTIOQUIA
5674 SAN VICENTE - ANTIOQUIA
5679 SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA
5686 SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA
5690 SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA
5697 SANTUARIO - ANTIOQUIA
5736 SEGOVIA - ANTIOQUIA
5756 SONSÓN - ANTIOQUIA
5761 SOPETRÁN - ANTIOQUIA
5789 TÁMESIS - ANTIOQUIA
5790 TARAZÁ - ANTIOQUIA
5792 TARSO - ANTIOQUIA
5809 TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
5819 TOLEDO - ANTIOQUIA
5837 TURBO - ANTIOQUIA
5842 URAMITA - ANTIOQUIA
5847 URRAO - ANTIOQUIA
5854 VALDIVIA - ANTIOQUIA
5856 VALPARAISO - ANTIOQUIA
5858 VEGACHÍ - ANTIOQUIA
5861 VENECIA - ANTIOQUIA
5873 VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA
5885 YALÍ - ANTIOQUIA
5887 YARUMAL - ANTIOQUIA
5890 YOLOMBÓ - ANTIOQUIA
5893 YONDÓ (Casabe) - ANTIOQUIA
5895 ZARAGOZA - ANTIOQUIA
8000 DEPARTAMENTO ATLANTICO
8001 BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
8078 BARANOA - ATLÁNTICO
8137 CAMPO DE LA CRUZ - ATLÁNTICO
8141 CANDELARIA - ATLÁNTICO
8296 GALAPA - ATLÁNTICO
8372 JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO
8421 LURUACO - ATLÁNTICO
8433 MALAMBO - ATLÁNTICO
8436 MANATÍ - ATLÁNTICO
8520 PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO
8549 PIOJÓ - ATLÁNTICO
8558 POLONUEVO - ATLÁNTICO
8560 PONEDERA - ATLÁNTICO
8573 PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO
8606 REPELÓN - ATLÁNTICO
8634 SABANAGRANDE - ATLÁNTICO
8638 SABANALARGA - ATLÁNTICO
8675 SANTA LUCÍA - ATLÁNTICO
8685 SANTO TOMÁS - ATLÁNTICO
8758 SOLEDAD - ATLÁNTICO
8770 SUAN - ATLÁNTICO
8832 TUBARÁ - ATLÁNTICO
8849 USIACURÍ - ATLÁNTICO
11001 BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA
13000 DEPARTAMENTO BOLÍVAR
13001 CARTAGENA DE INDIAS - BOLÍVAR
13006 ACHÍ - BOLÍVAR
13030 ALTOS DEL ROSARIO - BOLÍVAR
13042 ARENAL - BOLÍVAR
13052 ARJONA - BOLÍVAR
13062 ARROYOHONDO - BOLÍVAR
13074 BARRANCO DE LOBA - BOLÍVAR
13140 CALAMAR - BOLÍVAR
13160 CANTAGALLO - BOLÍVAR
13188 CICUCO - BOLÍVAR
13212 CÓRDOBA - BOLÍVAR
13222 CLEMENCIA - BOLÍVAR
13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR - BOLÍVAR
13248 EL GUAMO - BOLÍVAR
13268 EL PEÑÓN - BOLÍVAR
13300 HATILLO DE LOBA - BOLÍVAR
13430 MAGANGUÉ - BOLÍVAR
13433 MAHATES - BOLÍVAR
13440 MARGARITA - BOLÍVAR
13442 MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR
13458 MONTECRISTO - BOLÍVAR
13468 MOMPÓS - BOLÍVAR
13473 MORALES - BOLÍVAR
13490 NOROSI - BOLÍVAR
13549 PINILLOS - BOLÍVAR
13580 REGIDOR - BOLÍVAR
13600 RIOVIEJO - BOLÍVAR
13620 SAN CRISTÓBAL - BOLÍVAR
13647 SAN ESTANISLAO - BOLÍVAR
13650 SAN FERNANDO - BOLÍVAR
13654 SAN JACINTO - BOLÍVAR
13655 SAN JACINTO DEL CAUCA - BOLÍVAR
13657 SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
13667 SAN MARTIN DE LOBA - BOLÍVAR
13670 SAN PABLO - BOLÍVAR
13673 SANTA CATALINA - BOLÍVAR
13683 SANTA ROSA - BOLÍVAR
13688 SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR
13744 SIMITÍ - BOLÍVAR
13760 SOPLAVIENTO - BOLÍVAR
13780 TALAIGUA NUEVO - BOLÍVAR
13810 TIQUISIO (Puerto Rico) - BOLÍVAR
13836 TURBACO - BOLÍVAR
13838 TURBANA - BOLÍVAR
13873 VILLANUEVA - BOLÍVAR
13894 ZAMBRANO - BOLÍVAR
15000 DEPARTAMENTO BOYACÁ
15001 TUNJA - BOYACÁ
15022 ALMEIDA - BOYACÁ
15047 AQUITANIA - BOYACÁ
15051 ARCABUCO - BOYACÁ
15087 BELÉN - BOYACÁ
15090 BERBEO - BOYACÁ
15092 BETÉITIVA - BOYACÁ
15097 BOAVITA - BOYACÁ
15104 BOYACÁ - BOYACÁ
15106 BRICEÑO - BOYACÁ
15109 BUENAVISTA - BOYACÁ
15114 BUSBANZÁ - BOYACÁ
15131 CALDAS - BOYACÁ
15135 CAMPOHERMOSO - BOYACÁ
15162 CERINZA - BOYACÁ
15172 CHINAVITA - BOYACÁ
15176 CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ
15180 CHISCAS - BOYACÁ
15183 CHITA - BOYACÁ
15185 CHITARAQUE - BOYACÁ
15187 CHIVATÁ - BOYACÁ
15189 CIÉNEGA - BOYACÁ
15204 CÓMBITA - BOYACÁ
15212 COPER - BOYACÁ
15215 CORRALES - BOYACÁ
15218 COVARACHÍA - BOYACÁ
15223 CUBARÁ - BOYACÁ
15224 CUCAITA - BOYACÁ
15226 CUÍTIVA - BOYACÁ
15232 CHÍQUIZA - BOYACÁ
15236 CHIVOR - BOYACÁ
15238 DUITAMA - BOYACÁ
15244 EL COCUY - BOYACÁ
15248 EL ESPINO - BOYACÁ
15272 FIRAVITOBA - BOYACÁ
15276 FLORESTA - BOYACÁ
15293 GACHANTIVÁ - BOYACÁ
15296 GÁMEZA - BOYACÁ
15299 GARAGOA - BOYACÁ
15317 GUACAMAYAS - BOYACÁ
15322 GUATEQUE - BOYACÁ
15325 GUAYATÁ - BOYACÁ
15332 GUICÁN - BOYACÁ
15362 IZA - BOYACÁ
15367 JENESANO - BOYACÁ
15368 JERICÓ - BOYACÁ
15377 LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
15380 LA CAPILLA - BOYACÁ
15401 LA VICTORIA - BOYACÁ
15403 LA UVITA - BOYACÁ
15407 VILLA DE LEIVA - BOYACÁ
15425 MACANAL - BOYACÁ
15442 MARIPÍ - BOYACÁ
15455 MIRAFLORES - BOYACÁ
15464 MONGUA - BOYACÁ
15466 MONGUÍ - BOYACÁ
15469 MONIQUIRÁ - BOYACÁ
15476 MOTAVITA - BOYACÁ
15480 MUZO - BOYACÁ
15491 NOBSA - BOYACÁ
15494 NUEVO COLÓN - BOYACÁ
15500 OICATÁ - BOYACÁ
15507 OTANCHE - BOYACÁ
15511 PACHAVITA - BOYACÁ
15514 PÁEZ - BOYACÁ
15516 PAIPA - BOYACÁ
15518 PAJARITO - BOYACÁ
15522 PANQUEBA - BOYACÁ
15531 PAUNA - BOYACÁ
15533 PAYA - BOYACÁ
15537 PAZ DE RIO - BOYACÁ
15542 PESCA - BOYACÁ
15550 PISVA - BOYACÁ
15572 PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
15580 QUÍPAMA - BOYACÁ
15599 RAMIRIQUÍ - BOYACÁ
15600 RÁQUIRA - BOYACÁ
15621 RONDÓN - BOYACÁ
15632 SABOYÁ - BOYACÁ
15638 SÁCHICA - BOYACÁ
15646 SAMACÁ - BOYACÁ
15660 SAN EDUARDO - BOYACÁ
15664 SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ
15667 SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ
15673 SAN MATEO - BOYACÁ
15676 SAN MIGUEL DE SEMA - BOYACÁ
15681 SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ
15686 SANTANA - BOYACÁ
15690 SANTA MARÍA - BOYACÁ
15693 SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
15696 SANTA SOFÍA - BOYACÁ
15720 SATIVANORTE - BOYACÁ
15723 SATIVASUR - BOYACÁ
15740 SIACHOQUE - BOYACÁ
15753 SOATÁ - BOYACÁ
15755 SOCOTÁ - BOYACÁ
15757 SOCHA - BOYACÁ
15759 SOGAMOSO - BOYACÁ
15761 SOMONDOCO - BOYACÁ
15762 SORA - BOYACÁ
15763 SOTAQUIRÁ - BOYACÁ
15764 SORACÁ - BOYACÁ
15774 SUSACÓN - BOYACÁ
15776 SUTAMARCHÁN - BOYACÁ
15778 SUTATENZA - BOYACÁ
15790 TASCO - BOYACÁ
15798 TENZA - BOYACÁ
15804 TIBANÁ - BOYACÁ
15806 TIBASOSA - BOYACÁ
15808 TINJACÁ - BOYACÁ
15810 TIPACOQUE - BOYACÁ
15814 TOCA - BOYACÁ
15816 TOGÜÍ - BOYACÁ
15820 TÓPAGA - BOYACÁ
15822 TOTA - BOYACÁ
15832 TUNUNGUÁ - BOYACÁ
15835 TURMEQUÉ - BOYACÁ
15837 TUTA - BOYACÁ
15839 TUTAZÁ - BOYACÁ
15842 ÚMBITA - BOYACÁ
15861 VENTAQUEMADA - BOYACÁ
15879 VIRACACHÁ - BOYACÁ
15897 ZETAQUIRÁ - BOYACÁ
17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
17001 MANIZALES - CALDAS
17013 AGUADAS - CALDAS
17042 ANSERMA - CALDAS
17050 ARANZAZU - CALDAS
17088 BELALCAZAR - CALDAS
17174 CHINCHINÁ - CALDAS
17272 FILADELFIA - CALDAS
17380 LA DORADA - CALDAS
17388 LA MERCED - CALDAS
17433 MANZANARES - CALDAS
17442 MARMATO - CALDAS
17444 MARQUETALIA - CALDAS
17446 MARULANDA - CALDAS
17486 NEIRA - CALDAS
17495 NORCASIA - CALDAS
17513 PÁCORA - CALDAS
17524 PALESTINA - CALDAS
17541 PENSILVANIA - CALDAS
17614 RIOSUCIO - CALDAS
17616 RISARALDA - CALDAS
17653 SALAMINA - CALDAS
17662 SAMANÁ - CALDAS
17665 SAN JOSÉ - CALDAS
17777 SUPIA - CALDAS
17867 VICTORIA - CALDAS
17873 VILLAMARIA - CALDAS
17877 VITERBO - CALDAS
18000 DEPARTAMENTO CAQUETÁ
18001 FLORENCIA - CAQUETÁ
18029 ALBANIA - CAQUETÁ
18094 BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ
18150 CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETÁ
18205 CURILLO - CAQUETÁ
18247 EL DONCELLO - CAQUETÁ
18256 EL PAUJIL - CAQUETÁ
18410 MONTAÑITA - CAQUETÁ
18460 MILÁN - CAQUETÁ
18479 MORELIA - CAQUETÁ
18592 PUERTO RICO - CAQUETÁ
18610 SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ
18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ
18756 SOLANO - CAQUETÁ
18785 SOLITA - CAQUETÁ
18860 VALPARAÍSO - CAQUETÁ
19000 DEPARTAMENTO CAUCA
19001 POPAYÁN - CAUCA
19022 ALMAGUER - CAUCA
19050 ARGELIA - CAUCA
19075 BALBOA - CAUCA
19100 BOLÍVAR - CAUCA
19110 BUENOS AIRES - CAUCA
19130 CAJIBÍO - CAUCA
19137 CALDONO - CAUCA
19142 CALOTO - CAUCA
19212 CORINTO - CAUCA
19256 EL TAMBO - CAUCA
19290 FLORENCIA - CAUCA
19300 GUACHENE - CAUCA
19318 GUAPI - CAUCA
19355 INZÁ - CAUCA
19364 JAMBALÓ - CAUCA
19392 LA SIERRA - CAUCA
19397 LA VEGA - CAUCA
19418 LÓPEZ - CAUCA
19450 MERCADERES - CAUCA
19455 MIRANDA - CAUCA
19473 MORALES - CAUCA
19513 PADILLA - CAUCA
19517 PÁEZ (Belalcázar) - CAUCA
19532 PATÍA (El Bordo) - CAUCA
19533 PIAMONTE - CAUCA
19548 PIENDAMÓ - CAUCA
19573 PUERTO TEJADA - CAUCA
19585 PURACÉ (Coconuco) - CAUCA
19622 ROSAS - CAUCA
19693 SAN SEBASTIÁN - CAUCA
19698 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
19701 SANTA ROSA - CAUCA
19743 SILVIA - CAUCA
19760 SOTARÁ (Paispamba) - CAUCA
19780 SUÁREZ - CAUCA
19785 SUCRE - CAUCA
19807 TIMBÍO - CAUCA
19809 TIMBIQUÍ - CAUCA
19821 TORIBÍO - CAUCA
19824 TOTORÓ - CAUCA
19845 VILLA RICA - CAUCA
20000 DEPARTAMENTO CESAR
20001 VALLEDUPAR - CESAR
20011 AGUACHICA - CESAR
20013 AGUSTÍN CODAZZI - CESAR
20032 ASTREA - CESAR
20045 BECERRILL - CESAR
20060 BOSCONIA - CESAR
20175 CHIMICHAGUA - CESAR
20178 CHIRIGUANÁ - CESAR
20228 CURUMANÍ - CESAR
20238 EL COPEY - CESAR
20250 EL PASO - CESAR
20295 GAMARRA - CESAR
20310 GONZÁLEZ - CESAR
20383 LA GLORIA - CESAR
20400 LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
20443 MANAURE BALCÓN DEL CESAR - CESAR
20517 PAILITAS - CESAR
20550 PELAYA - CESAR
20570 PUEBLO BELLO - CESAR
20614 RIO DE ORO - CESAR
20621 LA PAZ - CESAR
20710 SAN ALBERTO - CESAR
20750 SAN DIEGO - CESAR
20770 SAN MARTÍN - CESAR
20787 TAMALAMEQUE - CESAR
23000 DEPARTAMENTO CÓRDOBA
23001 MONTERÍA - CÓRDOBA
23068 AYAPEL - CÓRDOBA
23079 BUENAVISTA - CÓRDOBA
23090 CANALETE - CÓRDOBA
23162 CERETÉ - CÓRDOBA
23168 CHIMA - CÓRDOBA
23182 CHINÚ - CÓRDOBA
23189 CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA
23300 COTORRA - CÓRDOBA
23350 LA APARTADA - CÓRDOBA
23417 LORICA - CÓRDOBA
23419 LOS CÓRDOBAS - CÓRDOBA
23464 MOMIL - CÓRDOBA
23466 MONTELÍBANO - CÓRDOBA
23500 MOÑITOS - CÓRDOBA
23555 PLANETA RICA - CÓRDOBA
23570 PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
23574 PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA
23580 PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA
23586 PURÍSIMA - CÓRDOBA
23660 SAHAGÚN - CÓRDOBA
23670 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - CÓRDOBA
23672 SAN ANTERO - CÓRDOBA
23675 SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA
23678 SAN CARLOS - CÓRDOBA
23682 SAN JOSE DE URE - CÓRDOBA
23686 SAN PELAYO - CÓRDOBA
23807 TIERRALTA - CÓRDOBA
23815 TUCHÍN - CÓRDOBA
23855 VALENCIA - CÓRDOBA
25000 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
25001 AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA
25019 ALBÁN - CUNDINAMARCA
25035 ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
25040 ANOLAIMA - CUNDINAMARCA
25053 ARBELÁEZ - CUNDINAMARCA
25086 BELTRÁN - CUNDINAMARCA
25095 BITUIMA - CUNDINAMARCA
25099 BOJACÁ - CUNDINAMARCA
25120 CABRERA - CUNDINAMARCA
25123 CACHIPAY - CUNDINAMARCA
25126 CAJICÁ - CUNDINAMARCA
25148 CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA
25151 CÁQUEZA - CUNDINAMARCA
25154 CARMEN DE CARUPA - CUNDINAMARCA
25168 CHAGUANÍ - CUNDINAMARCA
25175 CHÍA - CUNDINAMARCA
25178 CHIPAQUE - CUNDINAMARCA
25181 CHOACHÍ - CUNDINAMARCA
25183 CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
25200 COGUA - CUNDINAMARCA
25214 COTA - CUNDINAMARCA
25224 CUCUNUBÁ - CUNDINAMARCA
25245 EL COLEGIO - CUNDINAMARCA
25258 EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA
25260 EL ROSAL - CUNDINAMARCA
25269 FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
25279 FÓMEQUE - CUNDINAMARCA
25281 FOSCA - CUNDINAMARCA
25286 FUNZA - CUNDINAMARCA
25288 FÚQUENE - CUNDINAMARCA
25290 FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA
25293 GACHALÁ - CUNDINAMARCA
25295 GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA
25297 GACHETÁ - CUNDINAMARCA
25299 GAMA - CUNDINAMARCA
25307 GIRARDOT - CUNDINAMARCA
25312 GRANADA - CUNDINAMARCA
25317 GUACHETÁ - CUNDINAMARCA
25320 GUADUAS - CUNDINAMARCA
25322 GUASCA - CUNDINAMARCA
25324 GUATAQUÍ - CUNDINAMARCA
25326 GUATAVITA - CUNDINAMARCA
25328 GUAYABAL DE SÍQUIMA - CUNDINAMARCA
25335 GUAYABETAL - CUNDINAMARCA
25339 GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA
25368 JERUSALÉN - CUNDINAMARCA
25372 JUNÍN - CUNDINAMARCA
25377 LA CALERA - CUNDINAMARCA
25386 LA MESA - CUNDINAMARCA
25394 LA PALMA - CUNDINAMARCA
25398 LA PEÑA - CUNDINAMARCA
25402 LA VEGA - CUNDINAMARCA
25407 LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA
25426 MACHETÁ - CUNDINAMARCA
25430 MADRID - CUNDINAMARCA
25436 MANTA - CUNDINAMARCA
25438 MEDINA - CUNDINAMARCA
25473 MOSQUERA - CUNDINAMARCA
25483 NARIÑO - CUNDINAMARCA
25486 NEMOCÓN - CUNDINAMARCA
25488 NILO - CUNDINAMARCA
25489 NIMAIMA - CUNDINAMARCA
25491 NOCAIMA - CUNDINAMARCA
25506 VENECIA - CUNDINAMARCA
25513 PACHO - CUNDINAMARCA
25518 PAIME - CUNDINAMARCA
25524 PANDI - CUNDINAMARCA
25530 PARATEBUENO - CUNDINAMARCA
25535 PASCA - CUNDINAMARCA
25572 PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
25580 PULÍ - CUNDINAMARCA
25592 QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA
25594 QUETAME - CUNDINAMARCA
25596 QUIPILE - CUNDINAMARCA
25599 APULO - CUNDINAMARCA
25612 RICAURTE - CUNDINAMARCA
25645 SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA
25649 SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA
25653 SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA
25658 SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA
25662 SAN JUAN DE RIOSECO - CUNDINAMARCA
25718 SASAIMA - CUNDINAMARCA
25736 SESQUILÉ - CUNDINAMARCA
25740 SIBATÉ - CUNDINAMARCA
25743 SILVANIA - CUNDINAMARCA
25745 SIMIJACA - CUNDINAMARCA
25754 SOACHA - CUNDINAMARCA
25758 SOPÓ - CUNDINAMARCA
25769 SUBACHOQUE - CUNDINAMARCA
25772 SUESCA - CUNDINAMARCA
25777 SUPATÁ - CUNDINAMARCA
25779 SUSA - CUNDINAMARCA
25781 SUTATAUSA - CUNDINAMARCA
25785 TABIO - CUNDINAMARCA
25793 TAUSA - CUNDINAMARCA
25797 TENA - CUNDINAMARCA
25799 TENJO - CUNDINAMARCA
25805 TIBACUY - CUNDINAMARCA
25807 TIBIRITA - CUNDINAMARCA
25815 TOCAIMA - CUNDINAMARCA
25817 TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA
25823 TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA
25839 UBALÁ - CUNDINAMARCA
25841 UBAQUE - CUNDINAMARCA
25843 UBATÉ - CUNDINAMARCA
25845 UNE - CUNDINAMARCA
25851 ÚTICA - CUNDINAMARCA
25862 VERGARA - CUNDINAMARCA
25867 VIANÍ - CUNDINAMARCA
25871 VILLAGÓMEZ - CUNDINAMARCA
25873 VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA
25875 VILLETA - CUNDINAMARCA
25878 VIOTÁ - CUNDINAMARCA
25885 YACOPÍ - CUNDINAMARCA
25898 ZIPACÓN - CUNDINAMARCA
25899 ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA
27000 DEPARTAMENTO CHOCÓ
27001 QUIBDÓ - CHOCÓ
27006 ACANDÍ - CHOCÓ
27025 ALTO BAUDÓ (Pie de Pato) - CHOCÓ
27050 ATRATO (Yuto) - CHOCÓ
27073 BAGADÓ - CHOCÓ
27075 BAHÍA SOLANO (Mutis) - CHOCÓ
27077 BAJO BAUDÓ (Pizarro) - CHOCÓ
27099 BOJAYÁ (Bellavista) - CHOCÓ
27135 EL CANTÓN DEL SAN PABLO (Managrú) - CHOCÓ
27150 CARMEN DEL DARIÉN (Curbaradó) - CHOCÓ
27160 CÉRTEGUI - CHOCÓ
27205 CONDOTO - CHOCÓ
27245 EL CARMEN - CHOCÓ
27250 EL LITORAL DEL SAN JUÁN (Docordó) - CHOCÓ
27361 ISTMINA - CHOCÓ
27372 JURADÓ - CHOCÓ
27413 LLORÓ - CHOCÓ
27425 MEDIO ATRATO (Beté) - CHOCÓ
27430 MEDIO BAUDÓ(Boca de Pepé) - CHOCÓ
27450 MEDIO SAN JUAN (Andagoya) - CHOCÓ
27491 NÓVITA - CHOCÓ
27495 NUQUÍ - CHOCÓ
27580 RIO IRÓ (Santa Rita) - CHOCÓ
27600 RIO QUITO (Paimadó) - CHOCÓ
27615 RIOSUCIO - CHOCÓ
27660 SAN JOSÉ DEL PALMAR - CHOCÓ
27745 SIPÍ - CHOCÓ
27787 TADÓ - CHOCÓ
27800 UNGUÍA - CHOCÓ
27810 UNIÓN PANAMERICANA ( Animas) - CHOCÓ
41000 DEPARTAMENTO HUILA
41001 NEIVA - HUILA
41006 ACEVEDO - HUILA
41013 AGRADO - HUILA
41016 AIPE - HUILA
41020 ALGECIRAS - HUILA
41026 ALTAMIRA - HUILA
41078 BARAYA - HUILA
41132 CAMPOALEGRE - HUILA
41206 COLOMBIA - HUILA
41244 ELÍAS - HUILA
41298 GARZÓN - HUILA
41306 GIGANTE - HUILA
41319 GUADALUPE - HUILA
41349 HOBO - HUILA
41357 ÍQUIRA - HUILA
41359 ISNOS - HUILA
41378 LA ARGENTINA - HUILA
41396 LA PLATA - HUILA
41483 NÁTAGA - HUILA
41503 OPORAPA - HUILA
41518 PAICOL - HUILA
41524 PALERMO - HUILA
41530 PALESTINA - HUILA
41548 PITAL - HUILA
41551 PITALITO - HUILA
41615 RIVERA - HUILA
41660 SALADOBLANCO - HUILA
41668 SAN AGUSTÍN - HUILA
41676 SANTA MARÍA - HUILA
41770 SUAZA - HUILA
41791 TARQUI - HUILA
41797 TESALIA - HUILA
41799 TELLO - HUILA
41801 TERUEL - HUILA
41807 TIMANÁ - HUILA
41872 VILLAVIEJA - HUILA
41885 YAGUARÁ - HUILA
44000 DEPARTAMENTO LA GUAJIRA
44001 RIOHACHA - LA GUAJIRA
44035 ALBANIA - LA GUAJIRA
44078 BARRANCAS - LA GUAJIRA
44090 DIBULLA - LA GUAJIRA
44098 DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA
44110 EL MOLINO - LA GUAJIRA
44279 FONSECA - LA GUAJIRA
44378 HATO NUEVO - LA GUAJIRA
44420 LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA
44430 MAICAO - LA GUAJIRA
44560 MANAURE - LA GUAJIRA
44650 SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
44847 URIBIA - LA GUAJIRA
44855 URUMITA - LA GUAJIRA
44874 VILLANUEVA - LA GUAJIRA
47000 DEPARTAMENTO MAGDALENA
47001 SANTA MARTA - MAGDALENA
47030 ALGARROBO - MAGDALENA
47053 ARACATACA - MAGDALENA
47058 ARIGUANÍ (El Dificil) - MAGDALENA
47161 CERRO DE SAN ANTONIO - MAGDALENA
47170 CHIVOLO - MAGDALENA
47189 CIÉNAGA - MAGDALENA
47205 CONCORDIA - MAGDALENA
47245 EL BANCO - MAGDALENA
47258 EL PIÑÓN - MAGDALENA
47268 EL RETÉN - MAGDALENA
47288 FUNDACIÓN - MAGDALENA
47318 GUAMAL - MAGDALENA
47460 NUEVA GRANADA - MAGDALENA
47541 PEDRAZA - MAGDALENA
47545 PIJIÑO DEL CARMEN - MAGDALENA
47551 PIVIJAY - MAGDALENA
47555 PLATO - MAGDALENA
47570 PUEBLOVIEJO - MAGDALENA
47605 REMOLINO - MAGDALENA
47660 SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA
47675 SALAMINA - MAGDALENA
47692 SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA - MAGDALENA
47703 SAN ZENÓN - MAGDALENA
47707 SANTA ANA - MAGDALENA
47720 SANTA BÁRBARA DE PINTO - MAGDALENA
47745 SITIONUEVO - MAGDALENA
47798 TENERIFE - MAGDALENA
47960 ZAPAYÁN - MAGDALENA
47980 ZONA BANANERA - MAGDALENA
50000 DEPARTAMENTO META
50001 VILLAVICENCIO - META
50006 ACACÍAS - META
50110 BARRANCA DE UPÍA - META
50124 CABUYARO - META
50150 CASTILLA LA NUEVA - META
50223 CUBARRAL - META
50226 CUMARAL - META
50245 EL CALVARIO - META
50251 EL CASTILLO - META
50270 EL DORADO - META
50287 FUENTE DE ORO - META
50313 GRANADA - META
50318 GUAMAL - META
50325 MAPIRIPÁN - META
50330 MESETAS - META
50350 LA MACARENA - META
50370 URIBE - META
50400 LEJANÍAS - META
50450 PUERTO CONCORDIA - META
50568 PUERTO GAITÁN - META
50573 PUERTO LÓPEZ - META
50577 PUERTO LLERAS - META
50590 PUERTO RICO - META
50606 RESTREPO - META
50680 SAN CARLOS DE GUAROA - META
50683 SAN JUAN DE ARAMA - META
50686 SAN JUANITO - META
50689 SAN MARTÍN - META
50711 VISTAHERMOSA - META
52000 DEPARTAMENTO NARIÑO
52001 PASTO - NARIÑO
52019 ALBÁN (San José) - NARIÑO
52022 ALDANA - NARIÑO
52036 ANCUYA - NARIÑO
52051 ARBOLEDA (Berruecos) - NARIÑO
52079 BARBACOAS - NARIÑO
52083 BELÉN - NARIÑO
52110 BUESACO - NARIÑO
52203 COLÓN (Génova) - NARIÑO
52207 CONSACÁ - NARIÑO
52210 CONTADERO - NARIÑO
52215 CÓRDOBA - NARIÑO
52224 CUASPUD (Carlosama) - NARIÑO
52227 CUMBAL - NARIÑO
52233 CUMBITARA - NARIÑO
52240 CHACHAGUÍ - NARIÑO
52250 EL CHARCO - NARIÑO
52254 EL PEÑOL - NARIÑO
52256 EL ROSARIO - NARIÑO
52258 EL TABLÓN - NARIÑO
52260 EL TAMBO - NARIÑO
52287 FUNES - NARIÑO
52317 GUACHUCAL - NARIÑO
52320 GUAITARILLA - NARIÑO
52323 GUALMATÁN - NARIÑO
52352 ILES - NARIÑO
52354 IMUÉS - NARIÑO
52356 IPIALES - NARIÑO
52378 LA CRUZ - NARIÑO
52381 LA FLORIDA - NARIÑO
52385 LA LLANADA - NARIÑO
52390 LA TOLA - NARIÑO
52399 LA UNIÓN - NARIÑO
52405 LEIVA - NARIÑO
52411 LINARES - NARIÑO
52418 LOS ANDES (Sotomayor) - NARIÑO
52427 MAGÜÍ (Payán) - NARIÑO
52435 MALLAMA (Piedrancha) - NARIÑO
52473 MOSQUERA - NARIÑO
52480 NARIÑO - NARIÑO
52490 OLAYA HERRERA (Bocas de Satinga) - NARIÑO
52506 OSPINA - NARIÑO
52520 FRANCISCO PIZARRO (Salahonda) - NARIÑO
52540 POLICARPA - NARIÑO
52560 POTOSÍ - NARIÑO
52565 PROVIDENCIA - NARIÑO
52573 PUERRES - NARIÑO
52585 PUPIALES - NARIÑO
52612 RICAURTE - NARIÑO
52621 ROBERTO PAYÁN (San José) - NARIÑO
52678 SAMANIEGO - NARIÑO
52683 SANDONÁ - NARIÑO
52685 SAN BERNARDO - NARIÑO
52687 SAN LORENZO - NARIÑO
52693 SAN PABLO - NARIÑO
52694 SAN PEDRO DE CARTAGO (Cartago) - NARIÑO
52696 SANTA BÁRBARA (Iscuandé) - NARIÑO
52699 SANTA CRUZ (Guachavés) - NARIÑO
52720 SAPUYES - NARIÑO
52786 TAMINANGO - NARIÑO
52788 TANGUA - NARIÑO
52835 TUMACO - NARIÑO
52838 TÚQUERRES - NARIÑO
52885 YACUANQUER - NARIÑO
54000 DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER
54001 CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
54003 ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER
54051 ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER
54099 BOCHALEMA - NORTE DE SANTANDER
54109 BUCARASICA - NORTE DE SANTANDER
54125 CÁCOTA - NORTE DE SANTANDER
54128 CÁCHIRA - NORTE DE SANTANDER
54172 CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER
54174 CHITAGÁ - NORTE DE SANTANDER
54206 CONVENCIÓN - NORTE DE SANTANDER
54223 CUCUTILLA - NORTE DE SANTANDER
54239 DURANIA - NORTE DE SANTANDER
54245 EL CARMEN - NORTE DE SANTANDER
54250 EL TARRA - NORTE DE SANTANDER
54261 EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER
54313 GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER
54344 HACARÍ - NORTE DE SANTANDER
54347 HERRÁN - NORTE DE SANTANDER
54377 LABATECA - NORTE DE SANTANDER
54385 LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER
54398 LA PLAYA - NORTE DE SANTANDER
54405 LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
54418 LOURDES - NORTE DE SANTANDER
54480 MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER
54498 OCAÑA - NORTE DE SANTANDER
54518 PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER
54520 PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER
54553 PUERTO SANTANDER - NORTE DE SANTANDER
54599 RAGONVALIA - NORTE DE SANTANDER
54660 SALAZAR - NORTE DE SANTANDER
54670 SAN CALIXTO - NORTE DE SANTANDER
54673 SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER
54680 SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER
54720 SARDINATA - NORTE DE SANTANDER
54743 SILOS - NORTE DE SANTANDER
54800 TEORAMA - NORTE DE SANTANDER
54810 TIBÚ - NORTE DE SANTANDER
54820 TOLEDO - NORTE DE SANTANDER
54871 VILLA CARO - NORTE DE SANTANDER
54874 VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER
63000 DEPARTAMENTO QUINDÍO
63001 ARMENIA - QUINDÍO
63111 BUENAVISTA - QUINDÍO
63130 CALARCÁ - QUINDÍO
63190 CIRCASIA - QUINDÍO
63212 CÓRDOBA - QUINDÍO
63272 FILANDIA - QUINDÍO
63302 GÉNOVA - QUINDÍO
63401 LA TEBAIDA - QUINDÍO
63470 MONTENEGRO - QUINDÍO
63548 PIJAO - QUINDÍO
63594 QUIMBAYA - QUINDÍO
63690 SALENTO - QUINDÍO
66000 DEPARTAMENTO RISARALDA
66001 PEREIRA - RISARALDA
66045 APÍA - RISARALDA
66075 BALBOA - RISARALDA
66088 BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA
66170 DOSQUEBRADAS - RISARALDA
66318 GUÁTICA - RISARALDA
66383 LA CELIA - RISARALDA
66400 LA VIRGINIA - RISARALDA
66440 MARSELLA - RISARALDA
66456 MISTRATÓ - RISARALDA
66572 PUEBLO RICO - RISARALDA
66594 QUINCHÍA - RISARALDA
66682 SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA
66687 SANTUARIO - RISARALDA
68000 DEPARTAMENTO SANTANDER
68001 BUCARAMANGA - SANTANDER
68013 AGUADA - SANTANDER
68020 ALBANIA - SANTANDER
68051 ARATOCA - SANTANDER
68077 BARBOSA - SANTANDER
68079 BARICHARA - SANTANDER
68081 BARRANCABERMEJA - SANTANDER
68092 BETULIA - SANTANDER
68101 BOLÍVAR - SANTANDER
68121 CABRERA - SANTANDER
68132 CALIFORNIA - SANTANDER
68147 CAPITANEJO - SANTANDER
68152 CARCASÍ - SANTANDER
68160 CEPITÁ - SANTANDER
68162 CERRITO - SANTANDER
68167 CHARALÁ - SANTANDER
68169 CHARTA - SANTANDER
68176 CHIMA - SANTANDER
68179 CHIPATÁ - SANTANDER
68190 CIMITARRA - SANTANDER
68207 CONCEPCIÓN - SANTANDER
68209 CONFINES - SANTANDER
68211 CONTRATACIÓN - SANTANDER
68217 COROMORO - SANTANDER
68229 CURITÍ - SANTANDER
68235 EL CARMEN - SANTANDER
68245 EL GUACAMAYO - SANTANDER
68250 EL PEÑÓN - SANTANDER
68255 EL PLAYÓN - SANTANDER
68264 ENCINO - SANTANDER
68266 ENCISO - SANTANDER
68271 FLORIÁN - SANTANDER
68276 FLORIDABLANCA - SANTANDER
68296 GALÁN - SANTANDER
68298 GÁMBITA - SANTANDER
68307 GIRÓN - SANTANDER
68318 GUACA - SANTANDER
68320 GUADALUPE - SANTANDER
68322 GUAPOTÁ - SANTANDER
68324 GUAVATÁ - SANTANDER
68327 GÜEPSA - SANTANDER
68344 HATO - SANTANDER
68368 JESÚS MARÍA - SANTANDER
68370 JORDÁN - SANTANDER
68377 LA BELLEZA - SANTANDER
68385 LANDÁZURI - SANTANDER
68397 LA PAZ - SANTANDER
68406 LEBRIJA - SANTANDER
68418 LOS SANTOS - SANTANDER
68425 MACARAVITA - SANTANDER
68432 MÁLAGA - SANTANDER
68444 MATANZA - SANTANDER
68464 MOGOTES - SANTANDER
68468 MOLAGAVITA - SANTANDER
68498 OCAMONTE - SANTANDER
68500 OIBA - SANTANDER
68502 ONZAGA - SANTANDER
68522 PALMAR - SANTANDER
68524 PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER
68533 PÁRAMO - SANTANDER
68547 PIEDECUESTA - SANTANDER
68549 PINCHOTE - SANTANDER
68572 PUENTE NACIONAL - SANTANDER
68573 PUERTO PARRA - SANTANDER
68575 PUERTO WILCHES - SANTANDER
68615 RIONEGRO - SANTANDER
68655 SABANA DE TORRES - SANTANDER
68669 SAN ANDRÉS - SANTANDER
68673 SAN BENITO - SANTANDER
68679 SAN GIL - SANTANDER
68682 SAN JOAQUÍN - SANTANDER
68684 SAN JOSÉ DE MIRANDA - SANTANDER
68686 SAN MIGUEL - SANTANDER
68689 SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER
68705 SANTA BÁRBARA - SANTANDER
68720 SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER
68745 SIMACOTA - SANTANDER
68755 SOCORRO - SANTANDER
68770 SUAITA - SANTANDER
68773 SUCRE - SANTANDER
68780 SURATÁ - SANTANDER
68820 TONA - SANTANDER
68855 VALLE DE SAN JOSÉ - SANTANDER
68861 VÉLEZ - SANTANDER
68867 VETAS - SANTANDER
68872 VILLANUEVA - SANTANDER
68895 ZAPATOCA - SANTANDER
70000 DEPARTAMENTO SUCRE
70001 SINCELEJO - SUCRE
70110 BUENAVISTA - SUCRE
70124 CAIMITO - SUCRE
70204 COLOSÓ - SUCRE
70215 COROZAL - SUCRE
70221 COVEÑAS - SUCRE
70230 CHALÁN - SUCRE
70233 EL ROBLE - SUCRE
70235 GALERAS - SUCRE
70265 GUARANDA - SUCRE
70400 LA UNIÓN - SUCRE
70418 LOS PALMITOS - SUCRE
70429 MAJAGUAL - SUCRE
70473 MORROA - SUCRE
70508 OVEJAS - SUCRE
70523 PALMITO - SUCRE
70670 SAMPUÉS - SUCRE
70678 SAN BENITO ABAD - SUCRE
70702 SAN JUAN DE BETULIA (Betulia) - SUCRE
70708 SAN MARCOS - SUCRE
70713 SAN ONOFRE - SUCRE
70717 SAN PEDRO - SUCRE
70742 SINCÉ - SUCRE
70771 SUCRE - SUCRE
70820 TOLÚ - SUCRE
70823 TOLUVIEJO - SUCRE
73000 DEPARTAMENTO TOLIMA
73001 IBAGUÉ - TOLIMA
73024 ALPUJARRA - TOLIMA
73026 ALVARADO - TOLIMA
73030 AMBALEMA - TOLIMA
73043 ANZOÁTEGUI - TOLIMA
73055 ARMERO (Guayabal) - TOLIMA
73067 ATACO - TOLIMA
73124 CAJAMARCA - TOLIMA
73148 CARMEN DE APICALÁ - TOLIMA
73152 CASABIANCA - TOLIMA
73168 CHAPARRAL - TOLIMA
73200 COELLO - TOLIMA
73217 COYAIMA - TOLIMA
73226 CUNDAY - TOLIMA
73236 DOLORES - TOLIMA
73268 ESPINAL - TOLIMA
73270 FALAN - TOLIMA
73275 FLANDES - TOLIMA
73283 FRESNO - TOLIMA
73319 GUAMO - TOLIMA
73347 HERVEO - TOLIMA
73349 HONDA - TOLIMA
73352 ICONONZO - TOLIMA
73408 LÉRIDA - TOLIMA
73411 LÍBANO - TOLIMA
73443 MARIQUITA - TOLIMA
73449 MELGAR - TOLIMA
73461 MURILLO - TOLIMA
73483 NATAGAIMA - TOLIMA
73504 ORTEGA - TOLIMA
73520 PALOCABILDO - TOLIMA
73547 PIEDRAS - TOLIMA
73555 PLANADAS - TOLIMA
73563 PRADO - TOLIMA
73585 PURIFICACIÓN - TOLIMA
73616 RIOBLANCO - TOLIMA
73622 RONCESVALLES - TOLIMA
73624 ROVIRA - TOLIMA
73671 SALDAÑA - TOLIMA
73675 SAN ANTONIO - TOLIMA
73678 SAN LUIS - TOLIMA
73686 SANTA ISABEL - TOLIMA
73770 SUÁREZ - TOLIMA
73854 VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
73861 VENADILLO - TOLIMA
73870 VILLAHERMOSA - TOLIMA
73873 VILLARRICA - TOLIMA
76000 DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
76001 CALI - VALLE DEL CAUCA
76020 ALCALÁ - VALLE DEL CAUCA
76036 ANDALUCÍA - VALLE DEL CAUCA
76041 ANSERMANUEVO - VALLE DEL CAUCA
76054 ARGELIA - VALLE DEL CAUCA
76100 BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA
76109 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
76111 BUGA - VALLE DEL CAUCA
76113 BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA
76122 CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA
76126 CALIMA (El Darién) - VALLE DEL CAUCA
76130 CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA
76147 CARTAGO - VALLE DEL CAUCA
76233 DAGUA - VALLE DEL CAUCA
76243 EL ÁGUILA - VALLE DEL CAUCA
76246 EL CAIRO - VALLE DEL CAUCA
76248 EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
76250 EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA
76275 FLORIDA - VALLE DEL CAUCA
76306 GINEBRA - VALLE DEL CAUCA
76318 GUACARÍ - VALLE DEL CAUCA
76364 JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA
76377 LA CUMBRE - VALLE DEL CAUCA
76400 LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA
76403 LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA
76497 OBANDO - VALLE DEL CAUCA
76520 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
76563 PRADERA - VALLE DEL CAUCA
76606 RESTREPO - VALLE DEL CAUCA
76616 RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA
76622 ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA
76670 SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA
76736 SEVILLA - VALLE DEL CAUCA
76823 TORO - VALLE DEL CAUCA
76828 TRUJILLO - VALLE DEL CAUCA
76834 TULUÁ - VALLE DEL CAUCA
76845 ULLOA - VALLE DEL CAUCA
76863 VERSALLES - VALLE DEL CAUCA
76869 VIJES - VALLE DEL CAUCA
76890 YOTOCO - VALLE DEL CAUCA
76892 YUMBO - VALLE DEL CAUCA
76895 ZARZAL - VALLE DEL CAUCA
81000 DEPARTAMENTO ARAUCA
81001 ARAUCA - ARAUCA
81065 ARAUQUITA - ARAUCA
81220 CRAVO NORTE - ARAUCA
81300 FORTUL - ARAUCA
81591 PUERTO RONDÓN - ARAUCA
81736 SARAVENA - ARAUCA
81794 TAME - ARAUCA
85000 DEPARTAMENTO CASANARE
85001 YOPAL - CASANARE
85010 AGUAZUL - CASANARE
85015 CHÁMEZA - CASANARE
85125 HATO COROZAL - CASANARE
85136 LA SALINA - CASANARE
85139 MANÍ - CASANARE
85162 MONTERREY - CASANARE
85225 NUNCHÍA - CASANARE
85230 OROCUÉ - CASANARE
85250 PAZ DE ARIPORO - CASANARE
85263 PORE - CASANARE
85279 RECETOR - CASANARE
85300 SABANALARGA - CASANARE
85315 SÁCAMA - CASANARE
85325 SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
85400 TÁMARA - CASANARE
85410 TAURAMENA - CASANARE
85430 TRINIDAD - CASANARE
85440 VILLANUEVA - CASANARE
86000 DEPARTAMENTO PUTUMAYO
86001 MOCOA - PUTUMAYO
86219 COLÓN - PUTUMAYO
86320 ORITO - PUTUMAYO
86568 PUERTO ASÍS - PUTUMAYO
86569 PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO
86571 PUERTO GUZMÁN - PUTUMAYO
86573 PUERTO LEGUÍZAMO - PUTUMAYO
86749 SIBUNDOY - PUTUMAYO
86755 SAN FRANCISCO - PUTUMAYO
86757 SAN MIGUEL (La Dorada) - PUTUMAYO
86760 SANTIAGO - PUTUMAYO
86865 VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) - PUTUMAYO
86885 VILLAGARZÓN - PUTUMAYO
88000 DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS
88001 SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
88564 PROVIDENCIA (Santa Isabel) - SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
91000 DEPARTAMENTO AMAZONAS
91001 LETICIA - AMAZONAS
91540 PUERTO NARIÑO - AMAZONAS
94000 DEPARTAMENTO GUAINÍA
94001 INÍRIDA - GUAINÍA
95000 DEPARTAMENTO GUAVIARE
95001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE
95015 CALAMAR - GUAVIARE
95025 EL RETORNO - GUAVIARE
95200 MIRAFLORES - GUAVIARE
97000 DEPARTAMENTO VAUPÉS
97001 MITÚ - VAUPÉS
97161 CARURÚ - VAUPÉS
97666 TARAIRA - VAUPÉS
99000 DEPARTAMENTO VICHADA
99001 PUERTO CARREÑO - VICHADA
99524 LA PRIMAVERA - VICHADA
99624 SANTA ROSALÍA - VICHADA
99773 CUMARIBO - VICHADA
99999 ENTE GENERAL

## 2005 F71.5 FUENTES DE FINA...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2005 | 2005: F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de fuentes de financiación de la Obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Fuente | Porcentaje
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 28 Otras fuentes diferentes a las anteriores | 100
2 | FILA_2 |  | 2 | 1 | 28 Otras fuentes diferentes a las anteriores | 100
3 | FILA_3 |  | 3 | 1 | 28 Otras fuentes diferentes a las anteriores | 100
4 | FILA_4 |  | 4 | 1 | 28 Otras fuentes diferentes a las anteriores | 100
1 REGALÍAS DIRECTAS
2 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS
3 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (ESCALONAMIENTO HIDROCARBUROS)
4 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (ESCALONAMIENTO CARBÓN)
5 IMPUESTO AL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
6 IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE METALES PRECIOSOS
7 Cofinanciación departamental
8 Cofinanciación nacional
9 COLJUEGOS
10 Crédito interno y externo
11 FOSYGA
12 Recursos propios
13 Ingresos corrientes de libre destinación
14 Otros recursos de capital
15 SGP Recursos por crecimiento de la economía superior al 4%
16 SGP Agua potable y Saneami Básico - Saldos no ejecutados vig. ant.
17 SGP Alimentación escolar
18 SGP Educacion calidad - saldos no ejecutados vigencias anteriores
19 SGP Educacion calidad doce doceavas vigencia actual
20 SGP Propósito general forzosa inversión cultura saldos no ejecutados
21 SGP Propósito general forzosa inversión cultura SGP
22 SGP Propósito general forzosa inversión deporte saldos no ejecutados
23 SGP Propósito general forzosa inversión deporte SGP
24 SGP Propósito general forzosa inversión libre inversión saldos
25 SGP Propósito general forzosa inversión libre inversión SGP
26 SGP Salud saldos no ejecutados vigencias anteriores
27 SGP Salud once doceavas vigencia actual mas última doceava vigencia anterior
28 Otras fuentes diferentes a las anteriores

## 2006 F71.6 ROLES INVLUCRAD...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2006 | 2006: F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Identificación de los que intervinieron en la planeación y la ejecución del proyecto
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Rol | Tipo de Identificación | N° de Identificación | Nombre
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 8 CONTRATISTA PRINCIPAL | 1 NIT | 815001646 | INTEGRAR CONSTRUCTORES S.A.
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 3 SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 NIT | 890303093 | Comfenalco Valle
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 4 INTERVENTOR | 1 NIT | 890316205 | Gandini & Orozco Ltda. Ingenieros
4 | FILA_4 |  | 2 | 1 | 8 CONTRATISTA PRINCIPAL | 1 NIT | 900578283 | Consorcio SIDECOL Integrar
5 | FILA_5 |  | 2 | 2 | 3 SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 NIT | 890303093 | Comfenalco Valle
6 | FILA_6 |  | 2 | 3 | 4 INTERVENTOR | 1 NIT | 890316205 | Gandini & Orozco Ltda. Ingenieros
7 | FILA_7 |  | 3 | 1 | 1 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL | 2 CEDULA DE CIUDADANIA | 13375131 | PEDRO LEON SOLANO
8 | FILA_8 |  | 3 | 2 | 3 SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 NIT | 899999316 | FONADE
9 | FILA_9 |  | 3 | 3 | 4 INTERVENTOR | 1 NIT | 899999316 | FONADE
10 | FILA_10 |  | 3 | 4 | 7 COMPAÑIA ASEGURADORA | 1 NIT | 860070374 | CONFIANZA
11 | FILA_11 |  | 4 | 1 | 8 CONTRATISTA PRINCIPAL | 1 NIT | 900811249 | CONSORCIO CONSTRUCTOR LA AVANZADA UEU 4 Y 5
12 | FILA_12 |  | 4 | 2 | 3 SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 NIT | 810000319 | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES SAS
13 | FILA_13 |  | 4 | 3 | 4 INTERVENTOR | 1 NIT | 900869356 | CONSORCIO APP LA AVANZADA
1 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL | 1 NIT
2 CONSULTOR | 2 CEDULA DE CIUDADANIA
3 SUPERVISOR DEL CONTRATO | 3 CEDULA DE EXTRANJERIA
4 INTERVENTOR | 4 PASAPORTE
5 GESTOR FISCAL
6 ORDENADOR DEL GASTO
7 COMPAÑIA ASEGURADORA
8 CONTRATISTA PRINCIPAL
9 CONTRATISTA INTEGRANTE

## 2007 F71.7 LICENCIAS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2007 | 2007: F71.7: LICENCIAS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de licencia de las Obras
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Autoridad | Numero Licencia | Descripción de la Licencia | Fecha
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 166681992 | 5797 | Urbanización Construcción Modificación Obra Nueva: Modifica el planteamiento urbanístico del proyecto por incremento de área bruta inicial de 172.494,348 m2 a 187.147,92 m2. Ajuste de polígonos y área de manzanas, secciones viales. Obra nueva de 28.997,80 m2 en 28 edificios para 560 aptos (sumado a 122 edificios con 2440 apartamentos). Involucra los dos sectores. | 2010-08-23
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 166681992 | 6215 | Construcción Modificación: modifica 80 apartamentos bloques 89 y 90 manzana L y bloques R y R1 manzana T. Involucra Etapa 1 y Etapa 2 sector A | 2011-05-18
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 166681992 | 6331 | Construcción Modificación: modifica 100 apartamentos bloques Q y Q1 manzana T, bloques 69 y 70 manzana K y bloque S manzana S. Involucra Involucra Etapa 3 y Etapa 2 sector A | 2011-07-15
4 | FILA_4 |  | 2 | 1 | 166681992 | 6787 | Urbanización Construcción Modificación: Modifica el planteamiento urbanístico del proyecto por cambio de trazado vial y modificación arquitectónica edificios. Involucra los dos sectores. | 2012-03-16
5 | FILA_5 |  | 2 | 2 | 166681992 | 7359 | Modificación: modifica la res 5797 de 2020, 80 apartamentos bloques 35 y 36 manzana E y bloques 54 y 55 manzana Q.. Involucra los dos sectores. | 2013-04-08
6 | FILA_6 |  | 2 | 3 | 166681992 | 6215 | Prorroga por un año | 2013-05-16
7 | FILA_7 |  | 3 | 1 | 890501422 | 182016 | OBRA NUEVA AL CONSORCIO VIVIENDAS CHITAGA PARA QUE DESARROLLE LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO | 2016-06-09
8 | FILA_8 |  | 4 | 1 | 751001057 | 26712015 | Resolución No. 0267-1-2015. Mediante la cual se expide una licencia de Urbanismo del 27 de Noviembre de 2015. Emitida por el Primer Curador Urbano de Manizales, Leonardo Fabio Cortes Cortes | 2015-11-27
9 | FILA_9 |  | 4 | 2 | 751001057 | 4212016 | Resolución No. 0042-1-2016. Mediante la cual se expide una licencia de Construcción del 19 de Febrero de 2016. . Emitida por el Primer Curador Urbano de Manizales, Leonardo Fabio Cortes Cortes | 2016-02-19
10 | FILA_10 |  | 4 | 3 | 751001057 | 11512016 | Resolución No. 0115-1-2016. Mediante la cual se expide una licencia de Urbanismo PUG del 13 de Mayo de 2016. . Emitida por el Primer Curador Urbano de Manizales, Leonardo Fabio Cortes Cortes | 2016-05-13

## 2008 F71.8 PRESUPUESTO DE ...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2008 | 2008: F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Presupuesto
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Presupuesto | Fecha | Valor
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 1 Inicial | 2013-06-11 | 11713277958
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 2 Modificación | 2013-08-26 | 12620323408
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 2 Modificación | 2015-06-30 | 15501315452
4 | FILA_4 |  | 2 | 1 | 1 Inicial | 2013-10-19 | 8617656686
5 | FILA_5 |  | 2 | 2 | 2 Modificación | 2013-08-26 | 9148542109
6 | FILA_6 |  | 2 | 3 | 2 Modificación | 2015-06-30 | 11702398965
7 | FILA_7 |  | 3 | 1 | 1 Inicial | 2013-05-30 | 6999928320
8 | FILA_8 |  | 4 | 1 | 1 Inicial | 2015-02-05 | 11282005319
1 Inicial
2 Modificación

## 2009 F71.9 POLIZAS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2009 | 2009: F71.9: POLIZAS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Información de Polizas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | NIT Aseguradora | Nombre | Número de Póliza | Valor asegurado | Tipo de Garantía | Riesgo Asegurado | Fecha inicio de Vigencia | Fecha Fin Vigencia | ¿Se hizo efectiva la Garantía? | Valor Indemnizado por Garantía
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0789755-9 | 1756991694 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2012-10-23 | 2016-01-31 | 1 SI | 0
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0789755-9 | 3786097022 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 4 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2012-10-23 | 2016-01-31 | 1 SI | 0
3 | FILA_3 |  | 1 | 3 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0789755-9 | 1262032340 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 7 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 2012-10-23 | 2018-10-31 | 1 SI | 0
4 | FILA_4 |  | 1 | 4 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0222296-6 | 2325197318 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 9 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (DAÑOS A TERCEROS) | 2012-10-23 | 2015-10-31 | 2 NO | 0
5 | FILA_5 |  | 2 | 1 | 860070374 | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 03 CU057617 | 699875219 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2013-02-18 | 2019-03-31 | 2 NO | 0
6 | FILA_6 |  | 2 | 2 | 860070374 | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 03 CU057617 | 473947158 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 4 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2013-02-18 | 2019-03-31 | 2 NO | 0
7 | FILA_7 |  | 2 | 3 | 860070374 | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 03 CU057617 | 157982386 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 7 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 2013-02-18 | 2021-12-31 | 2 NO | 0
8 | FILA_8 |  | 2 | 4 | 860070374 | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 03 RO021717 | 236973573 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 9 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (DAÑOS A TERCEROS) | 2013-02-18 | 2018-12-31 | 2 NO | 0
9 | FILA_9 |  | 3 | 1 | 860070374 | CONFIANZA | CU006989 | 2779882560 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 4 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2016-03-01 | 2019-05-16 | 2 NO | 0
10 | FILA_10 |  | 4 | 1 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 12-45-101038505 | 2256401063 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 4 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2015-02-13 | 2017-10-06 | 2 NO | 0
11 | FILA_11 |  | 4 | 2 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 12-45-101038505 | 3384601595 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 2015-02-13 | 2017-10-06 | 2 NO | 0
12 | FILA_12 |  | 4 | 3 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 12-45-101038505 | 2256401063 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 7 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 2015-02-13 | 2020-06-06 | 2 NO | 0
13 | FILA_13 |  | 4 | 4 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 12-45-101038505 | 2256401063 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 2016-04-13 | 2020-06-06 | 2 NO | 0
14 | FILA_14 |  | 4 | 5 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 12-40-101021844 | 3384601595 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 9 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (DAÑOS A TERCEROS) | 2015-02-13 | 2018-06-06 | 2 NO | 0
1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 4: 1 SI
2 FIDUCIA MERCANTIL EN GARANTIA | 2 CALIDAD DEL SERVICIO | 4: 2 NO
3 GARANTÍAS BANCARIAS O CARTAS DE CRÉDITO STAND BY | 3 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS
4 NO CONSTITUYO GARANTIAS | 4 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
5 NO APLICA | 5 DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO
6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
7 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
8 SERIEDAD DE LA OFERTA
9 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (DAÑOS A TERCEROS)
10 NO CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
11 NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA
12 NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
13 RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN
14 OTRO

## 2010 F71.10 PROCESOS EN CU...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2010 | 2010: F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Procesos en curso y/o fallos que hayan declarado responsabilidades penales, fiscales, civiles y disciplinarias derivadas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Entidad | Número de proceso | Tipo | Estado
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 800173485 | 326000201800136 | 5 Administrativo - Incuplimiento | condena el pago de una indemnización de perjuicios por la suma de $6.392.259.631 a favor de Integrar Constructores S.A.S. y al pago de las costas del proceso
2 | FILA_2 |  | 1 | 2 | 800173485 | 201700251 | 5 Administrativo - Incuplimiento | recurso de reposición contra la decisión adoptada por el juzgado, argumentando que el mandamiento de pago resultaba improcedente, se encuentran suspendidos provisionalmente por un auto expedido por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el día 04 de octubre de 2018
3 | FILA_3 |  | 3 | 1 | 830055897 | 1341 | 5 Administrativo - Incuplimiento | Proceso radicado ante los Jueces Civiles del Circuito de Cúcuta, proceso declarativo de responsabilidad civil contractual y/o acción resolutoria derivados del contrato de obra de fecha 30 de mayo de 2013, y en contra del Consorcio Viviendas Chitagá y Seguros Confianza S.A.
4 | FILA_4 |  | 4 | 1 | 800152783 | 201801607 | 1 Penales | En proceso
5 | FILA_5 |  | 4 | 2 | 899999086 | 20201162285 | 3 Civiles | Fallido
6 | FILA_6 |  | 4 | 3 | 800093816 | 16497 | 3 Civiles | En proceso
1 Penales
2 Fiscales
3 Civiles
4 Disciplinarios
5 Administrativo - Incuplimiento
6 Administrativo - Caducidad del Contrato

## 2011 F71.11 ACTAS DE REUNI...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2011 | 2011: F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Actas de reunión o notificaciones realizadas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Numero de Acta | Fecha | Compromisos
1 | FILA_1 |  | 1 | 1 | 1 | 2015-02-28 | POSIBLE INCUMPLIMIENTO
2 | FILA_2 |  | 2 | 1 | 1 | 2015-02-28 | POSIBLE INCUMPLIMIENTO
3 | FILA_3 |  | 3 | 1 | 255 | 2016-08-01 | POSIBLE INCUMPLIMIENTO
4 | FILA_4 |  | 3 | 2 | 258 | 2016-08-16 | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
5 | FILA_5 |  | 3 | 3 | 258 | 2016-08-16 | PRORROGA FASE DE CONSTRUCCION
6 | FILA_6 |  | 3 | 4 | 266 | 2016-09-09 | RECLAMACION ASEGURADORA E INCUMPLIMIENTO
7 | FILA_7 |  | 3 | 5 | 277 | 2016-10-18 | INCUMPLIMIENTO, SOLICITUD AL BANCO DE BOGOTA POCISION CONTRACTUAL
8 | FILA_8 |  | 3 | 6 | 280 | 2016-11-03 | INSTRUCCIÓN LEVANTAMIENTO INTERVENTORIA
9 | FILA_9 |  | 3 | 7 | 282 | 2016-11-17 | AMPLIACION TIEMPO DE RESPUESTA BANCO DE BOGOTA
10 | FILA_10 |  | 3 | 8 | 374 | 2019-10-08 | TRASLADO DEL CONCEPTO DE ARAUJO AL COMITÉ FIDUCIARIO PVG
11 | FILA_11 |  | 4 | 1 | 40518111 | 2018-04-11 | Mediante comunicación con radicado No. 20180040518111 del 11 de abril 2018, Fiduprevisora en calidad de administradora y vocera el PA PAVIP como contratante, notificó al contratista acerca de la terminación del contrato
12 | FILA_12 |  | 4 | 2 | 40612741 | 2018-04-27 | Mediante comunicación con radicado No. 20180040612741 del 27 de abril 2018, Fiduprevisora en calidad de administradora y vocera el PA PAVIP como contratante, emite segunda citación para la entrega de la obra
13 | FILA_13 |  | 4 | 3 | 40882701 | 2018-06-20 | Mediante comunicación con radicado No. 20180040882701 del 20 de junio 2018, Fiduprevisora en calidad de administradora y vocera el PA PAVIP como contratante, emite tercera citación para la entrega de la obra
14 | FILA_14 |  | 4 | 4 | 41066801 | 2018-07-13 | Mediante comunicación con radicado No. 20180041066801 del 27 de abril 2018, Fiduprevisora en calidad de administradora y vocera el PA PAVIP como contratante, emite cuarta citación para la entrega de la obra
15 | FILA_15 |  | 4 | 5 | 41152101 | 2018-07-27 | Mediante comunicación con radicado No. 20180041152101 del 27 de abril 2018, Fiduprevisora en calidad de administradora y vocera el PA PAVIP como contratante, emite quinta citación para la entrega de la obra

## 2012 F71.12 ACTUALIZAR DATOS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2012 | 2012: F71.12: ACTUALIZAR DATOS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Actualizar datos
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Código de Formulario | Consecutivo | Codigo de Columna | Nuevo Dato
1 | FILA_1
2
3
4
2000 2000.F71. OBRAS CIVILES INCONCLUSAS | 200007 Formulario 2000 Columna 07 Tipo de reporte de obra
2001 2001.F71.1 ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA | 200012 Formulario 2000 columna 12 Descripción de la Obra
2002 2002.F71.2: CONTRATOS IN VOLUCRADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA | 200016 Formulario 2000 columna 16 Clase de Obra
2003 2003.F71.3:RELACION DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA | 200020 Formulario 2000 columna 20 Area del Predio en Metros Cuadrados
2004 2004.F71.4:RELACIÓN DE MUNICIPOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | 200024 Formulario 2000 columna 24 Area Contratada en metros Cuadrados
2005 2005.F71.5:FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA | 200028 Formulario 2000 columna 28 Area Total Construida
2007 2007.F71.7: LICENCIAS | 200032 Formulario 2000 columna 32 último Porcentaje de Avance
2008 2008.F71.8:PRESUPUESTO DE LA OBRA | 200036 Formulario 2000 columna 36 Presupuesto Total de la Obra
2009 2009.F71.9:POLIZAS | 200040 Formulario 2000 columna 40 Matricula Inmobiliaria
2010 2010.F71.10:PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS | 200044 Formulario 2000 columna 44 Cédula Catastral
200048 Formulario 2000 columna 48 Por qué esta inconclusa?
200051 Formulario 2000 columna 51 por qué no esta en uso la obra ?
200052 Formulario 2000 columna 52 Desión Administrativa
200056 Formulario 2000 columna 56 Acto Administrativo
200060 Formulario 2000 columna 60 Latitud Incial
200064 Formulario 2000 columna 64 Longitud Inicial
200116 Formulario 2001 columna 16
200120 Formulario 2001 columna 20
200214 Formulario 2002 Columna 14 Es un otro si?
200215 Formulario 2002 columna 15
200216 Formulario 2002 columna 16
200220 Formulario 2002 columna 20
200224 Formulario 2002 columna 24
200228 Formulario 2002 columna 28
200232 Formulario 2002 columna 32
200236 Formulario 2002 columna 36
200240 Formulario 2002 columna 40
200244 Formulario 2002 columna 44
200316 Formulario 2003 columna 16
200320 Formulario 2003 columna 20
200324 Formulario 2003 columna 24
200416 Formulario 2004 columna 16
200420 Formulario 2004 columna 20
200516 Formulario 2005 columna 16
200520 Formulario 2005 columna 20
200716 Formulario 2007 columna 16
200720 Formulario 2007 columna 20
200724 Formulario 2007 columna 24
200728 Formulario 2007 columna 28
200816 Formulario 2008 columna 16
200820 Formulario 2008 columna 20
200824 Formulario 2008 columna 24
200916 Formulario 2009 columna 16
200920 Formulario 2009 columna 20
200924 Formulario 2009 columna 24
200928 Formulario 2009 columna 28
200932 Formulario 2009 columna 32
200936 Formulario 2009 columna 36
200940 Formulario 2009 columna 40
200944 Formulario 2009 columna 44
200948 Formulario 2009 columna 48
200952 Formulario 2009 columna 52
201016 Formulario 2010 columna 16
201020 Formulario 2010 columna 20
201024 Formulario 2010 columna 24
201028 Formulario 2010 columna 28