## Hoja1
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades reportado por el área | DEPENDENCIAS | Informe del cual proviene el Hallazgo | Año en que se generó el hallazgo | ESTADO | Seguimiento trimestral
SEGUIMIENTO IV Trimestre 2025 Observaciones al reporte de cumplimiento
H16(2023) | Vigencias Futuras. (A) (D). deficiencias en la planeación y ejecución de estos recursos, respecto a lo presupuestado para la vigencia 2023, hecho que impacta directamente los proyectos de inversión para los cuales fueron autorizados, y conlleva que no se cumplan con las metas de estos en la oportunidad proyectada. Se incorpora H15 (2021) | La CGR presenta como causa, deficiencias en la planeación y ejecución de estos recursos | Fortalecer los mecanismos de planeación, y ejecución de los recursos asignados en el PGN. | Adelantar una (1) capacitación sobre aspectos presupuestales, con el objetivo de fortalecer la labor de Supervisión de contratos y/o convenios. | Lista de asistencia Capacitación (1) Presentación (1) | 2 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 73.8571 | 2 | 100% | SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000994 del 22/01/2026 la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjuntan listas de asistencia y presentación. Pendiente por validar efectividad
H16(2023) | Vigencias Futuras. (A) (D). deficiencias en la planeación y ejecución de estos recursos, respecto a lo presupuestado para la vigencia 2023, hecho que impacta directamente los proyectos de inversión para los cuales fueron autorizados, y conlleva que no se cumplan con las metas de estos en la oportunidad proyectada. | La CGR manifiesta deficiencias en los estudios, diseños y estructuración de los proyectos, así como en la planeación y ejecución de los recursos aprobados en el presupuesto para asegurar su cumplimiento en la vigencia 2023. | Fortalecer la planeación y justificaciones de las solicitudes de vigencias futuras con el propósito de comprometer los recursos aprobados en cada una de las vigencias que se programaron. | Realizar mesas de trabajo virtuales de seguimiento con OAP, SFP y SG con el objetivo de garantizar que se comprometan las vigencias futuras solicitadas en cada vigencia fiscal. | Actas de mesa de trabajo (2) | 2 | 2024-06-17 | 2025-12-31 | 80.2857 | 2 | 100% | DIDE | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0012834 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se verifica el cargue de las evidencias en el SharePoint, pendiente verificar efectividad. La presentación no permite identificar el porcentaje de avance en la ejecución de las vigencias futuras constituidas para esta vigencia
H13(2020) | Viabilización contrato de obra No. 128 de 26 de septiembre de 2016 Construcción de obras de acueducto del municipio de Istmina, etapa I – Departamento del Chocó, Colombia. se evidencia que el Comité Técnico del VASB, no actuó de forma diligente, en la aplicación de los procedimientos asociados a la gestión de proyectos, enmarcados en la Política de agua potable y saneamiento básico | El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la gerencia integral y el contratista, no fueron eficientes en el proceso de estructuración y viabilización, en la supervisión, gestión y planeación y en la ejecución del proyecto. | Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto y establecer los compromisos que se requieran por parte del ejecutor. | 1.Mesa de trabajo de seguimiento mensual a la ejecución de las obras del proyecto. 2. Requerir al ejecutor del proyecto para que se cumplan los compromisos que adquieran en la mesa de trabajo. 3.Informe de efectividad al seguimiento de los compromisos. | 1.Actas de reuniones con los compromisos si hubiera lugar. (6) 2. Comunicación al ejecutor(1) 3.Informe semestral de efectividad (1) | 8 | 2021-07-01 | 2026-12-31 | 287 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2020 | 2021 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel, no se adjuntan evidencias. CAL_31/12/2025: Mediante correo electrónico del 31/12/2025, el Subdirector de Desarrrollo Empresarial presenta informe de avance en la ejecución de las acciones de reactivación Fase I proyecto Istmina, según el cual el 20/02/2025 se suscribió el convenio interadministrativo 817 con el objeto de «Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE ISTMINA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, el cual tuvo acta de inicio el 01/08/2025, las invitaciones para la consultoría e interventoría serán publicadas por FINDETER en enero de 2027. En cuanto a la recuperación de recursos informan que el 21/10/2025 se remitió a la OAJ el informe de supervisión para convocar a conciliación a la empresa de servicios públicos domiciliarios de Pereira CAL_22/12/2025: Con memorando 2025IE0013865 del 18/12/2025 el Subdirector de Desarrrollo Empresarial de la DIDE solicita ampliación de la acción de mejora, hasta el 31/12/2026, sustentado en "que la ejecución de la obra FASE I del proyecto de Istmina, está relacionada con el cumplimiento del hallazgo H23(2018) el cual fue recientemente reformulado, mediante radicado 2025IE0012706"
H20(2021) | Variación y modificación de tramos del proyecto Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector No. 5 municipio de Cereté, Córdoba. Incumplimiento de las obligaciones del Ejecutor, toda vez que, realizó modificaciones técnicas y financieras, sin el trámite requerido previa autorización ante el Ministerio, es decir una reformulación del proyecto. | Incumplimiento del ejecutor al convenio de uso de recursos, al realizar modificaciones significativas al proyecto sin tramitar una reformulación | Gestionar el reintegro de los recursos no ejecutados asociados a la modificación del alcance inicial del proyecto, garantizando la devolución efectiva Trámite de la reformulación 1 del proyecto, a través de la cual se subsanan las observaciones identificadas durante la ejecución y se ajustan los componentes técnicos, financieros y jurídicos Terminación formal de la ejecución del proyecto | Certificación del reintegro de los recursos. Oficio de aprobación de la reformulación. Acta de terminación del proyecto. | Certificación del reintegro de lso recursos (1) Oficio de aprobación de la reformulación (1) Acta de terminación del proyecto (1) | 3 | 2025-07-10 | 2025-10-15 | 13.8571 | 3 | 100% | DIDE Subdirección de proyectos | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora. CAL_14/10/2025: Con memorando 2025IE0010587 del 09/10/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora indicando que el convenio 1103 de 2020 se encuentra en etapa de liquidación, adjuntan evidencias, pendiente validar efectividad.
H13(2024) | Suscripción del Contrato No. 656 de 2024 (A-D-P). Se seleccionó a una fundación para la ejecución de una obra cuando esta no está facultada para dicha actividad, también se certificó al contratista cuando los documentos aportados no contaban con la rigidez legal exigida por la ley | Se evidencia que el contratista dentro de su objeto social no cuenta con los elementos necesarios para poder adelantar un contrato de obra. La entidad le adjudicó un contrato de obra a la Fundación Cadena, sin contar dentro del mismo -RUT- con una actividad de obra correspondiente a la 4290, evidenciado adicionalmente que dicha persona jurídica no contaba con los requisitos habilitantes | Ajustar el formato de estudios previos para la contratación directa, incluyendo la justificación de la selección de la modalidad y la certificación de la capacidad y la experiencia que debe tener el contratista seleccionado | Ajuste de formato de estudios previos para la contratación directa, incluyendo la justificación de la selección de la modalidad, la certificación de la capacidad y la experiencia que debe tener el contratista seleccionado | Formato de Estudio Previo ajustado y aprobado en el SPG | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | GCT | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_15/12/2025: Con memorando 2025IE0013471 del 12/12/2025, la Subdirectora de Servicios Administrativos reportó el cumplimiento de la acción de mejora. Se adjunta formato GCT-F-19 "Estudios Previos" versión 19 del 11/11/2025. Por validar efectividad
7-AEFCOR | Supervisión y seguimiento del Convenio de uso de recursos 870 de 2019 por parte del VASB del MVCT (A)(D)(F). en los informes no se registraron observaciones o algún reportes que advirtieran las diferencias en la ejecución y en las cantidades que fueron pagadas sin ser ejecutadas, reparos o conceptos frente a la ejecución de algunos ítems del contrato de obra o de las inconsistencias | Según la CGR el MVCT, no realizó una adecuada supervisión y seguimiento a las ejecución del Convenio 870 de 2019. | Fortalecer la supervisión, seguimiento y control del MVCT en los CUR, con la verificación de ejecución física VS pagos realizados, incorporación de alertas tempranas y adopción de lista de chequeo para cierre y liquidación que permitan identificar, corregir y gestionar inconsistencias en la ejecución y de ser el caso, adelantar las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes | Revisión del CUR 870- 2019, contrastando cantidades ejecutadas vs pagadas, con base en la documentacion existentes Gestión del proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría Implementación lista de chequeo de verificación ejecución física y financiera, del proyectos en ejecución y en etapa de liquidación. | Informe técnico–financiero de revisión integral del Convenio 870 de 2019 (1) Actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría, con validación técnica y financiera (2) Comunicaciones oficiales y actuaciones administrativas/jurídicas adelantadas (según aplique) Lista de chequeo de supervisión adoptada y socializada (1) | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora. La OCI a través de correo electrónico del 08/01/2026 solicita ajustar la redacción a fin de reducir el número de caracteres. El 08/01/2026 la DIDE remite ajustes.
37-2020AD | Sistema de Información Nacional de Vivienda No se cuenta con un sistema integrado de información que apoye los procesos misionales de manera articulada, realice la consolidación de los datos del sector, permita la eficiente inversión de recursos, seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores y que además contribuya a la toma de decisiones oportunas. | No se ha dado la solución definitiva a la deficiente gestión de los datos relevantes para el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio ni a la carencia y ausencia de Sistemas de Información eficientes e integrados y herramientas tecnológicas de apoyo robustas | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Documento que soporte el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV. | 3 | 2021-02-01 | 2026-12-31 | 308.4286 | 0 | 0% | DIVIS - SSFV | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014993 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS solicita la ampliación de plazo de la acción de mejora hasta el 31/12/2026 soportado en "la complejidad y alcance progresivo de los procesos de desarrollo, integración, estabilización y adopción institucional del sistema, los cuales se han visto impactados por ajustes normativos, evolución de la política pública de vivienda y mayores exigencias de interoperabilidad, seguridad de la información y calidad de datos". Mediante correo electrónico del 06/01/2026 con radicado 2026IE0000246 la OCI solicita informar las gestiones realizadas en cumplimiento de la acción de mejora, adjuntando los respectivos soportes.
38-2020AD | Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda No se cuenta con información consistente respecto de la eficiencia y la eficacia del programa de SFV, lo cual incide de manera negativa en la implementación y ejecución de la política de vivienda, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para la solución del déficit habitacional. | Las debilidades descritas originan que la entidad rectora del sector vivienda, después de 15 años de expedido el Decreto 555 de 2003 no cuente con información consolidada y oportuna como insumo que contribuya al proceso de planeación del desarrollo territorial en materia de vivienda | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Documento que soporte el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV. | 3 | 2021-02-01 | 2026-12-31 | 308.4286 | 1.5 | 50% | DIVIS - SSFV - O. TICS | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014993 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS solicita la ampliación de plazo de la acción de mejora hasta el 31/12/2026 soportado en "la complejidad y alcance progresivo de los procesos de desarrollo, integración, estabilización y adopción institucional del sistema, los cuales se han visto impactados por ajustes normativos, evolución de la política pública de vivienda y mayores exigencias de interoperabilidad, seguridad de la información y calidad de datos". Mediante correo electrónico del 06/01/2026 con radicado 2026IE0000246 la OCI solicita informar las gestiones realizadas en cumplimiento de la acción de mejora, adjuntando los respectivos soportes.
9 AC LG | SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MAICAO. Las obras desarrolladas y pagadas al contratista en el marco del contrato PAF-ATF-O-027-2017, no están cumplimiento con la finalidad del objeto del contrato, el cual era la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, situación que afecta la calidad de vida de los habitantes | Municipio Maicao recibió las obras el 2 de junio de 2021, no ha realizado la entrega al operador Aguas de la Península S.A. ESP., y no ha definido el esquema de operación de la zona rural dispersa. Lagunas de oxidación del municipio de Maicao, fueron vandalizadas, se buscó una solución diferente en donde el municipio debe generar y entregar los diseños del componente de alcantarillado. | Actualización del estado de las obras existentes entregadas Definición de las necesidades técnicas, presupuestales, acciones y rutas para el apoyo al Municipio y al operador por parte del MVCT para lograr la reactivación de las obras Asistencias técnicas con la CGR y el MVCT para su acompañamiento, asesoría, seguimiento y control del estado y avance de las obras por parte del municipio | Presentar informe del estado de las obras de acuerdo a diagnóstico realizado por la Alcaldía, operador, MVCT y Findeter (técnico. social y Jurídico) Presentar Informe en el cual se describan las necesidades técnicas y presupuestales y de las acciones para lograr la reactivación de las obras entregadas Actas de las reuniones | Informe Tecnico de estado de las obras ejecutadas (1) Informe Tecnico de necesidades (1) Actas de reuniones (3) | 5 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 6.5714 | 0 | 0% | DESPACHO VASB-EQUIPO GUAJIRA | Auditoría de Cumplimiento a los recursos invertidos para Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB en el departamento de La Guajira, proyectos ejecutados y/o finalizados en las vigencias 2018 – 2022 | 2022 | EN PROCESO | CAL_26/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva las acciones de mejora 2 y 3. Mediante correo electrónico del 26/01/2026 la asesora CLAUDIA MARCELA VELÁSQUEZ BEJARANO, remite memorando sin firma con la matriz diligenciada, con 1 acción de mejora
13-2020AD | Seguimiento Proyecto PVG II Urbanización Villa Ángela El Copey - Cesar. En lo que respecta a las gestiones adelantadas por el Comité Técnico, se observa que no se tomaron las acciones legales establecidas en el contrato, lo que permitió que se extendiera su plazo, presentándose demoras no justificadas, ni avaladas por la interventoría. | Segun lo establecido en informe de auditoria de desempeño Déficit Habitacional Urbano Diciembre 2020, En lo que respecta a las gestiones adelantadas por el Comité Técnico, se observa que no se tomaron las acciones legales establecidas en el contrato, lo que permitio que se extendiera su plazo, presentándose demoras no justificadas, ni avaladas por la interventoría | Gestionar visitas y mesas de trabajo presenciales,al proyecto urbanizacion villa angela- el copey- Cesar, por parte de la SPAT, para realizar seguimiento y establecer compromisos | 1. Visitas al proyectos de vivienda con informes de comision urbanizacion villa angela- el copey- Cesar 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto urbanizacion villa angela- el copey- Cesar (2 Informes mesas de seguimiento virtuales urbanizacion villa angela- el copey- Cesar (2) Informe de efectividad (1) | 5 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857 | 5 | 100% | SPAT | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | CUMPLIDA INEFECTIVA | CAL_31/12/2025: El área encargada no ha remitido la reformulación
24ODS2020 | Seguimiento planes de ordenamiento territorial. La estrategia de acompañamiento y asistencia técnica y financiera, no soluciona las deficiencias estructurales territoriales, requeridas para subsanar la demanda de áreas propicias para la ocupación de los hogares, en espacios habilitados, social y ambientalmente. | Las deficiencias identificadas en las políticas públicas de vivienda relacionadas con la gestión del suelo urbano y de expansión urbana, clasificados en los POT para habilitarlo y destinarlo para Vivienda de interés social y/o Vivienda de interés prioritario; hace evidente la necesidad de brindar apoyo a los municipios en la gestión de suelo urbano para el desarrollo de vivienda. | Diseñar, publicar y socializar una guía orientadora de gestión de Suelo Urbano para el desarrollo de vivienda | a. Elaborar el documento orientador. b. Publicarlo en la página web del ministerio. c. Socializar el documento mediante la asistencia técnica que se brinda el ministerio a las entidades territoriales. | a. Documento orientador (1) b. Pantallazo de publicación en la página web del ministerio (1) c. Informe de socialización a las entidades territoriales (1) d. Informe de efectividad (1) | 4 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 52.1429 | 4 | 100% | DEUT | Auditoría de Desempeño ODS 1 fin de la pobreza con enfoque de género vigencias 2016 – 2019 | 2020 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
22ODS2020 | Seguimiento indicadores vivienda, agua potable y saneamiento básico. El MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | La CGR manifiesta que el MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | Realizar seguimiento de la ejecución de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda | Elaborar un instrumento de seguimiento de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda. | Instrumento de seguimiento a los programas | 1 | 2023-08-15 | 2024-05-15 | 39.1429 | 1 | 100% | DSH | Auditoría de Desempeño ODS 1 fin de la pobreza con enfoque de género vigencias 2016 – 2019 | 2020 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
22ODS2020 | Seguimiento indicadores vivienda, agua potable y saneamiento básico. El MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | La CGR manifiesta que el MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | Realizar seguimiento de la ejecución de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda | Realizar reporte de la DIVIS a la DSH del avance de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda | Reporte con el registro de avance de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda (2) | 2 | 2023-08-15 | 2025-06-30 | 97.8571 | 2 | 100% | DSH | Auditoría de Desempeño ODS 1 fin de la pobreza con enfoque de género vigencias 2016 – 2019 | 2020 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
22ODS2020 | Seguimiento indicadores vivienda, agua potable y saneamiento básico. El MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | La CGR manifiesta que el MVCT como cabeza del Sector Vivienda, no realizó un seguimiento efectivo al avance de los programas específicos de la política de vivienda, particularmente a la reducción del déficit habitacional cualitativo, para evaluar el planteamiento de los programas direccionados a la reducción del déficit habitacional. | Realizar seguimiento de la ejecución de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda | Realizar mesas de trabajo entre la DIVIS y la DSH para revisar los avances de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda | Actas de reuniones (2) en el que se detalle el seguimiento de los programas que tienen impacto en la reducción del déficit habitacional cualitativo y el IPM en sus diferentes variables relacionadas con vivienda Informe de efectividad (1) | 3 | 2023-08-15 | 2025-08-31 | 106.7143 | 3 | 100% | DSH | Auditoría de Desempeño ODS 1 fin de la pobreza con enfoque de género vigencias 2016 – 2019 | 2020 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H10(2024) | Saldos de Apropiación vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que para la vigencia 2024, hubo saldos sin ejecutar por $52.438.079.835,48, equivalente al 1,05% correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión | Se evidencian deficiencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no comprometer, obligar y ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiació | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas. | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad. | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas. (4) Informe final de efectividad (1) | 5 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE0001004 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informa el cargue del informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025. Se cumple con la entrega de informes mensuales, pendiente informe final.
H10(2024) | Saldos de Apropiación vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que para la vigencia 2024, hubo saldos sin ejecutar por $52.438.079.835,48, equivalente al 1,05% correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión | La CGR indica que se evidencian deficiencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no comprometer, obligar y ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. Incluye H13(2023) | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, para evitar la pérdida de apropiación. | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H10(2024) | Saldos de Apropiación vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que para la vigencia 2024, hubo saldos sin ejecutar por $52.438.079.835,48, equivalente al 1,05% correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión | La CGR indica que se evidencian deficiencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no comprometer, obligar y ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. Incluye H13(2023) | 2, Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de las reuniones de seguimiento de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H10(2024) | Saldos de Apropiación vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que para la vigencia 2024, hubo saldos sin ejecutar por $52.438.079.835,48, equivalente al 1,05% correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión | Se evidencian deficiencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no comprometer, obligar y ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiació | Estructurar el modelo de operación del programa de vivienda rural | 1. Diseñar el flujograma de los esquemas de vivienda nueva rural. 2. Consolidar la información en un procedimiento. 3. Socializar el procedimiento. | Flujograma (1) Procedimiento aprobado por la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural (1) Procedimiento formalizado y publicado en el SPG (1) Acta de reunión de socialización del procedimiento publicado (1) | 4 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 2 | 50% | DIVIS SSEVR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014818 del 31/12/2025 la subdirectora de la SSEVR informó las gestiones realizadas indicando que se diseño y aprobó el flujograma del proceso y se elaboró el "Procedimiento de Asignación y Ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda Nueva Rural, como acción de mejora para la estandarización del modelo de operación del programa de vivienda rural en materia de vivienda nueva", e informa que "surgió la necesidad de ajustar y complementar el procedimiento, debido a la inclusión del componente correspondiente a las convocatorias oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la iniciativa “Vivienda Rural en Nuestro Hábitat Biodiverso”, por lo que solicita ampliar el plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/03/2026. Se adjunta flujograma y el procedimiento aprobado por la SSEVR. Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS reporta el mismo avance.
H10(2024) | Saldos de Apropiación vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que para la vigencia 2024, hubo saldos sin ejecutar por $52.438.079.835,48, equivalente al 1,05% correspondiente a los rubros de Funcionamiento e Inversión | Se evidencian deficiencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no comprometer, obligar y ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiació | Realizar seguimiento al compromiso de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos durante la vigencia y los saldos de apropiación, y hacer seguimiento a las alertas evidenciadas | Correo de la Direccion a las Subdirecciones DIDE con solicitud de estado actual de contratación o compromiso presupuestal del recurso a la dependencia relacionada, y atender las alertas evidenciadas. Con corte a agosto y noviembre. | Correos electrónicos (2) | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 2 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_16/12/2025: Con memorando 2025IE0013466 del 12/12/2025, la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjuntan correos del 27 de octubre y 29 de noviembre y memorando de la directora a la subdirectora de proyectos con asunto en relación con la ejecución presupuestal 2025. Se cumple con los entregables, pendiente validar efectividad
H13(2023) | Saldos de Apropiación Vigencia 2023. (A) (D). falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación. Lo que contraviene lo contemplado en los artículos 13, 14, 17, 36, 71 y 73 del Decreto No. 111 de 1996. | La CGR indica como causa, falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación. Se incorpora H5 (2020), H12 (2021), H13 (2021), H12(2022) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, para evitar la pérdida de apropiación. | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 24.8571 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H13(2023) | Saldos de Apropiación Vigencia 2023. (A) (D). falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación. Lo que contraviene lo contemplado en los artículos 13, 14, 17, 36, 71 y 73 del Decreto No. 111 de 1996. | La CGR indica como causa, falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad al no ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación. Se incorpora H5 (2020), H12 (2021), H13 (2021), H12(2022) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 24.8571 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de las reuniones de seguimiento de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H5(2021) | Saldo Derechos en Fideicomisos Fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo. El saldo total 192603 Derechos en Fideicomiso- Fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo se encuentra subestimado en $558.431.467 y sobrestimado en $94.359.416, debido en parte a partidas pendientes por conciliar que afectan el saldo del activo al cierre de la vigencia | El saldo total 192603 Derechos en Fideicomiso- Fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo se encuentra subestimado en $558.431.467 y sobrestimado en $94.359.416, debido en parte a partidas pendientes por conciliar que afectan el saldo del activo al cierre de la vigencia que afectan los registros de la cuenta 55- Gasto Público Social, desconociendo lo establecido en el numeral 1.2.1.3 | Remitir oficio a FINDETER, solicitando que en los Informes de Ejecución Financiera mensuales, se incluya el concepto de las diferencias que se presentan entre el saldo de pagos y el saldo de causación. | Oficio emitido por parte de Findeter donde se evidencie la conciliación y depuración de las diferencias presentadas en la ejecución financiera, en calidad de contratista y/o ejecutor de proyectos viabilizados por el Ministerio | Oficios | 2 | 2022-07-01 | 2026-06-30 | 208.5714 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel, no se adjuntan evidencias. CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014726 del 30/12/2025 la subdirectora de proyectos de la DIDE, solicita modificar los entregables y prorrogar el plazo de la acción de mejora hasta el 30/06/2026. Se adjunta oficio 2025EE0022712 dirigido a FINDETER solicitando depurar las diferencias en los informes financieros de los Contratos Interadministrativos suscritos entre el MVCT y FINDETER. El documento no corresponde al entregable previsto "oficio emitido por parte de Findeter", por lo tanto el avance se mantiene en 0%
H12(2023) | Reservas Presupuestales Constituidas Vigencia 2023. (A) (D). deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. Incorpora H6(2020), H14(2021), H9(2019) | La CGR presenta como causa, deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. | Realizar seguimiento al giro de los recursos comprometidos durante la vigencia 2023 pendientes en el marco de los proyectos en ejecución | Actualizar la programación de caja para el giro de los pasivos exigibles durante la vigencia con corte a agosto y noviembre. | Matriz de planeacion de PAC | 2 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 24.8571 | 2 | 100% | DIDE | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012835 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora informando que "la lectura de estos registros debe hacerse teniendo en cuenta que su función es reflejar la proyección de pago de la reserva fenecida". Pendiente por validar efectividad.
H12(2023) | Reservas Presupuestales Constituidas Vigencia 2023. (A) (D). deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. Incorpora H6(2020), H14(2021), H9(2019) | La CGR presenta como causa, deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, para evitar la pérdida de apropiación. | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000994 del 22/01/2026 la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjunta circular de lineamientos. Pendiente por validar efectividad
H12(2023) | Reservas Presupuestales Constituidas Vigencia 2023. (A) (D). deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. Incorpora H6(2020), H14(2021), H9(2019) | La CGR presenta como causa, deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2023. | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_29/01/2026: Con memorando 2026IE0001124 del 26/01/2026 la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora, adjunta soportes. Pendiente por validar efectividad CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000994 del 22/01/2026 la SFP informa que "se encuentra en la consecución de los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción"
H14(2022) | Reservas Presupuestales Constituidas Vigencia 2022. Deficiencia frente a los indicadores de gestión y resultados de los proyectos y los límites fijados en la norma, teniendo en cuenta el hecho que la ejecución presupuestal en la vigencia 2022 correspondió al 22,52% del total de los recursos apropiados para inversión, lo que llevó a generar reservas presupuestales por 72,72% | La CGR manifiesta que se evidencian deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y planeación, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2022. | Realizar gestiones administrativas de seguimiento encaminadas a la disminución de la constitución de reservas del VASB. | Realizar informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y de obras con corte julio, septiembre y noviembre de 2023 (3) Realizar mesa de trabajo virtual de seguimiento a la ejecución presupuestal con OAP, Subdirección financiera y SG | Informes de seguimiento (3) Acta Mesa de trabajo (1) Informe de efectividad (1) | 5 | 2023-07-31 | 2026-12-31 | 178 | 3 | 60% | DIDE | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan 3 reportes de SIIF Nación. Los documentos aportados no corresponden con los entregables señalados en la acción de mejora. En la matriz se indica que en memorando 2025IE0012590 se solicitó la modificación de entregables, sinembargo la solicitud única y exclusivamente hizo referencia a la ampliación de plazo. CAL_25/11/2025: Con memorando 2025IE0012590 del 24/11/2025 la directora de la DIDE solicita ampliación de plazo hasta el 31/12/2026 justificado en los retrasos por parte del municipio de Mocoa y argumentando que "Debido a que los recursos de la vigencia 2022 (con vencimiento en 2023) aún no han sido pagados en su totalidad, y considerando que el pago del saldo pendiente está programado para el año 2026". En correo electrónico del 25/10/2025 con radicado 2025IE0012746 la OCI recomendo replantear la acción de mejora orientadola a la terminación y cierre efectivo de los contratos y formular una acción preventiva encamienda a subsanar la causa raíz. SIN RESPUESTA
H14(2022) | Reservas Presupuestales Constituidas Vigencia 2022. Deficiencia frente a los indicadores de gestión y resultados de los proyectos y los límites fijados en la norma, teniendo en cuenta el hecho que la ejecución presupuestal en la vigencia 2022 correspondió al 22,52% del total de los recursos apropiados para inversión, lo que llevó a generar reservas presupuestales por 72,72% | La CGR manifiesta que se evidencian deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y planeación, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2022. Incorpora H6(2020) H8(2019) | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad. | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas (4) Informe final de evaluación de la efectividad (1) | 5 | 2023-07-31 | 2025-12-31 | 126 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025. Adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025 e informe final, se cumple con la acción de mejora, pendiente evaluar efectividad.
H9(2024) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024. (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2024 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al 86,61% del presupuesto de inversión, superando el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión. | La CGR indica por deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento control, y control afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2024 (…) | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas. | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad. | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas. (4) Informe final de efectividad (1) | 5 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE000104 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informa el cargue del informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025. Se cumple con la entrega de informes mensuales, pendiente informe final.
H9(2024) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024. (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2024 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al 86,61% del presupuesto de inversión, superando el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión. | La CGR indica por deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento control, y control afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2024 (…) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. Incluye H12(2023) | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, para reducir la contitución de reservas presupuestales | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H9(2024) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024. (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2024 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al 86,61% del presupuesto de inversión, superando el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión. | La CGR indica por deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento control, y control afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2024 (…) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. Incluye H12(2023) | 2, Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de las reuniones de seguimiento de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, junto con la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H9(2024) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024. (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2024 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al 86,61% del presupuesto de inversión, superando el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión. | La CGR indica por deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento control, y control afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2024 (…) | Estructurar el modelo de operación del programa de vivienda rural | 1. Diseñar el flujograma de los esquemas de vivienda nueva rural. 2. Consolidar la información en un procedimiento. 3. Socializar el procedimiento. | Flujograma (1) Procedimiento aprobado por la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural (1) Procedimiento formalizado y publicado en el SPG (1) Acta de reunión de socialización del procedimiento publicado (1) | 4 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | DIVIS SSEVR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014818 del 31/12/2025 la subdirectora de la SSEVR informó las gestiones realizadas indicando que se diseño y aprobó el flujograma del proceso y se elaboró el "Procedimiento de Asignación y Ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda Nueva Rural, como acción de mejora para la estandarización del modelo de operación del programa de vivienda rural en materia de vivienda nueva", e informa que "surgió la necesidad de ajustar y complementar el procedimiento, debido a la inclusión del componente correspondiente a las convocatorias oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la iniciativa “Vivienda Rural en Nuestro Hábitat Biodiverso”, por lo que solicita ampliar el plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/03/2026. Se adjunta flujograma y el procedimiento aprobado por la SSEVR. Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS reporta el mismo avance.
H9(2024) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre del 2024 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al valor de $1.067.493.491.632, (86,61% del total del presupuesto de inversión), superando en $882.607.584.214,30, el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión. | La CGR indica por deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento control, y control afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2024 (…) | Realizar seguimiento a la obligación presupuestal de los recursos comprometidos en la vigencia para evitar la constitución de reserva presupuestal. | Actualizar la programación de caja para el giro de los recursos comprometidos durante la vigencia con corte agosto y noviembre | Matriz de planeacion de PAC | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 2 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012835 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora informando que "se cuenta con matriz de planeación del PAC correspondiente al mes de agosto y noviembre de 2025, las cuales permiten realizar el seguimiento requerido a la obligación y giro de los recursos comprometidos durante la vigencia 2024, y requieren obligación y pago durante la vigencia 2025." Se adjuntan las matrices. Pendiente por validar efectividad.
H10(2023) | Reserva Constituidas desde la vigencia 2016. (A) (D). se evidencian deficiencias en las etapas de programación, viabilización y de evaluación para efectuar seguimiento a los proyectos que afectan el cumplimiento de metas proyectadas, manteniendo saldos acumulados de varias vigencias sin utilizar en la Dirección del Tesoro Nacional | La CGR manifiesta que se evidencian deficiencias en las etapas de programación, viabilización y de evaluación para efectuar seguimiento a los proyectos que afectan el cumplimiento de metas proyectadas, manteniendo saldos acumulados de varias vigencias sin utilizar en la Dirección del Tesoro Nacional | Implementar la Mesa Especial de Reacción y Arreglo Directo como espacio interinstitucional destinado a reorganizar compromisos, definir cronogramas y responsables, y garantizar la trazabilidad de los convenios | 1.Realizar seguimiento a los compromisos de la mesa de reacción realizada con el municipio de Cali y EMCALI, el 12 de diciembre de 2025 2.Informe sobre El estado de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Convenio Marco 170 de 2013. | Actas de reuniones de cumplimiento de los compromisos (6) Informe de estado de cumplimiento (1) | 7 | 2024-07-02 | 2026-12-31 | 130.2857 | 0 | 0% | VASB - DIDE | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel, no se adjuntan evidencias. CAL_16/12/2025: Con memorando 2025IE0013580 del 15/12/2025, la directora de la DIDE remite solicitud de prórroga y modificación de la acción de mejora, soportado en que "Pese a los esfuerzos adelantados, persisten situaciones críticas que requieren procesos de concertación directa entre las entidades involucradas, con el fin de superar los cuellos de botella administrativos, prevenir incumplimientos contractuales y evitar la necesidad de activar procedimientos de liquidación anticipada"
1-ACMOCOA | Rendimientos Financieros Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos, No 610 de 2019. Deficiencias de supervisión en el seguimiento y control de la ejecución contractual, al no advertir que la Fiduciaria no ha consignado los rendimientos financieros desde la vigencia 2019 a marzo de 2023 por $300.285.295, como lo establece el contrato de encargo fiduciario. | Dualidad en la normatividad frente al manejo de los rendimientos generados por los recursos de la Banca Multilateral. | Realizar seguimiento mensual de los rendimientos reintegrados generados por el contrato No. 610 de 2019 | 1) Revisar mensualmente los extractos para determinar el valor de los rendimientos y compararlos con lo reportado en el FRA-F-19. 2) Consultar en SIIF los ingresos pendientes por aplicar y validar con los rendimientos reintegrados que se reporta el FRA-F-19. 3) solicitar a la Supervisión los comprobantes de reintegro de rendimientos 4) registro reintegro de rendimientos en SIIF Nación. | Validación cifras extracto vs FRA-F-19 Reporte ingresos pendientes por imputar del sistema SIIF Nación Correo electrónico Registros contables | 4 | 2025-07-10 | 2026-02-28 | 33.2857 | 0 | 0% | SFP | Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, Etapas I y II - Obras de Optimización del Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el Municipio de Mocoa-vigencias 2020, 2021 y 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
1-ACMOCOA | Rendimientos Financieros Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos, No 610 de 2019. Deficiencias de supervisión en el seguimiento y control de la ejecución contractual, al no advertir que la Fiduciaria no ha consignado los rendimientos financieros desde la vigencia 2019 a marzo de 2023 por $300.285.295, como lo establece el contrato de encargo fiduciario. | Dualidad en la normatividad frente al manejo de los rendimientos generados por los recursos de la Banca Multilateral. | Realizar verificacion al cumplimiento del esquema de seguimiento mensual para garantizar la trasferencia de los rendimientos al tesoro nacional | Solicitar por correo electrónico a Alianza Fiduciaria comprobante del traslado de recursos | Correo electronico (12) soporte de comprobante del traslado (12) | 24 | 2025-07-07 | 2026-07-07 | 52.1429 | 6 | 25% | DIDE BID-Mocoa | Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, Etapas I y II - Obras de Optimización del Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el Municipio de Mocoa-vigencias 2020, 2021 y 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel, se informa que se realizó la transferencia de reintegros al DTN de octubre y noviembre de 2025. No se adjuntan evidencias.
13-AEFCOR | Reformulación Convenio 014 del 2020, con objeto: “Optimización del acueducto de San Antero y del acueducto del corregimiento el porvenir en el municipio de San Antero”(A)(D). debilidades en los estudios y diseños técnicos por parte de los estructuradores del proyecto, teniendo en cuenta que se encontraron diferencias en algunas cantidades, precios, especificaciones | Se encontraron diferencias en algunas cantidades, precios, especificaciones, ítem no previstos con relación al presupuesto inicial, lo que derivó en el proceso de reformulación, ajustes de diseños en la fase ejecución de las obras | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos con la modificación de la Res 0661-2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
43-2020AD | Recursos sin Ejecutar Presupuesto Inversión Fonvivienda 2014-2018 Deficiencias en la planeación presupuestal y estratégica, afectando el eficiente y eficaz logro de los objetivos propuestos, así como, la cobertura de vivienda en el territorio nacional. | Deficiencias en la planeación presupuestal y estratégica | Revisar la distribución de recursos de acuerdo con las estimaciones de ejecución fisica de metas, buscando homogenizar los indicadores | Presentación de informe de ejecución | Informe | 1 | 2021-02-15 | 2023-03-31 | 110.5714 | 1 | 100% | DIVIS | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H4(2021) | Recursos Entregados en Administración. La CGR considera que la subcuenta 19.08.01 Recursos Entregados en Administración se subestimó en $9.054.607.838 por el no reconocimiento de recursos a favor del Ministerio con cargo a los convenios con el Municipio de Cali CUR-16-2018 por $9.049.444.153 y CUR-153-2016 por $5.163.685 | Subestimación por el no reconocimiento de recursos del saldo del convenio CUR162018 a favor del MVCT con el Muni de Cali por otra parte, no se establece la subestimación generada por el convenio CUR 153-2016 del contrato 610-GRUCON se establece que aunque exista excepción de rendimientos sobre los recursos administrados, debe existir control y derecho sobre su manejo (...) | Realizar reunión para revisar la ejecución presupuestal de los proyectos dentro del Conpes 3858 de 2016, garantizando se dé el trámite de la devolución de los recursos a la DTN, siendo exigencia por parte del MHCP para aprobar PAC, ajustandose los saldos entre CUR 12 Y CUR 16; adicional, garantizar bajo soporte el reintegro de $5.103.684.04 en el CUR 153. | Realizar reunión mensual entre las entidades EMCALI , Municipio de Cali y MVCT con el propósito de lograr la conciliación de saldos. | Acta de reunión (6) Informe de efectividad (1) | 7 | 2022-07-01 | 2026-03-30 | 195.4286 | 3 | 42.86% | DIDE Subdirección de proyectos | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Adjuntan presentación con los compromisos del arreglo directo. Tanto este documento como los remitidos en septiembre no se ajustan a lo indicado en la acción de mejora que era la "conciliación de saldos", únicamente las actas No. 8 del 08/03/2024, No. 13 del 17/06/2025 y No. 15 del 24/06/2025, hacen referencia al tema de conciliación de saldos, sin que se pueda evidenciar que efectivamente se haya realizado un ejercicio de conciliación. CAL_22/12/2025: La CGR con oficio AG8.055 radicado CGR 2025EE0261032 y MVCT 2025ER0179234 del 22/12/2025 indicó que por estar en ejecución, no requiere ser reemplazada y por el contrario, debe ser reforzada o complementada para asegurar que contribuya de manera efectiva a la subsanación del hallazgo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
44-2020AD | Recursos de Crédito Externo Empréstitos Internacionales Se evidencia falencias de eficacia y economía en la gestión del MVCT, que orienten la optimización de los recursos puestos a su disposición, que de alguna manera incidan en los resultados del sector vivienda, en el período analizado. | La CGR indentificó falencias de eficacia y economía en la gestión de esta Cartera, orientadas a la optimización de los recursos puestos a su disposición, que de alguna manera inciden en los resultados del sector vivienda, en el período analizado. | La Oficina de Planeación y la DEUT solicitarán a la Dirección de Crédito Público del MHCP información sobre el pago de la deuda y el estado del proyecto. Además, elaborarán un informe de seguimiento y cierre del crédito, con evidencias, para evitar confusión entre los usuarios de la información | 1.Solicitar a la Dirección de Crédito Público del MHCP información sobre el pago y cancelación del servicio de la deuda, y el cierre de la operación, como lo pidió el Ministerio de Vivienda 2. Elaborar un informe con las gestiones realizadas ante el MHCP, detallando fechas de cierre, pagos y cancelación del crédito. | 1. Oficio dirigido a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2. Informe para mostrar las gestiones que se hagan ante MinHacienda, donde especifiquen las fechas de cierre, pagos y cancelación del crédito. | 2 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 25.8571 | 0 | 0% | OAP - DEUT | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
17ACAPPAC | Puesta en marcha del proyecto de Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del municipio de Medio Baudó – Chocó. (A – F – D). La falta de finalización del proyecto constituye un daño al patrimonio público. Fondos invertidos no han generado el beneficio esperado y ahora se requieren más recursos para completar las obras. Gestión ineficaz e ineficiente de los fondos públicos | Proyecto que no culminó su ejecución, lo que genera falta de composición de un sistema de acueducto que incumple el objeto contractual de optimización, lo que provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto con el contrato. | Efectuar acciones necesarias que permitan garantizar la retoma del proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para evaluar el estado de la infraestructura y determinar las activadades y recursos necesarios para la terminación de los proyectos | 1. Incorporación de Recursos para efectuar fase I - Diagnostico de estado de proyectos 2. Ejecución de Fase de Diagnosticos 3. Determinación de recursos adicionales e incorporación al proyecto 4. Obras y actividades sociales e institucionales, para terminación de proyecto 5. Entrada en operación del sistema | 1. Comunicaciones. 1.2. Suscripción de Convenio 2. Informe 3. Comunicaciones 4. Informes 5. Informe | 12 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 126 | 1 | 8.333% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Relacionan como soportes comunicaciones y suscripción de convenio, este último fue aportado como anexo al memorando 2025IE0010494, no hay evidencia de las comunicaciones.
17ACAPPAC | Puesta en marcha del proyecto de Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del municipio de Medio Baudó – Chocó. (A – F – D). La falta de finalización del proyecto constituye un daño al patrimonio público. Fondos invertidos no han generado el beneficio esperado y ahora se requieren más recursos para completar las obras. Gestión ineficaz e ineficiente de los fondos públicos | Proyecto que no culminó su ejecución, lo que genera falta de composición de un sistema de acueducto que incumple el objeto contractual de optimización, lo que provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto con el contrato. | Efectuar acciones necesarias que permitan garantizar la retoma del proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para evaluar el estado de la infraestructura y determinar las activadades y recursos necesarios para la terminación de los proyectos | Gestionar ante FINDETER y el municipio el inicio de ejecución de la Fase I Realizar el seguimiento técnico y jurídico en la ejecución del diagnóstico de la infraestructura Gestionar el apoyo financiero necesario para la terminación del proyecto Realizar el seguimiento técnico, jurídico y financiero a la ejecución de las obras y a las acciones que debe adelantar el ente territorial | Convenio suscrito. Informe mensual de supervisión Oficio de la aprobación de la reformulación del proyecto Informes mensuales de supervisión (técnico, jurídico, financiero) | 20 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 126 | 1 | 5% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Relacionan como soportes la suscripción de convenio, el cual fue aportado como anexo al memorando 2025IE0010494.
16ACAPPAC | Puesta en marcha del Contrato No. 015 de 2016 – Novita – Chocó. Todos por el Pacífico. (A – F – D). La falta de finalización del proyecto constituye un daño al patrimonio público, debido a que no han generado el beneficio esperado y actualmente se requieren más recursos para completar las obras. Los recursos invertidos en los proyectos están perdidos y en deterioro según lo evidenciado | Proyecto que no culminó su ejecución, lo que genera falta de composición de un sistema de acueducto que incumple el objeto contractual de optimización, lo que provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto con el contrato. | Efectuar acciones necesarias que permitan garantizar la retoma del proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para evaluar el estado de la infraestructura y determinar las activadades y recursos necesarios para la terminación de los proyectos | 1. Incorporación de Recursos para efectuar fase I - Diagnostico de estado de proyectos 2. Ejecución de Fase de Diagnosticos 3. Determinación de recursos adicionales e incorporación al proyecto 4. Obras y actividades sociales e institucionales, para terminación de proyecto 5. Entrada en operación del sistema | 1. Comunicaciones. 2.1. Suscripción de Convenio 2.2. Informe 3. Comunicaciones 4. Informes 5. Informe | 12 | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 134.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Relacionan como soportes comunicaciones y suscripción de convenio, este último fue aportado como anexo al memorando 2025IE0010494, no hay evidencia de las comunicaciones.
16ACAPPAC | Puesta en marcha del Contrato No. 015 de 2016 – Novita – Chocó. Todos por el Pacífico. (A – F – D). La falta de finalización del proyecto constituye un daño al patrimonio público, debido a que no han generado el beneficio esperado y actualmente se requieren más recursos para completar las obras. Los recursos invertidos en los proyectos están perdidos y en deterioro según lo evidenciado | Proyecto que no culminó su ejecución, lo que genera falta de composición de un sistema de acueducto que incumple el objeto contractual de optimización, lo que provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto con el contrato. | Efectuar acciones necesarias que permitan garantizar la retoma del proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para evaluar el estado de la infraestructura y determinar las activadades y recursos necesarios para la terminación de los proyectos | Gestionar ante FINDETER y el municipio el inicio de ejecución de la Fase I Realizar el seguimiento técnico y jurídico en la ejecución del diagnóstico de la infraestructura Gestionar el apoyo financiero necesario para la terminación del proyecto Realizar el seguimiento técnico, jurídico y financiero a la ejecución de las obras y a las acciones que debe adelantar el ente territorial | Convenio suscrito. Informe mensual de supervisión Oficio de la aprobación de la reformulación del proyecto Informes mensuales de supervisión (técnico, jurídico, financiero) | 20 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 126 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Relacionan como soportes la suscripción de convenio, el cual fue aportado como anexo al memorando 2025IE0010494.
18ACAPPAC | Puesta en marcha del acueducto y alcantarillados. Acandí – Chocó. Programa Todos por el Pacífico. (A – D – IP). gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, aunada al deterioro de los elementos construidos por la falta de uso. | Falta de operación y mantenimiento de la infraestructura - La infraestructura del corregimiento de Capurganá y Acandí fueron recibidas de conformidad por el municipio de Acandí – Chocó, razón por la cual la operación, mantenimiento, custodia y sostenimiento es competencia de la administración municipal. | Gestionar ante el Municipio de Acandí pra que en el marco de sus competencias legales garantice la correcta operación de los sistemas construidos con copia a la SSPD | 1. Requerimiento al municipio 2. Solicitud de acompañamiento y vigilancia de la SSPD 3. Gestionar ante el PDA del departamento de Chocó la inclusión de actividades de fortalecimiento a la operación a traves del acompañamiento técnico al prestador dentro del plan de aseguramiento de la prestación | Comunicación/oficio al municipio (1) Comunicación/oficio a la SSPD (1) Acta mesa de trabajo entre municipio, prestador, SSPD y Ministerio (1) Concepto favorable otorgado desde la Subdirección de Desarrollo Empresarial al plan de aseguramiento de la prestación del departamento de Chocó (1) | 4 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 3 | 75% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan evidencias adicionales. CAL_22/12/2025: Con memorando 2025IE0013865 del 18/12/2025 el Subdirector de Desarrrollo Empresarial de la DIDE, reporta avance y solicita ampliación de la acción de mejora, hasta el 31/12/2026, sustentado en "la imposibilidad de tener asignados los recursos para financiar el PAP y que lo anterior conste en un acta del Comité Directivo del PDA, como requisito para adelantar la gestión del concepto favorable en la SDE"
H22(2018) | Puesta en Marcha de las redes de alcant. (AD): La CGR no evidenció cump res. 330 del 8/06/17, del MVCT Secc6, Art.164, puesta en marcha de las redes de alcantarillado en los proyectos de Argentina-Huila, Contrato PAF-ATF-O-018-2016 cuyo objeto es "Optimización Redes de AA en Apartado. PM de Alcant. Sanit de Pto Carreño, optimización sist. de alcant en sur y Norte de San Gil. | Falta de realización y/o documentación de la ejecución de las pruebas exigidas en las normas técnicas necesarias para detectar errores y tomar medidas correctivas previo a la puesta en operación de los proyectos de alcantarillado | Establecer como requisito de supervisión que, previo a la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de proyectos de alcantarillado, el MVCT deje constancia expresa de la revisión documental de las pruebas técnicas exigidas en el artículo 164 de la Resolución 0330 de 2017 y sus modificatorias, y de las observaciones realizadas, cuando aplique | Revisión del MVCT de los soportes de pruebas técnicas para la puesta en marcha de redes de alcantarillado, previo al recibo a satisfacción. constancia escrita en el expediente de la revisión realizada y observaciones formuladas, cuando proceda y condicionar la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción a su atención | Registros de supervisión del MVCT con constancia de revisión documental de las pruebas técnicas previas a la puesta en marcha. (2 ) Memorando de observaciones documentales emitidos por el MVCT, cuando aplique.(1) | 3 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora. La OCI a través de correo electrónico del 08/01/2026 solicita ajustar la redacción a fin de reducir el número de caracteres. El 08/01/2026 la DIDE remite ajustes.
48(2015) | Proyecto Construcción del Relleno Sanitario en Armero-Guayabal para el Manejo de los Residuos Sólidos de los municipios de Armero-Guayabal, Mariquita, Lérida, Palocabildo, Falan y Casablanca, Líbano, Murillo y Villahermosa: El Ministerio impetró demanda de controversias contractuales contra el Municipio, donde pretende el resarcimiento del valor total de los recursos de la nación. | En la resolución de evaluación y viabilización de proyectos no se exige el permiso ambiental sino el documento con el radicado del trámite | Que en el acto administativo donde se establecen los requisitos de presentacion y viabilizacion de proyectos del sectos APSB se exija la existencia del permiso ambiental y no el documento de radicacion del trámite | Modificacion Resolución No. 0661 de 2019 en la que se aclare el requisito | Resolucion modificada (1) | 1 | 2025-07-10 | 2026-07-15 | 52.8571 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 CGR-CDSIFTCEDR No 014 Junio 2016 | 2016 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan soportes de las gestiones adelantadas.
H8(2021) | Provisión Litigios y Demandas corresponden a intereses corrientes calculados desde la fecha de la notificación de la demanda que fue el 14 de septiembre de 2020; sin embargo, no se causó la parte de los intereses correspondientes al año 2020 dentro de la vigencia y su registro se afectó por el valor total en los gastos del año 2021 | La entidad no actualizo la información del valor a cuentas por pagar dentro del fallo de una sentencia judicial | Modificar el procedimiento pago sentencias y conciliaciones punto 11.4 agregar "reportar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se profiera la Resolución de Pago a la subdirección de Finanzas y Presupuesto la novedad del valor a pagar" | Modificar procedimiento pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones | Solicitud de modificación procedimiento pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones (1) Procedimiento actualizado en el SIG (1) | 2 | 2023-03-31 | 2025-12-31 | 143.7143 | 2 | 100% | OAJ | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H1(2024) | Provisión contable y litigioso. Administrativa (A- B-Cualitativo). Se evidenció que la entidad no registró provisión contable para los procesos eKogui | Debilidades en el seguimiento y controles internos de la Oficina Asesora Jurídica sobre la calificación en el EKOGUI. La ausencia de un procedimiento que precise criterios, responsables y periodicidad para efectuar controles y seguimiento en el registro y calificación del EKOGUI | Diseñar e implementar un procedimiento para el diligenciamiento, seguimiento, calificación del riesgo y provisión contable de procesos judiciales en EKOGUI, conforme con la metodología de la ANDJE | 1.Diseño del procedimiento y su publicación en SIG 2. Socialización del procedimiento. 3. informe semestral sobre la aplicación del procedimiento y sucumplimiento | Procedimiento y publicación SIG (1) Socialización (1) Informe semestral (1) | 3 | 2025-07-07 | 2025-12-30 | 25.1429 | 3 | 100% | OAJ | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014916 del 31/12/2025 la OAJ remite informe de las gestiones realizadas en el IV trimestre de 2025 CAL_29/12/2025: Con memorando 2025IE0014309 del 26/12/2025 el jefe de la OAJ reportó el cumplimiento de la acción de mejora, se adjunta memorando 2025IE0014111 que corresponde al informe semestral de aplicación del procedimiento del 1 de julio al 15 de diicembre de 2025. Se cumple con la acción de mejora, pendiente evaluar efectividad. CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012799 del 28/11/2025 el jefe de la OAJ informa que se realizó la socialización del procedimiento GJR-P-11 y se aportan las respectivas evidencias CAL_25/11/2025: Con memorando 2025IE0012473 del 20/11/2025 el jefe de la OAJ solicita modificar el entregable "informes mensuales" a "informe semestral de la apliación del procedimiento". La OCI remite correo electrónico con radicado 2025IE0012619 solicitando aportar las evidencias del avance reportado por la OAJ CAL_05/11/2025: Con memorando 2025IE0011625 del 04/11/2025 el jefe de la OAJ reporta el avance de la acción de mejora.
2 AEF C | Proceso de viabilización y seguimiento Convenio No. 640-2019 - Planeación pre contractual y estudios previos en el Contrato de Obra No. 378-2020. Debilidades en el proceso de construcción del proyecto han ocasionado demoras en la entrega real y oportuna de las obras a sus usuarios finales. | Deficiencias en el proceso de construcción del proyecto han ocasionado demoras en la entrega real y oportuna de las obras a sus usuarios finales. MONTERÍA | Remitir oficio mensual a los entes ejecutores, donde se solicite formalmente el reporte de las actividades ejecutadas en el mes. Realización de visitas trimestrales y una visita final a la terminación del proyecto para efectos de constatar la culminación y entrega del proyecto Informe de efectividad del cumplimiento del plan de mejoramiento | Entrega mensual del informe del ejecutor (8) Realización de visitas trimestrales y una visita final a la terminación del proyecto para efectos de constatar la culminación y entrega del proyecto (4 visitas) Informe de efectividad del cumplimiento del plan de mejoramiento (1 informe) | informe del ejecutor (8) Visita (4) Informe de efectividad (1) | 13 | 2021-08-01 | 2026-09-04 | 265.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actualización Especial de Fiscalización Córdoba vigencias 2018, 2019 y 2020 | 2021 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Pese a que se indica que se cuenta con los informes de octbre, noviembre y diciembre, al consultar en el SharePoint no hay evidencias cargadas CAL_22/12/2025: La CGR con oficio AG8.055 radicado CGR 2025EE0261032 y MVCT 2025ER0179234 del 22/12/2025 indicó que por estar en ejecución, no requiere ser reemplazada y por el contrario, debe ser reforzada o complementada para asegurar que contribuya de manera efectiva a la subsanación del hallazgo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
H15(2024) | Política pública para personas en condición de discapacidad. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció que la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a 31 de diciembre de 2024 se encontraba conformada por 318 empleos, entre los cuales cinco (5) empleados presentan condición de discapacidad, participación que corresponde al 1,7%. | La gestión adelantada por el MVCT en aplicación de la política de inclusión de las personas con discapacidad no ha sido efectiva, por cuanto no se ha dado cumplimiento con el número mínimo de personas en condición de discapacidad que debe tener vinculado en la planta de personal al cierre de la vigencia 2024. | Realizar acciones afirmativas para alcanzar el porcentaje requerido de servidores en condición de discapacidad vinculados en la planta del MVCT. Subsanar las falencias estructurales y administrativas que impidieron el cumplimiento de la cuota mínima legal y asegurar la efectiva implementación de la política pública de inclusión laboral. | Identificación de las posibles vacantes disponibles a cubrir con personas con discapacidad. Adelantar el proceso de vinculación de las personas con discapacidad seleccionadas. | Informe vacantes y condiciones para vinculación (1) Resoluciones de nombramiento y/o Actas de posesión (X) | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 2 | 100% | Secretaría General GTH | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_21/01/2026: Con memorando 2026IE0000877 del 20/01/2026 el Grupo de Talento Humano reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjunta informe de vacantes y 3 resoluciones de nombramiento. Se cumple con la acción de mejora, pendiente validar efectividad
H16(2024) | Política pública de equidad de género para las mujeres (A). El MVCT no cumplió con la meta establecida para las vigencias 2023 y 2024 relacionada con el indicador: Viviendas mejoradas entregadas a mujeres. Se tenía establecido para 2023 y 2024 un total de 1.484 subsidios de mejoramiento para asignar a mujeres. A 31/12/2024 han sido asignados 356 subsidios de mejoramiento (23,9%) | La situación observada, demuestra debilidades en la gestión efectuada por el MVCT para propender por la igualdad de género en la asignación de subsidios a mujeres como apuesta estratégica sectorial, lo que posterga el objetivo de superar las desigualdades que recaen sobre las mujeres | Fortalecer la caracterización de las mujeres en el proceso de postulación para subsidios de vivienda rural | Realizar la capacitación a gestores comunitarios sobre profundización de tipos de jefaturas y jefeturas femeninas en el proceso de postulación para subsidios de vivienda rural. | Actas de reunión | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 2 | 100% | DIVIS SSEVR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014818 del 31/12/2025 la subdirectora de la SSEVR reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjuntan actas del 24 y 26 de diciembre de 2025. Se cumple con los entregables previstos, pendiente validar la efectividad de la acción de mejora. Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS reporta el mismo avance.
H21(2022) | Planeación, Estructuración y Viabilización - Contrato De Obra No. 198 de 2020. Debilidades y fallas en la estructuración, que debieron ser atendidas en la verificación y revisión por parte del MVCT según señala la resolución 0661 de 2019 en su artículo 18. | La CGR manifiesta que el proceso de planeación, estructuración, viabilización y supervisión del Proyecto “Construcción planta de tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos del Municipio de San Juan de Rioseco” presenta una serie de debilidades de carácter técnico, administrativo y financiero, qué repercutieron de forma negativa en la ejecución del Contrato de Obra No. 198 de 2020. | Realizar seguimiento a los trámites requeridos para la energización del proyecto por parte de la EPC | Realizar las gestiones para la entrega a satisfacción del proyecto | Acta de recibo final del proyecto | 1 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 23.7143 | 0 | 0% | DPR | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 14/01/2026 y memorando 2026IE0000645 la directora de la DPR remitió la reformulación de la acción de mejora.
H15(2023) | Planeación y Ejecución presupuestal Proyecto Inversión Fortalecimiento a la gestión comunitaria e implementación esquemas diferenciales y medios alternos en acceso a agua y saneamiento básico a nivel nacional. A D P- El proyecto se ejecutó por el rubro de funcionamiento no obstante por su naturaleza corresponde a rubro inversión y se adquirieron compromisos que fueron reservados | La CGR manifiesta desconocimiento de los principios de planeación y programación presupuestal, generando el incumplimiento de las metas propuestas por el MVCT descritas en el PND | Fortalecer el seguimiento a la planeación y ejecución presupuestal mediante la verificación de las fuentes de financiación de los proyectos de inversión | Realizar mesas de trabajo mensuales con los coordinadores de la DPR para verificar la fuente de financiación de los proyectos de inversión | Actas de mesas de trabajo (6) Informe de efectividad (1) | 7 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 24.8571 | 7 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE000104 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informan el cargue del acta de diciembre e informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta actas de octubre y noviembre. En el SharePoint se encuentra carpeta indicando de diciembre no se anexa porque esta pendiente información de la SFP
8-AEFCOR | Planeación en el marco del contrato de obra No. 134-2021 (A)(D). deficiencias en la planeación del Contrato No. 134 – 2021, específicamente, en la estructuración de los estudios y diseños del proyecto, que conllevó a la suspensión del contrato y a la adición de recursos y tiempo | Diferencias en el replanteo topografía línea de conducción, las cotas y abscisas del terreno no correspondieron a las determinadas al momento de la estructuración y viabilización del proyecto; lo que obligó a reformular al inicio de las obras para corregir mayores cantidades de obras, conllevando al retraso de las actividades contractuales, adición de recursos y tiempo | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos con la modificación de la Res 0661-2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
2-AEFCOR | Planeación del Contrato de obra No. 186 – 2021 cuyo objeto es “Etapa I de la rehabilitación ampliación y sectorización de las redes de acueducto y aumento de la capacidad de almacenamiento a través de la construcción de tanque elevado y semienterrado en el municipio de Ayapel” (A)(D). debilidades en el proceso desde la estructuración y planeación del señalado proyecto | Debilidades en presupuesto, estudios y diseños que no contemplaron características de lotes donde se realizarán las obras, incorporación de actividades y suministros en presupuesto oficial, estado actual de las infraestructuras y sistema existente, que ocasionó que no se cumpla con el alcance en los términos establecidos y la población esté captando agua cruda contaminada segun CVS | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos con la modificación de la Res 0661-2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
16-AEFCOR | Planeación del Contrato de obra No. 174 de 2022 cuyo objeto es “Optimización y sectorización hidráulica de la red de acueducto del casco urbano del municipio de Valencia, departamento de Córdoba.”(A)(D). durante la fase de planeación se presentaron debilidades en el presupuesto, estudios y diseños técnicos | Se presentaron debilidades en el presupuesto, estudios y diseños, que no contemplaron el estado actual de las infraestructuras y el sistema existente, lo establecido en la NSR – 10, la incorporación de actividades y suministros en el presupuesto oficial, que ocasionó que el proyecto no cumpla su alcance en los términos establecidos y la población no se vea beneficiada | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos con la modificación de la Res 0661-2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
H21(2021) | Plan de inversión del Anticipo del Contrato de Obra No. 09090082021 del 15 de enero de 2021. Incumplimiento de las obligaciones del Ejecutor del convenio Alcaldía de la Estrella, toda vez que, que asumió las funciones del interventor y realizó el aval de desembolsos correspondientes al anticipo, a pesar de la baja ejecución del proyecto y sin efectuar el debido apremio a los contratistas | El municipio asumió de manera propia el giro de los recursos nación invertidos por el Ministerio a titulo de anticipo al contrato de obra, sin contar con el aval de la Interventoría para tal fin. | Devolución a la fiducia de los dineros dados en anticipo y aprobados por el Municipio al contratista Ejecución del proyecto mediante la suscripción de un nuevo contrato de obra | Certificación emitida por parte de la fiducia en la cual certifica la devolución de la totalidad de los recursos Acta de inicio de obra | Certificado de la fiducia ( 1 ) Acta de inicio de obra (1) | 2 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 5.1429 | 2 | 100% | DIDE Subdirección de proyectos | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
H14(2018) | P. Inversión Apoyo financiero para facilitar acceso a los servicios de AP y manejo de aguas residuales a nivel nacional: La CGR determina una gestión ineficiente e ineficaz del PI, a 31/12/2018, la ejec de 4 proyectos de obra terminados, que no están en funcionamiento y 3 consultorías para estudios y diseños terminados no viabilizados. | La gestión de seguimiento del Ministerio se fundamenta en la ejecución de los proyectos y en algunos casos no se verifica su funcionalidad e inmediata puesta en marcha | Realizar seguimiento y asistencia técnica los proyectos apoyados financieramente por la nación (crédito BID y Cañaveralejo) en el marco de las competencias de la subdirección de proyectos | Reporte de seguimiento y asistencia técnica en el marco de las rutas de acción que permitan la continuidad de la ejecución del proyecto | Reporte (4) | 4 | 2025-07-10 | 2026-08-31 | 59.5714 | 1 | 25% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. De las envidencias aportadas sólo se toma en cuenta el reporte de la "MESA DE REACCION Y ARREGLO DIRECTO (12-12-2025)", los demás documentos no se ajustan a los entregables previstos en la acción de mejora.
H15(2018) | P. Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la PS del AA en CALI (A): Convenio CUR 153 de 2016, CUR 040 de 2017, CUR 051 de 2017, baja ejecución del proyecto e indica, uso ineficiente e ineficaz de los recursos girados de conformidad con la Cláusula 8 del Convenio CUR 040, Convenio CUR 051 de 2017 | Ineficiencia de los esquemas concertados con las entidades territoriales beneficiarias para la ejecución de los recursos asignados por el Ministerio. | Implementar la Mesa Especial de Reacción y Arreglo Directo como espacio interinstitucional destinado a reorganizar compromisos, definir cronogramas y responsables, y garantizar la trazabilidad de los convenios. | Desarrollo de la Mesa de Reacción y Arreglo Directo en el marco de la normatividad aplicable, con el fin de definir el futuro inmediato de los proyectos y convenios. Búsqueda de alternativas de continuidad o, en su defecto, definición de rutas de liquidación para cerrar convenios sin avance, evitando prolongar obligaciones sin resultados. | Actas de reuniones de verificación y cumplimiento de compromisos (6) Informe de estado de cumplimiento de compromisos (1) | 7 | 2019-08-01 | 2026-12-31 | 387 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan evidencias. CAL_17/12/2025: Con memorando 2025IE0013647 del 14/12/2025 el Subdirector de proyectos de la DIDE, remite alcance. Documento sin firma, pendiente digitalizar en GESDOC. El documento firmado es remitido a la OCI el 22/12/2025 CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0013343 del 11/12/2025 el Subdirector de proyectos de la DIDE solicita la reformulación y ampliación de la acción de mejora, pero no definen las unidades de medida, ni la cantidad de entregables. Por lo que se remite correo electrónico desde la OCI solicitando dar alcance para poder registrar la modificación
H7(2016) | Optimización de la aducción del corregimiento de cornejo del municipio de San Cayetano (Norte de Santander). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 1827.1 Millones de aportes nación | Requerimiento de obra de proteccion y estabilización sector Alto de los Compadres que no se contempló en la formulación inicial del proyecto, demandando mayor tiempo y recursos para la ejecución. | Evidenciar la terminación, liquidación y funcionamiento del proyecto | Solicitar al gestor PDA-ejecutor del proyecto para la época de los hechos, los documentos que den constancia de la terminación, liquidación y entrega del proyecto al municipio o prestador | Oficio solicitud (1) Oficio respuesta por el gestor PDA (1) | 2 | 2025-07-10 | 2026-08-15 | 57.2857 | 2 | 100% | DIDE Subdirección de programas | AUDITORIA PROYECTOS SUSPENDIDOS - AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO VIGENCIA 2016 - CGR CDSIFTCEDR No. 056 NOVIEMBRE 2017 | 2017 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta copia del oficio 2025EE0066026 del del expediente contractual remitido por el Gestor del PDA Norte de Santander, en el que se indica "El Contrato se ejecutó de manera satisfactoria cumpliendo con los Compromisos y Obligaciones establecidos en el clausulado del mismo". Se cumple con los entregables planteados en la acción de mejora. Pendiente validar efectividad
13-2018FI | Optimización Acueducto Quibdó (F)-(D) | Falta de planeación y de articulación en la gestión de proyectos urbanos por parte de la entidad territorial beneficiaria que determinarosn la ejecución de obras de pavimentación que afectaron la infraestructura construida. Incumplimiento de la entidad territorial en el deber de garantizar el orden público en su territorio, factor que impidió al realización de las pruebas del proyecto. | Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de la obra. | Entrega de la demanda ejecutiva presentada por parte de la OAJ e informe de seguimiento al estado de la demanda | Copia de la demanda presentada por parte de la OAJ (1)- Subdirección de proyectos Informe de seguimiento al estado de la demanda por parte de la subdirección de proyectos (1) | 2 | 2020-01-14 | 2025-10-31 | 302.4286 | 2 | 100% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - FINDETER 2018 | 2019 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva CAL_05/11/2025: Con memorando 2025IE0013104 del 05/12/2025 el Subdirector de Proyectos remite informe del estado procesal. Se cumple con los entregables por fuera del plazo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora CAL_05/11/2025: Con memorando 2025IE0011588 del 31/10/2025 la Subdirectora de Proyectos reporta el cumplimiento parcial de la acción de mejora.
H8(2023) | Operaciones Reciprocas. (A). deficiencias en el análisis, verificación y conciliación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4. del Instructivo 002 del 01 de diciembre de 2022 y del numeral 3.1.1.1 Saldos por Conciliar del Manual de instrucciones de Operaciones Reciprocas. Incorpora H10(2021) | La CGR argumenta que las diferencias en saldos recíprocos del MVCT al cierre de la vigencia 2023, no permiten tener una información exacta y confiable con las entidades que son reciprocas a los saldos del ministerio, por lo que evidencia deficiencias en el análisis, verificación y conciliación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4. del Instructivo 002 de la CGN. | Efectuar un esquema de seguimiento con las entidades que presentan diferencia en los saldos reportados a la CGN en el reporte de operaciones reciprocas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4. del Instructivo 002 de la CGN. | Elaborar un esquema de seguimiento y lineamientos requeridos para realizar el proceso de conciliación con las entidades que se tienen operaciones recíprocas, a fin de que reconozcan y reporten la información requerida por la CGN. LLevar acabo reuniones de seguimiento con las entidades con las que se tienen operaciones recíprocas para conciliar las diferencias en los saldos. | Oficio con esquema de seguimiento y lineamientos de operaciones reciprocas dirigido a otras entidades. (1) Actas de reuniones con los compromisos adquiridos. (10) Informe detallados de la gestión de operaciones reciprocas. (1) | 12 | 2024-07-02 | 2025-03-31 | 38.8571 | 25 | 100% | SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H17(2021) | Obligaciones del convenio interadministrativo de Uso de Recursos 1007 de 2020, para la Optimización del Acueducto de San Antero y del Acueducto del Corregimiento El Porvenir en el Municipio de San Antero, Córdoba. No se cumplió a cabalidad con lo establecido en los numerales 8, 9 y 11 de la Cláusula Cuarta del Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 1007 de 2020, | No publicación en el SECOP de los procesos contractuales. | Realizar el seguimiento a la ejecución, terminacion de obras, y entrega del proyecto al municipio | Realizar el seguimiento a la ejecución, terminacion de obras, y entrega del proyecto al municipio | Acta de Entrega (1) | 1 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan evidencias.
H9(2022) | Notas a Los Estados Financieros. Administrativo: Se presenta incumplimiento de la información incluida en las notas de los estados financieros 10.2.2 y 16.4.1 como lo establece el Marco Conceptual para la presentación de los estados financieros y revelaciones establecido para Entidades de Gobierno, en la Resolución 533 de 2015. | La CGR manifiesta que se presenta incumplimiento sobre la información que debe ser incluida en las Notas a los Estados Financieros, como: 1. Errores de transcripción en la información contable 2. información no detallada | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Se adopta la misma acción de mejora del H6(2024) | 1) Implementar controles para la elaboración de notas a los estados financieros de convenios y/o contratos y P.P.Y.E.: 1.1) Diseñar cuadro control que permitan determinar el saldo final. Al cierre de cada período contable se comparará el saldo final con el informado por la Supervisión y SIIF Nación 1.2) Elaborar las notas según la estructura establecida en la norma contable. | Cuadro control de validación de saldos de convenios y/o contratos (1) Notas a los Estados Financieros, conforme a las normas de revelación (1) | 2 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 37.7143 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H9(2022) | Notas a Los Estados Financieros. Administrativo: Se presenta incumplimiento de la información incluida en las notas de los estados financieros 10.2.2 y 16.4.1 como lo establece el Marco Conceptual para la presentación de los estados financieros y revelaciones establecido para Entidades de Gobierno, en la Resolución 533 de 2015. | La CGR manifiesta que se presenta incumplimiento sobre la información que debe ser incluida en las Notas a los Estados Financieros, como: 1. Errores de transcripción en la información contable 2. información no detallada | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Se adopta la misma acción de mejora del H6(2024) | 2) Realizar una capacitación dirigida a los profesionales responsables de los procesos de convenios y/o contratos y Propiedades Planta y Equipo, en el marco técnico contable para Entidades de Gobierno. | Presentación y lista de asistencia a la Capacitación (1) Acta reunión con los Supervisores (1) | 2 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 37.7143 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H9(2022) | Notas a Los Estados Financieros. Administrativo: Se presenta incumplimiento de la información incluida en las notas de los estados financieros 10.2.2 y 16.4.1 como lo establece el Marco Conceptual para la presentación de los estados financieros y revelaciones establecido para Entidades de Gobierno, en la Resolución 533 de 2015. | La CGR manifiesta que se presenta incumplimiento sobre la información que debe ser incluida en las Notas a los Estados Financieros, como: 1. Errores de transcripción en la información contable 2. información no detallada | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Se adopta la misma acción de mejora del H6(2024) | 3) Realizar reunión con los Supervisores de los convenios para exponer las diferencias que se presentan entre los informes de seguimiento contable vs los extractos. 4) Actualizar el Instructivo de procedimientos contables FRA-I-02 en lo relativo a la validación de notas a los estados financieros. | Presentación y lista de asistencia a la Capacitación (1) Acta reunión con los Supervisores (1) Instructivo FRA-I-02 Actualizado (1) | 3 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 37.7143 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H6(2024) | Notas a los Estados Financieros. Administrativo. (A). i) Nota 10.1.6. Depreciación Acumulada. ii) Nota 16.2.1. Estudios y Proyectos. iii) Nota 16.5. Derechos en Fideicomiso. iv) Nota 28.2.1. Financieros. | La CGR determinó como causa el incumplimientos a la aplicación de establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera para Entidades de Gobierno de la CGN, así mismo por debilidades en controles internos y en la supervisión de los responsables de la preparación de las Notas a los Estados Financieros | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Incluye H9(2022) | 1) Implementar controles para la elaboración de notas a los estados financieros de convenios y/o contratos y P.P.Y.E.: 1.1) Diseñar cuadro control que permitan determinar el saldo final. Al cierre de cada período contable se comparará el saldo final con el informado por la Supervisión y SIIF Nación 1.2) Elaborar las notas según la estructura establecida en la norma contable. | Cuadro control de validación de saldos de convenios y/o contratos (1) Notas a los Estados Financieros, conforme a las normas de revelación (1) | 2 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H6(2024) | Notas a los Estados Financieros. Administrativo. (A). i) Nota 10.1.6. Depreciación Acumulada. ii) Nota 16.2.1. Estudios y Proyectos. iii) Nota 16.5. Derechos en Fideicomiso. iv) Nota 28.2.1. Financieros. | La CGR determinó como causa el incumplimientos a la aplicación de establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera para Entidades de Gobierno de la CGN, así mismo por debilidades en controles internos y en la supervisión de los responsables de la preparación de las Notas a los Estados Financieros | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Incluye H9(2022) | 2) Realizar una capacitación dirigida a los profesionales responsables de los procesos de convenios y/o contratos y Propiedades Planta y Equipo, en el marco técnico contable para Entidades de Gobierno. | Presentación y lista de asistencia a la Capacitación (1) Acta reunión con los Supervisores (1) | 2 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H6(2024) | Notas a los Estados Financieros. Administrativo. (A). i) Nota 10.1.6. Depreciación Acumulada. ii) Nota 16.2.1. Estudios y Proyectos. iii) Nota 16.5. Derechos en Fideicomiso. iv) Nota 28.2.1. Financieros. | La CGR determinó como causa el incumplimientos a la aplicación de establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera para Entidades de Gobierno de la CGN, así mismo por debilidades en controles internos y en la supervisión de los responsables de la preparación de las Notas a los Estados Financieros | Fortalecer los controles internos y la supervisión de los responsables de la elaboración de las notas a los estados financieros. Incluye H9(2022) | 3) Realizar reunión con los Supervisores de los convenios para exponer las diferencias que se presentan entre los informes de seguimiento contable vs los extractos. 4) Actualizar el Instructivo de procedimientos contables FRA-I-02 en lo relativo a la validación de notas a los estados financieros. | Presentación y lista de asistencia a la Capacitación (1) Acta reunión con los Supervisores (1) Instructivo FRA-I-02 Actualizado (1) | 3 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H9(2023) | Notas a Los Estados Financieros. (A). incumplimiento sobre la información que debe ser incluida en las Notas a los Estados Financieros como lo establece el numeral 1.3.61 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Incorpora H11(2021) | La CGR argumenta que de la revisión realizada a las Notas a las Estados Financieros de la vigencia 2023 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se evidenciaron diferencias presentando incumplimiento sobre la información que debe ser incluida en la Notas a los Estados Financieros según el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. | Proyectar y enviar a las áreas ejecutoras del MVCT, una circular de cierre estableciendo lineamientos para el reporte oportuno conforme a las fechas establecidas por SIIF Nación y estructura de la información a incluirse en las notas de los estados financieros, segun lo dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. | Proyectar y enviar circular de cierre contable con los linemientos para el reporte de información a incluirse en las notas a los estados financieros. | Circular de lineamientos cierre contable. (1) Notas a los Estados Financieros (1) | 2 | 2024-07-02 | 2025-03-31 | 38.8571 | 10 | 100% | SFP | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H19(2022) | Meta Acuerdo Código E102 Sinergia. Debilidades de control y gestión del MVCT en la asignación de subsidios familiares de vivienda a las comunidades indígenas Nukak y Jiw, afectando su acceso a la vivienda digna e incluyente, debido a que no se han asignado subsidios en especie para vivienda de interés social, a estas comunidades. | El MVCT no ha realizado las postulaciones necesarias para la asignación de los SVR atendiendo inicialmente a la necesidad de consolidad la estructura orgánica del ministerio para la atención del déficit en vivienda rural. Igualmente, responde a las condiciones particulares de las comunidades que debe ser analizada conforme a las necesidades propias de cada grupo etnico | Gestionar ante Fonvivienda la asignación de los subsidios de vivienda nueva a la comunidad indígena JIW. | Realizar el informe de postulación para la asignación de los subsidios destinados a la comunidad indígena JIW. | Un informe de Postulación | 1 | 2023-07-19 | 2024-07-19 | 52 | 1 | 100% | DVR | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H19(2022) | Meta Acuerdo Código E102 Sinergia. Debilidades de control y gestión del MVCT en la asignación de subsidios familiares de vivienda a las comunidades indígenas Nukak y Jiw, afectando su acceso a la vivienda digna e incluyente, debido a que no se han asignado subsidios en especie para vivienda de interés social, a estas comunidades. | El MVCT no ha realizado las postulaciones necesarias para la asignación de los SVR atendiendo inicialmente a la necesidad de consolidad la estructura orgánica del ministerio para la atención del déficit en vivienda rural. Igualmente, responde a las condiciones particulares de las comunidades que debe ser analizada conforme a las necesidades propias de cada grupo etnico | Gestionar ante Fonvivienda la asignación de los subsidios de vivienda para la comunidad indígena Nukak | Realizar el informe de postulación para la asignación de los subsidios destinados a la comunidad indígena NUKAK | Informe de Postulación | 1 | 2023-07-19 | 2025-12-31 | 128 | 1 | 100% | DVR | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014773 del 30/12/2025, la directora de la DVR reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se incluye el informe, se cumple con la acción de mejora, pendiente evaluar efectividad
19ACIA | Las ENC´s no registran los bienes recibidos de los contribuyentes ni concilia las operaciones reciprocas. Lo que lleva a una subestimación de activos, ingresos y gastos en las ENC, quienes recibieron las obras y las entregaron a las entidades beneficiarias entre 2021 y junio de 2024. | Según la CGR el MVCT, no registra a los estados financieros los bienes y obras recibidos de los contribuyentes que se acogieron al mecanismo de obras por impuestos; sin considerar, que con su recepción se aasumen los riesgos significativos inherentes a la titularidad juridica de la obra hasta tanto se produzca la entrega formal y oficial a las entidades beneficiarias | Efectuar seguimiento trimestral a las certificaciones emitidas por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (Subdirección de Proyectos) con el fin de reconocer los hechos económicos, que se generen el mecanismo de obras por impuestos. | Enviar correo electrónico de la Subdirección de Finanzas y presupuesto remitido a la Subdirección de Proyectos, a fin de que informen si existe remisión de certificación a la Dian durante el periodo. Enviar Correo electrónico de la Subdirección de Finanzas y presupuesto remitido a la Dian, a fin de que informen si han emitido resoluciones del mecanismo de obras por impuestos | 4 correos electronicos de seguimiento trimestral al VASB 4 correos de solicitud de información a la DIAN | 8 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 54 | 0 | 0% | SFP | Auditoría de Cumplimiento Intersectorial y Articulada al Mecanismo de Obras por Impuestos vigencia 2017 al 30 de julio 2024 | 2024 | VENCIDA | CAL_29/01/2026: Con memorando 2026IE0001124 del 26/01/2026 la SFP solicita ampliar la acción de mejora, sinembargo no es factible toda vez que el plazo se encuentra vencido CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000994 del 22/01/2026 la SFP informa que "se encuentra en la consecución de los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción"
H20(2022) | La CGR registró que, para los contratos números 859 de 2019, 823 de 2022, 829 de 2022, 831 de 2022 y 909 de 2022,no se observan soportes que evidencien las gestiones para adelantar la realización de liquidación dentro del primer término establecido en la norma (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007). | La CGR manifiesta que no se evidencia las gestiones correspondientes a la realización de la liquidación de los contratos por parte del MVCT; es decir, en los términos establecidos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 | Realizar seguimiento mediante alertas de los plazos de los contratos para garantizar que se cumplan los plazos de liquidacion establecidos en el procedimiento interno | Elaborar archivo excel con el Reporte de seguimiento que contiene columna de seguimiento por mes a los contratos que se encuentren pendientes de liquidación. Realizar Informe de gestión consolidado de liquidaciones contractuales. | Reporte de seguimiento (1) Informe de gestión de liquidaciones(1) | 2 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 78 | 2 | 100% | OTIC | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H20(2022) | La CGR registró que, para los contratos números 859 de 2019, 823 de 2022, 829 de 2022, 831 de 2022 y 909 de 2022,no se observan soportes que evidencien las gestiones para adelantar la realización de liquidación dentro del primer término establecido en la norma (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007). | La CGR manifiesta que no se evidencia las gestiones correspondientes a la realización de la liquidación de los contratos por parte del MVCT; es decir, en los términos establecidos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 | Adelantar las gestiones necesarias para realizar el trámite de las liquidaciones a cargo del GRF. | Realizar un cronograma donde se establecen las fechas para realizar el tramite de las liquidaciones pendientes a cargo del GRF, así como de los contratos que se vayan finalizando. Elaborar informe de gestión frente a las liquidaciones realizadas. | Cronograma (1) Informe de gestión (1) | 2 | 2023-07-15 | 2024-06-30 | 50 | 2 | 100% | GRF - SSA | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H6(2022) | la CGR registra que la cuenta 192603, presenta una subestimación por valor de $198.608.911, incumpliendo con las características y principios fundamentales que debe reflejar la información financiera para que sea útil a sus usuarios, como lo establece el Manual de Políticas contables de MVCT, y el Marco Conceptual para la Información Financiera de las Entidades de Gobierno. | La CGR manifiesta que resulta natural que existan partidas conciliatorias por el valor de los contratos, dada la aplicación de varias vigencias contables y presupuestales desde 2012 hasta la fecha, sin embargo no se justifica las diferencias evidenciadas, ni tampoco aclara como están conformadas las mismas, situación que afecta la razonabilidad del saldo de la cuenta evaluada. | Requerir a la Gerencia General de FINDETER solicitando que en los Informes de Ejecución Financiera mensuales, se incluya el concepto de las diferencias que se presentan entre el saldo de pagos y el saldo de causación, adicionalmente conciliar diferencias por otros conceptos diferentes a pagos y causación si aplica. | Oficio emitido por parte de Findeter donde se evidencie la conciliación y depuración de las diferencias presentadas en la ejecución financiera, en calidad de contratista y/o ejecutor de proyectos viabilizados por el Ministerio. | Oficios | 2 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 156 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan evidencias. CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014726 del 30/12/2025 la subdirectora de proyectos de la DIDE, solicita modificar los entregables y prorrogar el plazo de la acción de mejora hasta el 30/06/2026. Se adjunta oficio 2025EE0022712 dirigido a FINDETER solicitando depurar las diferencias en los informes financieros de los Contratos Interadministrativos suscritos entre el MVCT y FINDETER. El documento no corresponde al entregable previsto "oficio emitido por parte de Findeter", por lo tanto el avance se mantiene en 0%
H1(2022) | La CGR registra que la cuenta 190513 presenta una sobreestimación por valor de $ 2.480.187.513 en los saldos pendientes por ejecutar de los contratos 27 y 291, información que presenta diferencia entre los valores reportados por el MVCT en sus Estados Financieros y los extractos o informes de pagos emitidos por ENTERRITORIO a 31 de diciembre de 2022. | La CGR manifiesta fallas en los procedimientos de depuración y conciliación, acciones que debe adelantar la entidad y que le permita realizar el cierre de las diferencias entre el MVCT y ENTERRITORIO, adicionalmente no se adjuntaron los soportes correspondientes para justificar las diferencias presentadas por valor de $ 2.480.187.513. | Realizar formato de control de recursos desembolsados a los respectivos instrumentos fiduciarios, que soportan el plan financiero de cada uno de los proyectos. Este será diligenciado por el ejecutor. | Institucionalizar el formato de control, el cual debe deberá incluirse en el sistema integrado de gestión de la OAP. | Formato de control (1) | 1 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 143 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta formato FRA-F-19, versión: 15.0 del 15/05/2025. En la fila correspondiente al H2(2023) se indica que este formato está en proceso de actualización con la SFP. CAL_30/12/2025: Con memorando 2025IE0014685 del 29/12/2025, la directora de la DIDE solicitó prórroga de la acción de mejora, justificado en que "aquellas relacionadas con la estandarización e institucionalización de instrumentos de control financiero, han requerido ajustes técnicos y conceptuales en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de asegurar su coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y su aplicabilidad efectiva como herramienta de control"
H23(2018) | Integralidad del Proyecto. Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de Istmina: Se identificaron falencias en la viabilización, lo cual dilató el cumplimiento de los objetivos. Dadas las dificultades presentadas no se da a conocer una fecha concreta de terminación integral del proyecto (Fase I y Fase II) con el fin de conocer la puesta en funcionamiento del mismo | Falencias en el procedimiento de viabilización de proyectos del sector que soliciten apoyo financiero de la Nación Dificultades constructivas y jurídicas en la ejecución de las obras del proyecto en sus dos fases. | Efectuar acciones necesarias que permitan garantizar la retoma del proyecto en su FASE I con recursos del Presupuesto General de la Nación para evaluar el estado de la infraestructura y determinar las actividades y recursos necesarios para la terminación de los proyectos | 1. Gestionar con FINDETER y municipio inicio de ejecución fase 1 (diagnóstico) 2. Elaborar insumos para OAJ para demanda de liquidación e incumplimiento. 3. Hacer seguimiento técnico y jurídico a la consultoría. 4. Gestionar apoyo financiero. 5. Efectuar seguimiento técnico, jurídico y financiero a las obras. 6. Efectuar seguimiento a la entrada en operación del sistema. | 1. Carta de viabilización, reformulación y acta de inicio del convenio (3 docs) 2. Memorando con informe de incumplimiento para la demanda de la OAJ a Aguas y Aguas de Pereira (1) 3. Actas de seguimiento a la consultoría de diagnóstico (6) 4. Acta de viabilización y asignación de recursos (1) 5. Actas de seguimiento a obras Fase I (12) 6.Actas de seguimiento a puesta en marcha (3) | 26 | 2021-08-15 | 2026-12-31 | 280.5714 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se aportan evidencias. CAL_09/12/2025: El 03/12/2025 se recibe correo electrónico con ajustes a la redacción de la acción de mejora CAL_01/12/2025: Con memorando 2025IE0012706 del 26/11/2025 la directora de la DIDE solicita modificar y prorrogar la acción de mejora, para lo cual plantean dos acciones de mejora, una para la FASE I y otra para la FASE 2. La OCI remite correo solicitando alcance
H23(2018) | Integralidad del Proyecto. Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de Istmina: Se identificaron falencias en la viabilización, lo cual dilató el cumplimiento de los objetivos. Dadas las dificultades presentadas no se da a conocer una fecha concreta de terminación integral del proyecto (Fase I y Fase II) con el fin de conocer la puesta en funcionamiento del mismo | Falencias en el procedimiento de viabilización de proyectos del sector que soliciten apoyo financiero de la Nación Dificultades constructivas y jurídicas en la ejecución de las obras del proyecto en sus dos fases. | Reiniciar la contratacion de de la fase 2 del proyecto. | Reiniciar la contratacion de la Fase II del proyecto (Contrato de obra e interventoria | Actas de Reinicio (1) contratos de Obra e interventoría (1) | 2 | 2021-08-15 | 2026-12-31 | 280.5714 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se aportan evidencias. CAL_09/12/2025: El 03/12/2025 se recibe correo electrónico con ajustes a la redacción de la acción de mejora CAL_01/12/2025: Con memorando 2025IE0012706 del 26/11/2025 la directora de la DIDE solicita modificar y prorrogar la acción de mejora, para lo cual plantean dos acciones de mejora, una para la FASE I y otra para la FASE 2. Se abre esta fila con la acción de mejora propuesta para la FASEII. La OCI remite correo solicitando alcance
42-2020AD | Instrumentos implementados por el MVCT para hacer seguimiento a recursos financieros invertidos por entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda. No se tiene el cabal conocimiento en cuanto al comportamiento del sector, para el direccionamiento de la política de manera eficiente, eficaz y económica, así como su efecto en el déficit habitacional. | La Contraloría encontró que no se tiene el cabal conocimiento en cuanto al comportamiento del sector, para el direccionamiento de la política de manera eficiente, eficaz y económica, así como su efecto en el déficit habitacional. | Poner en produccion el del sistema de información de subsidio familiar, en especifico la construccion y puesta en produccion del módulo de oferta, el cual coayudara al seguimiento de los recursos financieros invertidos por las distintas entidades | Informe de avance en constuccion, desarrollo y puesta en marcha del sistema de subsidio familiar | Informe semestral de avance del sistema de información del sistema de subsidio familiar | 3 | 2021-06-30 | 2026-12-31 | 287.1429 | 2.5 | 83.33% | OTIC | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0013228 del 10/12/2025, el jefe de la OTIC solicita prorrogar la acción de mejora soportado en que los contratos de consultoría No. 01 de 2022 suscrito con la Union temoral NEXPASS y de interventoría No. 02 de 2022 suscrito con la sociedad QTECH se encuentra suspendidos, y que los contratos serán ampliados hasta el 31/12/2026 (...)A pesar de un avance del 89%, persisten actividades críticas —especialmente en Casos de Uso, interoperabilidad, migración de datos y ajustes funcionales— que justifican la prórroga solicitada, la cual cuenta con concepto favorable de la interventoría por coherencia técnica y operativa"
41-2020AD | Instrumentos de seguimiento desde el MVCT a entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda El MVCT no dispone de instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda, lo que afecta el conocimiento de la situación real del sector para una efectiva toma de decisiones. | La Contraloría encontró que el Ministerio no dispone de instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda, lo que afecta el conocimiento de la situación real del sector para una efectiva toma de decisiones | Poner en produccion el sistema de información de subsidio familiar, en especifico la construccion y puesta en producciòn del módulo de oferta, el cual coayudara al seguimiento y detalle cuantitativo de las unidades de vivienda producidas. | Informe de avance en la construccion, desarrollo y puesta en marcha del sistema de subsidio familiar | Informe semestral de avance del sistema de información del sistema de subsidio familiar | 3 | 2021-06-30 | 2026-12-31 | 287.1429 | 2.5 | 83.33% | OTIC | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0013228 del 10/12/2025, el jefe de la OTIC solicita prorrogar la acción de mejora soportado en que los contratos de consultoría No. 01 de 2022 suscrito con la Union temoral NEXPASS y de interventoría No. 02 de 2022 suscrito con la sociedad QTECH se encuentra suspendidos, y que los contratos serán ampliados hasta el 31/12/2026 (...)A pesar de un avance del 89%, persisten actividades críticas —especialmente en Casos de Uso, interoperabilidad, migración de datos y ajustes funcionales— que justifican la prórroga solicitada, la cual cuenta con concepto favorable de la interventoría por coherencia técnica y operativa"
H18(2023) | Información en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal (SECOP I y II). (A) (D). cargue parcial por parte del MVCT de la información contractual, especialmente en lo referente a la documentación durante el desarrollo en la etapa de ejecución, como actas de inicio, otrosíes e informes de gestión, en varios convenios y contratos | Contravención de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, artículo 3 la Ley 1150 de 2017 y el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 | Realizar dos capacitaciones para socializar lineamientos sobre actividades y obligaciones de los supervisores y el adecuado desarrollo de las actividades dentro de las plataformas de SECOP, incluyendo un módulo específico de supervisión contractual, con el fin de fortalecer las capacidades de los supervisores y garantizar un control más eficiente y efectivo de la gestión contractual | Capacitación dirigida a funcionarios supervisores y contratistas apoyo a la supervisión, para explicar las obligaciones del supervisor y las actividades a realizar en Secop II Capacitación dirigida a contratistas para explicar cómo se deben cargar correctamente las cuentas de cobro | Listado de asistencia (2) Grabación de las capacitaciones (2) Presentación power point (2) | 6 | 2025-08-29 | 2025-11-30 | 13.2857 | 6 | 100% | SSA - GC | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H17(2018) | Información de Proyectos de Inversión SPI (AD): la CGR evidenció debilidades en el reporte de la información del SPI, por parte del MVCT, generando incertidumbre sobre el manejo de los recursos destinados a los proyectos, así como las actividades que se adelantan y el resultado de los mismos, que el cargue de la información en el SPI genera incertidumbre sobre la misma. | No se efectuo reporte mensual de avance de los indicadores de producto y de gestión de los proyectos en el aplicativo SPI por parte de la Dirección de Programas | Reportar oportunamente en el aplicativo PIIP, el avance de los indicadores de producto asociados al proyecto de inversión BPIN 2017011000049 a cargo de la DIDE, de acuerdo a los plazos y el procedimiento establecido para tal fin | Reporte de avance mensual en PIIP del proyecto de inversión | Reportes (12) | 12 | 2025-07-10 | 2026-08-31 | 59.5714 | 5 | 41.67% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan evidencias del reporte de julio a noviembre de 2025
9-2018FIN | Incumplimiento de medidas de compensación aprovechamiento forestal | No se han consolidado acciones suficientes que permitan dar cumplimiento a la resolución No. 0841 de 2016 del MADS de realizar compensación forestal de 115 Has en el proyecto Yopal | Realizar la inclución de licencia ambiental dentro de los requisitos de viabilización | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - FINDETER 2018 | 2019 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
H7(2024) | Implementación de la metodología de reconocido valor técnico - Resolución 431 de 2023. Administrativo. (A). Para el cálculo de la provisión de los procesos litigiosos en la vigencia 2024, el MVCT se acogió a la Resolución 353 de 2016, la cual fue derogada por la Resolución 431 del 28 de julio de 2023. | La entidad no ha implementado la metodología para el cálculo de la obligación contingente según la Resolución 431 de 2023 de la ANDJE | Implementar la metodología para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, conforme a lo establecido en las Resoluciones 171 y 231 de 2025 del MVCT y FNV, para la calificación de los procesos activos en la plataforma EKOGUI | 1. Diseñar y parametrizar un formato para el seguimiento y reporte de la provisión contable y su publicación en SIG 2. Elaboración de informe de revisión y validación de procesos registrados en EKOGUI | Diseño y publicación SIG (1) Informes (4) | 5 | 2025-07-07 | 2025-12-30 | 25.1429 | 5 | 100% | OAJ | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014916 del 31/12/2025 la OAJ remite informe de las gestiones realizadas en el IV trimestre de 2025 CAL_29/12/2025: Con memorando 2025IE0014309 del 26/12/2025 el jefe de la OAJ reportó el cumplimiento de la acción de mejora, se adjunta informe a octubre de 2025. Se cumple con la acción de mejora, pendiente evaluar efectividad CAL_13/11/2025: Con memorando 2025IE0012086 del 11/11/2025 el jefe de la OAJ remite reporte de avance de la acción de mejora informando que el "Formato Informe Mensual de Provisión Contable (GJR-F-71)" ya se encuentra aprobado y publicado en el SIG. Se adjunta formato publicado e informes de julio, agosto y septiembre de 2025 CAL_11/11/2025: Con memorando 2025IE0011794 el jefe de la OAJ remite reporte de cumplimiento de la acción de mejora. El reporte no corresponde con la acción de mejora formulada, tampoco se están atendiendo las observaciones realizadas por la OCI en memorando 2025IE0010343 del 03/10/2025
6_PVG2014 | Hallazgo 6. Sistema Nacional de Información de Vivienda. El artículo 2° del Decreto 555 de 2003, señala: "El Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» tendrá como objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda (…). En la relación de proyectos del programa PVG, se presentan diferencias en el valor y/o unidades de vivienda de los proyectos. | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Adelantar y continuar con la gestión contractual para el desarrollo e implementación del Sisistema del Subsidio Familiar de Vivienda | 1. Contratar la consultoria para la contración del Sistema de Información del SFV. 2. Contratar el desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación del sistema de información del SFV. | Contrato de consultoria Contrato para el desarrrollo del SISFV Informe de Implementación | 3 | 2019-12-01 | 2024-12-31 | 265.2857 | 3 | 100% | VICE VVDA - DIVIS - OTIC | INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA Vigencia 2014 - CGR - CDIFYTCEYDR No. 002 abril 2016 | 2016 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
3_PVG2014 | Hallazgo 3. Sistema de Información de Beneficiarios: Una de las principales funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es propender por el Sistema Único de Información del sector a su cargo, como lo ordenan: el artículo 59, numeral 11 de la Ley 489 de 1998: “11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su supervisión | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Adelantar y continuar con la gestión contractual para el desarrollo e implementación del Sisistema del Subsidio Familiar de Vivienda | 1. Contratar la consultoria para la contración del Sistema de Información del SFV. 2. Contratar el desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación del sistema de información del SFV. | Contrato de consultoria Contrato para el desarrrollo del SISFV Informe de Implementación | 3 | 2019-12-01 | 2024-12-31 | 265.2857 | 3 | 100% | VICE VVDA - DIVIS - OTIC | INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA Vigencia 2014 - CGR - CDIFYTCEYDR No. 002 abril 2016 | 2016 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
3(2014) | Hallazgo 3. Obligaciones Reconocidas en Vigencias Anteriores y no canceladas en 2014. Casa Sexta.Durante el año 2014, no se canceló la Cuenta por Pagar por $1.000 millones correspondiente al saldo que el Ministerio adeuda por la compra del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-95. Lo anterior por cuanto la negociación se encuentra en proceso conciliatorio. | Las adecuaciones realizadas por el promitente vendedor, no cumplieron a cabalidad con la licencia de construcción otorgada por la curaduría en su momento. | Realizar las acciones administrativas, jurídicas y contables tendientes a la depuración del saldo registrado en cuentas por pagar correspondiente a la compra la compra del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-95. | Solicitar concepto a la oficina asesora jurídica que permita establecer las actuaciones que debn delantar respecto al saldo que se adeuda sobre la compra de casa sexta. Estructurar informe técnico, juridico y contable que permita determinar la situación real del caso. Presentar a las instancias correspondientes, para la toma de las decisiones respecto a la cuenta por pagar | Memorando de solicitud de concepto OAJ.(1) Informe técnico, jurídico y contable (1) Solicitud de presentación en el comité que corresponda. (1) | 3 | 2024-07-02 | 2025-12-31 | 78.14 | 3 | 100% | SSA | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 CGR-CDSIFTCEDR No 026 Noviembre 2015 | 2015 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_09/01/2026: Con memorando 2026IE0000389 del 08/01/2026, la subdirectora de la SSA reportó el cumplimiento de la acción de mejora. Se verifica en el SharePoint y se encuentran cargados los informes técnico, jurídico y financiero y la solicitud para ser presentado al comité de sestenibilidad contable. Se cumple con la acción de mejora, pendiente verificar efectividad.
22(2013) | Hallazgo 22. Falta de planeación en la Suscripción del Convenio Interadministrativo 079/2013. El 21 de noviembre del 2012 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribió el convenio 045/2012 con el municipio de Ibagué, por valor de $523.5 millones cuyo objeto era realizar los estudios y diseños para la construcción de las obras. | Deficiencias en la gestión del MVCT para que estos dineros sean utilizados oportunamente de acuerdo con el objeto del Convenio Interadministrativo 079 de 2013; porque en caso contrario podría conllevar a demoras en el inicio de este convenio y eventualmente puede causar mayores costos para la contratación de las obras que se realicen con los aportes entregados por el Ministerio. | Adelantar las gestiones pertinentes para el cumplimiento tacito de las clausulas del convenio para el reintegro de los recursos | Adelantar las acciones para definir el balance final de lo ejecutado, determinar si se deben reintegrar recursos a favor del ministerio y de ser así, adelantar gestiones ante el municipio para lograr el reintegro de dichos recursos | Balance final y acta de cierre del expediente contractual | 2 | 2019-10-08 | 2026-11-30 | 372.8571 | 0 | 0% | VICE VVDA - DEUT | INFORME FINAL DE AUDITORIA - Vigencia 2013 - CGR-CDSIFTCEDR No. 021 junio 2014 | 2014 | EN PROCESO | CAL_25/11/2025: Mediante correo electrónico con radicado 2025IE0012621 la OCI remite observaciones al reporte de avances indicando que no hay soportes CAL_24/11/2025: Con memorando 2025IE0012367 del 19/11/2025 la directora de la DEUT, solicita ampliar el plazo de la acción de mejora sustentado en "la necesidad de culminar las actividades requeridas para tramitar y expedir el Acta de Cierre del expediente contractual, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad", adicionalmente indica que "se ha identificado un saldo a favor del Ministerio, el cual debe ser reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a la suscripción del Acta de Cierre del expediente contractual"
18(2013) | Hallazgo 18. Manejo Fiduciario de los Recursos del Convenio 079 de 2013. En desarrollo del Convenio Interadministrativo 079 de 2013, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el MVCT y el Municipio de Ibagué mediante el apoyo técnico y financiero para la ejecución de la Fase II del proyecto de mejoramiento integral de barrios, correspondiente a la ejecución de las obras” | Deficiencias en la gestión del MVCT para que estos dineros sean utilizados oportunamente de acuerdo al objeto del Convenio Interadministrativo 079 de 2013; porque en caso contrario podría conllevar a demoras en el inicio de este convenio y eventualmente puede causar mayores costos para la contratación de las obras que se realicen con los aportes entregados por el Ministerio | Adelantar las gestiones pertinentes para el cumplimiento tacito de las clausulas del convenio para el reintegro de los recursos | acciones para definir el balance final de lo ejecutado, determinar si se deben reintegrar recursos a favor del ministerio y de ser así, adelantar gestiones ante el municipio para lograr el reintegro de dichos recursos | Balance final y acta de cierre del expediente contractual | 2 | 2019-10-08 | 2026-11-30 | 372.8571 | 0 | 0% | VICE VVDA - DEUT | INFORME FINAL DE AUDITORIA - Vigencia 2013 - CGR-CDSIFTCEDR No. 021 junio 2014 | 2014 | EN PROCESO | CAL_25/11/2025: Mediante correo electrónico con radicado 2025IE0012621 la OCI remite observaciones al reporte de avances indicando que no hay soportes CAL_24/11/2025: Con memorando 2025IE0012367 del 19/11/2025 la directora de la DEUT, solicita ampliar el plazo de la acción de mejora sustentado en "la necesidad de culminar las actividades requeridas para tramitar y expedir el Acta de Cierre del expediente contractual, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad", adicionalmente indica que "se ha identificado un saldo a favor del Ministerio, el cual debe ser reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a la suscripción del Acta de Cierre del expediente contractual"
33 (2016) | H.33. Efectividad y oportunidad en la ejecución del proyecto acueducto complementario con fuente alterna para la ciudad de Ibagué. (A.D.F).En visita de la CGR en mayo de 2017, se evidencio un proyecto no desarrollado. El proyecto buscaba dar conectividad entre la captación en el rio Cocora y la PTAP | falta de planeación en la ejecución del proyecto por parte de la Alcaldia municipal de Ibagué a traves de la Empresa Ibaguereña de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-IBAL S. A. E. S. P. OFICIAL, lo que conllevó a que las obras ejecutadas en el marco del proyecto no garantizan funcionalidad alguna, en especial las obras correspondientes a la tubería de CCP instaladas entre K0+000 al K4+700 | Seguimiento al fallo a ser proferido por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, respecto a la demanda Medio de Control de Controversias Contractuales ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con radicado No. 73001-23-33-004-2015 al Convenio de Apoyo Financiero No. 059 de 2007 suscrito entre el Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MVCT) y el municipio de Ibagué | Seguimiento al estado de las actuaciones juridicas. | Oficio (2) | 2 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 1 | 50% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016 CGR-CDSIFTCEDR No 018 Julio 2017 | 2017 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta correo de solicitud de información del 14/01/2026 enviado a la OAJ y el correo de respuesta de esta junto con anexos.
31 (2011) | H.31. Municipio de Zaragoza. En el recorrido realizado en visita en noviembre de 2012 por la CGR a la obra, se evidenció que la misma se encuentra suspendida y aún sin finalizar, De otra parte, se constató en el balance de obra presentado por la interventoría el 28 de septiembre de 2011. | Se presentaron unas obras imprevistas, como lo fue una excavación en roca con explosivos entre la longitud de la bocatoma y el desarenador, por lo que los recursos inicialmente asignados no fueron suficientes para la terminación del proyecto, por tal razón se suscribió el Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero 142/2011 | Seguimiento por parte del MVCT al estado de las obras complementarias del proyecto de Zaragoza, para verificar su nivel de avance, identificar brechas técnicas y financieras que impiden su finalización y funcionalidad, y definir, con la entidad territorial, las acciones y compromisos requeridos para la terminación del proyecto o la adopción de decisiones administrativas correspondientes | Requerimiento de información al Municipio de Zaragoza, del estado actual de las obras complementarias Adopcion de plan de acciones y compromisos, en coordinación con la entidad territorial Seguimiento a los compromisos adquiridos | Oficio de requerimiento formal al Municipio de Zaragoza (1) Documento de compromisos o plan de acciones definido con la entidad territorial (1) Seguimiento documentado a la respuesta y actuaciones del municipio-Oficio (2) | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | INFORME DE AUDITORÍA - Periodo: II -2011 Y I-2012. CGR CDIFYTCEYDR No. 084 diciembre 2012 | 2012 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora. La OCI a través de correo electrónico del 08/01/2026 solicita ajustar la redacción a fin de reducir el número de caracteres
26(2016) | H.26. Oportunidad del gestor en la ejecución del proyecto construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del municipio de Raquira. (A.D.F). La CGR, identifico que el proyecto estaba pactado para realizarse en ocho (8) meses, contados a partir del 11/04/2014, es decir, que la finalización debía darse el 11/12/2014. | En este proyecto, en el sitio previsto para la bocatoma el meandro del rio cambio de ubicación , al igual que el desarenador e incrementar la longitud de la aducción y por ende asignar más recursos y volver a tramitar los permisos ambientales y servidumbres para pasar la tubería, acciones que debe adelantar el municipio en coordinación con el PDA. | Oficiar al municipio y PDA de Boyacá solicitando una vez más el cumplimiento de compromisos y acordar con un Plan de Acción y un cronograma de actividades, la terminación del proyecto y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron destinados los recursos de la Nación. | Envio de oficio solicitando lo expuesto en la acción de mejora y citandolos a reunión para adelantar el plan de acción y el cronograma de actividades. (Oficio y Acta de reunión para acordar el plan de Acción.) Realizar reuniones periódicas de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto, el reinicio de las obras, la terminación y puesta en marcha del mismo. | comunicaciones | 4 | 2017-11-01 | 2026-12-31 | 478.1429 | 2 | 50% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016 CGR-CDSIFTCEDR No 018 Julio 2017 | 2017 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan evidencias. CAL_29/12/2025: Con memorando 2025IE0014353 del 26/12/2025, la subdirectora de proyectos de la DIDE solicita ampliación de plazo justificado en que "Durante la vigencia 2025 se han desarrollado actuaciones de acompañamiento y seguimiento técnico al gestor del PDA Boyacá y al municipio de Ráquira, incluyendo la solicitud de un plan de acción, la definición de un cronograma y la realización de mesas de seguimiento. No obstante, el cumplimiento integral de la acción de mejora se encuentra condicionado a la obtención de insumos técnicos que, a la fecha, se encuentran en proceso de estructuración dentro de la etapa precontractual" , adicionalmente indican "la ampliación solicitada resulta necesaria para consolidar la reformulación del proyecto, verificar el reinicio efectivo de las obras y avanzar hacia su terminación y puesta en marcha, garantizando un cumplimiento material y verificable de la acción de mejora". Se adjuntan evidencias de las gestiones realizadas incluyendo 2 comunicaciones enviadas en diciembre de 2024 y diciembre 2025. En correo remitido por la OCI el 29/12/2025 se recomienda revisar la pertinencia de la acción de mejora planteada, su contribución efectiva a subsanar la causa raíz del hallazgo y la coherencia entre las unidades de medida y la descripción de las actividades
21(2016) | H.21. Oportunidad construcción de los sistemas de acueducto Centro Poblado comunidad indígena San Antonio de los Lagos, Kilometro 11 y Kilometro 6, Leticia Amazonas. (A.D.IP). Los proyectos que estaban previstos para desarrollarse en un termino de (5) meses, contados a partir de 1/11/2012, se encontraron (abril de 2017) en estado suspendido desde el 15/12/2015. | Abandono de la obra por parte del contratista. | Escalar a los miembros del Comité Operativo del PAP-PDA del Amazonas, la autorización de recursos faltantes para la terminación de los proyectos. Que el PDA del Amazonas presente la solicitud de reformulación. Aprobación de la reformular de los proyectos. Segumiento a la ejecución para la terminación de los proyectos. | Elaboración de comunicado para el Comité Directivo informando la situación de los proyectos y solicitando aprobación de recursos. (oficio). Asistencia técnica para la presentación y aprobación de la reformulación de los proyectos. (estudio reformulacion del proyecto) Seguimiento hasta la terminación de las obras contratadas por el PDA del Amazonas (visitas tecnicas) | Documento evidencia comunicación comité directivo (1) Documento aprobación de reformulación del proyecto (1) Informes de seguimiento (2) | 4 | 2017-11-01 | 2026-12-31 | 478.1429 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016 CGR-CDSIFTCEDR No 018 Julio 2017 | 2017 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan 2 oficios solicitando informar el avance en la ejecución de los recursos (no corresponde con el entregable previsto, el cual hace referencia a la aprobación de recursos), adicionalmente se indica que los contratos están suspendidos. CAL_14/01/2026: El 14/01/2025 con memorando 2026IE0000629 la subdirectora de proyectos presenta aclaración, pero sigue presentando observaciones ya que no hay coherencia entre la descripción de actividades y la acción de mejora, tampoco se precisa el número de entregables. Se envia correo electrónico con radicado 2026IE0000638 relacionando las observaciones CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014996 del 31/12/2025, la directora de la DIDE solicita prórroga, el documento presenta inconsitencias, se requiere aclaración. La OCI remite correo electrónico solicitando aclaración
11(2016) | H.11. Gestión del proyecto San Pedro de Cartago, Baranoa, Tamalameque, Paez, Mercaderes y El Doncello (A.D.F). En el info del mes de mayo de 2016, FONADE habla de la terminación anticipada del proyecto San Pedro de Cartago. con 2017EE59810 del MVCT canceló en el contrato $ 23,7 m y que la terminación anticipada se debió a que el alcalde no suscribió la prorroga | Fonade contrato los estudios y diseños del proyecto dentro de su programa de Fábrica de Diseños que no tuvó los resultados esperados, por lo cual Fonade está adelantando un incumplimiento al consultor encargado del tema por lo cual Fonade debe reintegrar los recursos al Programa contratado dentro del Contrato 169 de 2013 celebrado con el MVCT. | Liquidar del convenio 169-2013 suscrito con FONADE | Entrega del acta de liquidación. | Acta de liquidación (1) | 1 | 2017-01-01 | 2025-10-31 | 460.7143 | 1 | 100% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016 CGR-CDSIFTCEDR No 018 Julio 2017 | 2017 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora CAL_28/10/2025: Con memorando 2025IE0011332 del 27/10/2025, la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora y se aporta el acta de liquidación CAL_27/10/2025: Con memorando 2025IE0011083 del 21/10/2025 con el cual se da alcance al memorando 2025IE0011040, la directora de la DIDE remite solicitud de modificación de la acción de mejora
11(2014) | H.11 (Alcance, duración y costo de la prestación del servcio en Quibdó), no hay certeza sobre si con el esquema operativo actual se garantice en el largo plazo la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Municipio de Quibdó, dado que el esequema propueto por la SSPD preve que se implemente hasta el 2023. |  | Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y específicamente al desarrollo de laestructuración del esquema empresarial. | Entrega de los términos de referencia para la contratación del Plan maestro Documento que evidencia la adjudicación del contrato | Informe de supervisión del Convenio Único de Recursos suscrito con el municipio (1) | 1 | 2016-02-01 | 2025-10-31 | 508.5714 | 1 | 100% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 CGR-CDSIFTCEDR No 026 Noviembre 2015 | 2015 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva. ACCION DE MEJORA REPETIDA, SE ELIMINA EL REGISTRO DUPLICADO CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora CAL_27/10/2025: Con memorando 2025IE0011088 del 21/10/2025 la directora de la DIDE remite reporte de cumplimiento con soportes de la acción correctiva adelantada por el MVCT para "fortalecer la planeación, gestión y sostenibilidad del servicio público en el municipio de Quibdó" CAL_21/10/2025: Con memorando 2025IE0010494 del 07/10/2025 el director de la DIDE remite matriz con avance.
10(2014) | H. 10. Metas establecidas en el Conpes 3470 de 2007. Quibdó | A 31/12/ 2014 no se cumplieron con las metas establecidas, en especial con lo suscrito en el Convenio 124 del 27 de junio de 2007, establecido para ejecutar lo acordado en este CONPES, ya que según los registros oficiales del MVCT, con las obras ejecutadas se ha logrado ampliar la cobertura en acueducto del 18% al 33% y en alcantarillado, del 11% al 14% | Realizar seguimiento al programa Plan Pazcifico en el componente relacionado con el Municipio de Quibdo | Realizar informe final de ejecución del convenio por parte de la supervisión de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría y al procedimiento de seguimiento a proyectos Consolidar la documentación necesaria para realizar el cierre contractual de acuerdo con el procedimiento y lista de chequeo Tramitar el cierre contractual ante el Grupo de contratos del ministerio | Informe final de supervisión (1) Carpeta documentación consolidada (1) Memorando a grupo de contratos (1) | 3 | 2016-02-02 | 2026-06-30 | 543 | 0 | 0% | VASB - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 CGR-CDSIFTCEDR No 026 Noviembre 2015 | 2015 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. se adjuntan evidencias de la gestión, no corresponde con los entregables previstos en la acción de mejora. CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014935 del 31/12/2025, la directora de la DIDE solicitó la modificación de la acción de mejora y ampliación de plazo, indicando que "se identificó que la actividad establecida no se encamina al cumplimiento de la acción de mejora ni ataca la causa raíz del hallazgo"
5 (2011) | H 5. Sistema de información. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario no cuentan con un sistema de información integrado e interconectado con todas las entidades que conforman el SNARIV (antes SNAIPD) para la Política de Vivienda de la población desplazada. | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Adelantar y continuar con la gestión contractual para el desarrollo e implementación del Sisistema del Subsidio Familiar de Vivienda | 1. Contratar la consultoria para la contración del Sistema de Información del SFV. 2. Contratar el desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación del sistema de información del SFV. | Contrato de consultoria Contrato para el desarrrollo del SISFV Informe de Implementación | 3 | 2019-12-01 | 2024-12-31 | 265.2857 | 3 | 100% | VICE VVDA - DIVIS - OTIC | INFORME DE AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA - Periodo 2007-2011. CGR -CDSA No. 00623 noviembre 2012 | 2012 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
36(2012) | H 36. Municipio de Suarez – Cauca, sin Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP. La Optimización y ampliación del acueducto cabecera municipal de Suárez- Cauca no se encuentran en funcionamiento a pesar de contar con una inversión de $440.8 millones. | El Municipio de Suarez – Cauca no ha terminado las obras de conexión en tubería necesarias para dejar funcional la planta de tratamiento; y no realizó el fortalecimiento institucional. | Gestionar y dejar constancia de las actuaciones administrativas y jurídicas adelantadas por el MVCT frente al incumplimiento del Municipio de Suárez – Cauca, orientadas al cierre del convenio y a la puesta en conocimiento de las autoridades competentes | Remitir a la Oficina Jurídica del MVCT la solicitud de análisis para la liquidación judicial del convenio, con sustento en el incumplimiento del ejecutor Comunicar formalmente a los organismos de control competentes las actuaciones adelantadas y el estado del proyecto | Solicitud formal elevada por el supervisor a la Oficina Jurídica para la liquidación del convenio (1) Oficios de comunicación a los organismos de control (2) | 3 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORÍA REGULAR AL MVCT Vigencia 2012 -CGR-CDIFYTCEYDR N° 014 -Junio de 2013 | 2013 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
H1(2016) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 1. Realización de mesas de seguimiento con el municipio y el PDA para concertar y acompañar el proceso de reformulación 2. Aprobación de la Reformulación Nº 2 por parte del Ministerio. 3. Reinicio de los contratos derivados del proyecto (obra e interventoría). | Actas de reunión (2) Oficio de aprobación de la reformulación (1) Actas de reinicio suscritas. (2) | 5 | 2018-02-23 | 2026-12-31 | 461.8571 | 2 | 40% | DIDE Subdirección de proyectos | AUDITORIA PROYECTOS SUSPENDIDOS - AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO VIGENCIA 2016 - CGR CDSIFTCEDR No. 056 NOVIEMBRE 2017 | 2017 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se aportan evidencias. CAL_29/12/2025: Con memorando 2025IE0014355 del 26/12/2025, la subdirectora de proyectos de la DIDE solicita ampliación de plazo justificado en que el proceso ha presentado retrasos ya que la aprobación de la reformulación No. 2 es un requisito insispensable para avanzar en el reinicio de los contratos, indican que se han realizado 8 mesas de trabajo, que el 9/12/2025 fueron radicadas las subsanaciones al componente predial, las cuales se encuentran en revisión, el componente presupuestal se encuentra en ajuste por parte del municipio de Garagoa. Se adjuntan evidencias de las gestiones realizadas incluyendo las actas de las mesas de trabajo.
H1(2016) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2025-12-31 | 409.7143 | 1 | 100% | VASB - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS | AUDITORIA PROYECTOS SUSPENDIDOS - AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO VIGENCIA 2016 - CGR CDSIFTCEDR No. 056 NOVIEMBRE 2017 | 2017 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_16/12/2025: Con memorando 2025IE0013605 del 16/12/2025, la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora y adjuntan la Resolución 140 del 05/03/2018 , así mismo se adjunta correo del 06/08/2025 donde hacen referencia a un reporte de alertas especiales. Con la resolución se cumple con el entregable previsto, pendiente por validar efectividad.
6-2018FIN | Falencias en el proceso de sensibilización, difusión y/o comunicación del proyectos previo al proceso de ejecución | Falta de articulación entre los diferentes actores, previo a la suscripción del contrato de obra, ya que no se emprendieron labores de comunicación y sensibilización a cada uno de los municipios, los cuales hubiesen permitido identificar la potencial oposición de la comunidad sin que se contratara y pagara la fase I. | Inclusión de requisitos sociales en la Resolución de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua y saneamiento básico -Deroga la Resolución 661 de 2019 | Nueva resolución expedida | Resolución de evaluación y viabilización de proyectos expedida (1) | 1 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 47.8571 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - FINDETER 2018 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se aportan evidencias. CAL_22/12/2025: La CGR con oficio AG8.055 radicado CGR 2025EE0261032 y MVCT 2025ER0179234 del 22/12/2025 indicó que por estar en ejecución, no requiere ser reemplazada y por el contrario, debe ser reforzada o complementada para asegurar que contribuya de manera efectiva a la subsanación del hallazgo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
12-AEFCOR | Estructuración y Reformulación del Contrato de Obra No. 347 de 2022 “Construcción del sistema para el Abastecimiento de Agua Potable para las veredas Cedro Cocido y Santa Paula, corregimiento de Leticia Municipio de Montería, Departamento de Córdoba”(A)(D). debilidades en los estudios y diseños técnicos, debido a que se encontraron diferencias en algunas cantidades y precios | Durante la fase de planeación se presentaron debilidades en los estudios y diseños técnicos, debido a que se encontraron diferencias en algunas cantidades y precios del presupuesto lo que derivó en procesos de reformulación antes del inicio de las obras y ajustes en los diseños en la fase ejecución lo que ocasiona que actualmente el proyecto se encuentre suspendido. | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos con la modificación de la Res 0661-2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, para fortalecer los requisitos documentales por componentes | Resolucion modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_08/01/2026: Acción de mejora reformulada debido a que la CGR en informe final de la auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, declaro No efectiva la acción de mejora. Mediante correo electrónico del 07/01/2026 la directora de la DIDE remitió la reformulación de la acción de mejora.
H14(2024) | Esquemas diferenciales – Plan Nacional de suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (A-D). Los recursos comprometidos no fueron ejecutados en su totalidad, presentando un porcentaje de ejecución entre 0 y 8,8% al cierre de la vigencia 2024 | La situación considerada como deficiente hace referencia a las debilidades en el seguimiento de los recursos realizado por el Ministerio, debido a que estas gestiones no han sido efectivas, toda vez que no se ejecutaron los recursos comprometidos para el desarrollo de los proyectos. No se evidencian soportes de la ejecución de los recursos objeto de la situación observada. | Realizar seguimiento a la obligación presupuestal de los recursos comprometidos en la vigencia para proyectos asociados con el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural para evitar la constitución de reserva presupuestal | Actualizar la programación de caja para el giro de los recursos comprometidos durante la vigencia con corte a agosto y noviembre | Matriz de planeacion de PAC | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 2 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012835 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora informando que el seguimiento a los recursos "se soporta en la matriz de planeación del PAC del mes de agosto y noviembre de 2025. En estos documentos se registra la programación de pago de los recursos comprometidos para dichos esquemas diferenciales, lo que propende por tener una ejecución adecuada del recurso durante la vigencia en curso" Se adjuntan las matrices. Pendiente por validar efectividad.
H16(2022) | Ejecución y suspensión de los Proyectos. Debilidades en las funciones de supervisión y seguimiento adelantadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo cual se evidencia en las fechas de terminación prorrogadas, el estado de suspensión y por ende la ejecución de los recursos en los proyectos con aportes de la Nación. | La CGR manifiesta que exiten debilidades en las funciones de supervisión y seguimiento adelantadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo cual se evidencia en las fechas de terminación prorrogadas, el estado de suspensión y por ende la ejecución de los recursos en los proyectos con aportes de la Nación. | Realizar seguimiento a la ejecución, terminación de obras, y entrega del proyecto al municipio. Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos No. 800 de 2022, No. 802 de 2022 y No. 1081 de 2022 | Realizar a través del supervisor mesas de trabajo con el ejecutor y el municipio para el seguimiento del avance físico de las obras | Actas de mesa de trabajo (15) 5 por cada convenio Acta de Entrega (3) 1 por cada convenio | 18 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 15 | 83.33% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Adjuntan las actas de seguimiento de 3 convenios
H4(2020) | Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión. En el proceso de asignación de recursos, el MVCT no tiene en cuenta la cadena de valor señalada para determinar la asignación de los recursos acorde con la misma, en aras de que su proyección se realice dentro del principio de planificación, con criterios de eficiencia y economía | La ejecución presupuestal durante la vigencia 2020, respecto de los recursos comprometidos para la realización de los proyectos de inversión, se establece baja ejecución, como se observa en los convenios administrativos firmados y las resoluciones de recursos asignadas a determinados proyectos y de los recursos del grupo BID Mocoa. | Realizar seguimiento al giro de los recursos comprometidos durante la vigencia 2020 pendientes en el marco de los proyectos en ejecución | Actualizar la programación de caja para el giro de los pasivos exigibles durante la vigencia con corte a agosto y noviembre | Matriz de planeacion de PAC | 2 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 24.8571 | 2 | 100% | DIDE | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2020 | 2021 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012835 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora informando que: - Los recursos asignados al Contrato de Préstamo BID 4446/OC-CO para la vigencia 2020, ya se encuentran ejecutados y pagados. Se adjunta proyección de PAC de agosto y septiembre. Pendiente validar efectividad
H7(2020) | Ejecución presupuestal en proyectos del sector agua potable y saneamiento básico. Es compromiso del MVCT, solicitar las subsanaciones de los mismo a través de los procedimientos de reestructuración y reformulación de la gestión de proyectos, con el objetivo en que los presupuestos asignados, sean ejecutados en los tiempos oportunos y términos de eficiencia, eficacia y economía. | La ejecución presupuestal durante la vigencia 2020, respecto de los recursos comprometidos para la realización de los proyectos de inversión, se establece baja ejecución, como se observa en los convenios administrativos firmados y las resoluciones de recursos asignadas a determinados proyectos y de los recursos del grupo BID Mocoa. | Realizar el seguimiento de los proyectos de agua y saneamiento básico, desde el componente técnico, financiero y de ejecución, verificando la ejecución del alcance. 639 de 2019 LETICIA 632 de 2019 COYAIMA 546 de 2019 VILLAVICENCIO | Informe final de Supervisión | Informe final de supervisión (3) 1 por cada convenio. | 3 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2020 | 2021 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Indican "CON RELACION AL CONVENIO 632-2019 se realizo el informe final del Convenio y se suscribió el acta de liquidación del citado convenio el 17 de enero de 2025", pero no se adjuntan soportes.
H8(2024) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23; | La CGR estableció presuntas deficiencias en la planeación, capacidad y gestión en la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta que las apropiaciones son legalmente ejecutadas con la (…) recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales y, en los demás eventos, (…) | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas (4) Informe final de evaluación de la efectividad del mecanismo (1) | 5 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE0001004 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informa el cargue del informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025. Se cumple con la entrega de informes mensuales, pendiente informe final.
H8(2024) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23; | La CGR estableció presuntas deficiencias en la planeación, capacidad y gestión en la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta que las apropiaciones son legalmente ejecutadas con la (…) recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales y, en los demás eventos, (…) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad. | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H8(2024) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23; | La CGR estableció presuntas deficiencias en la planeación, capacidad y gestión en la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta que las apropiaciones son legalmente ejecutadas con la (…) recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales y, en los demás eventos, (…) | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de las reuniones de seguimiento de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H8(2024) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23; | La CGR estableció presuntas deficiencias en la planeación, capacidad y gestión en la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta que las apropiaciones son legalmente ejecutadas con la (…) recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales y, en los demás eventos, (…) | Fortalecer la planeación en la asignación de los recursos para proyectos de agua y/o saneamiento básico, y así mismo, hacer seguimiento de los tiempos establecidos en las condiciones resolutorias, de manera que se propenda la obligación de los recursos en la vigencia en que se comprometen | i) Realizar seguimiento a los proyectos susceptibles de apoyo financiero para determinar los cupos presupuestales requeridos en cada vigencia. ii) Socializar a las dependencias de la dirección, el avance de la planeación presupuestal en términos de compromisos, obligaciones y pagos. | Acta de mesa de trabajo (2) Memorando interno de socialización (2) | 4 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 4 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012835 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora informando que se realizaron 2 mesas de trabajo donde "se socializó el avance de la ejecución presupuestal y se definieron los compromisos para cada dependencia" y se remitieron dos memorandos con los cuales "se socializaron a los subdirectores y actores estratégicos de la DIDE la ejecución presupuestal de compromisos, obligaciones y pagos". Se adjuntan soportes, pendiente verificar efectividad.
H8(2024) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23; | La CGR estableció presuntas deficiencias en la planeación, capacidad y gestión en la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta que las apropiaciones son legalmente ejecutadas con la (…) recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las formalidades legales y, en los demás eventos, (…) | Estructurar el modelo de operación del programa de vivienda rural | 1. Diseñar el flujograma de los esquemas de vivienda nueva rural. 2. Consolidar la información en un procedimiento. 3. Socializar el procedimiento. | Flujograma (1) Procedimiento aprobado por la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural (1) Procedimiento formalizado y publicado en el SPG (1) Acta de reunión de socialización del procedimiento publicado (1) | 4 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | DIVIS SSEVR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014818 del 31/12/2025 la subdirectora de la SSEVR informó las gestiones realizadas indicando que se diseño y aprobó el flujograma del proceso y se elaboró el "Procedimiento de Asignación y Ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda Nueva Rural, como acción de mejora para la estandarización del modelo de operación del programa de vivienda rural en materia de vivienda nueva", e informa que "surgió la necesidad de ajustar y complementar el procedimiento, debido a la inclusión del componente correspondiente a las convocatorias oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la iniciativa “Vivienda Rural en Nuestro Hábitat Biodiverso”, por lo que solicita ampliar el plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/03/2026. Se adjunta flujograma y el procedimiento aprobado por la SSEVR. Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS reporta el mismo avance.
H13(2022) | Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión. Administrativo: se observó falta de eficacia en la consecución de las metas o resultados de los proyectos, con base en los recursos asignados y comprometidos en los mismos, teniendo en consideración que la función del MVCT es gestionar para que los proyectos se realicen en el tiempo establecido. | La CGR manifiesta falta de eficacia en la consecución de las metas o resultados de los proyectos, con base en los recursos asignados y comprometidos en los mismos, teniendo en consideración que la función del MVCT es gestionar para que los proyectos se realicen en el tiempo establecido, pero que además no se puede desconocer las situaciones externas. | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad. | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas (4) Informe final de evaluación de la efectividad (1) | 5 | 2023-07-31 | 2025-12-31 | 126 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE000104 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informa el cargue del informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025. Se cumpla con la entrega de informes mensuales, pendiente informe final.
H13(2022) | Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión. Administrativo: se observó falta de eficacia en la consecución de las metas o resultados de los proyectos, con base en los recursos asignados y comprometidos en los mismos, teniendo en consideración que la función del MVCT es gestionar para que los proyectos se realicen en el tiempo establecido. | La CGR manifiesta falta de eficacia en la consecución de las metas o resultados de los proyectos, con base en los recursos asignados y comprometidos en los mismos, teniendo en consideración que la función del MVCT es gestionar para que los proyectos se realicen en el tiempo establecido, pero que además no se puede desconocer las situaciones externas. | Requerir mensualmente a las entidades involucradas, acciones de mejora que permitan disminuir los tiempos que actualmente se deben llevar a cabo el inicio y ejecución de los proyectos. | Remitir oficio mensual solicitando implemetación de planes de acción para disminuir tiempos administrativos al interior de las entidades. Mesas de trabajo mensuales de seguimiento sobre las actividades que se deben desarrollar entre las entidades involucradas. | Oficios (6) Actas de mesas de trabajo (6) Informe de efectividad (1) | 13 | 2023-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 8 | 61.54% | DIDE | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes. CAL_25/10/2025: Con memorando 2025IE0012590 del 24/11/2025 la directora de la DIDE solicita ampliación de plazo hasta el 31/12/2026, indicando que del total de los recursos comprometidos por el MVCT en la vigencia 2022 el 4,7% fue comprometido en el programa de alcantarillado de Mocoa, que de esos recursos el 3,27% se pag+o antes del 31/12/2022 y el resto se constituyo en reserva para la vigencia 2023, recursos que no fueron ejecutados en su totalidad y pasaron a ser vigencias expiradas, las cuales "aún no han sido pagadas en su totalidad" y el saldo por pagar esta programado para el 2026. En correo electrónico del 25/10/2025 con radicado 2025IE0012746 la OCI recomendo replantear la acción de mejora orientadola a la terminación y cierre efectivo de los contratos y formular una acción preventiva encamienda a subsanar la causa raí
H14(2023) | Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión. (A) (D). baja ejecución del presupuesto de inversión, teniendo en cuenta que de los $1.156.132.030.616 aprobados para la vigencia 2023, se obligó́ el 9.12% correspondiente a $105.471.101.447, esto debido a deficiencias en la programación y asignación de recursos presupuestales Incorpora el H12(2021) | Demoras en el cumplimiento de requisitos por parte de los entes territoriales para la viabilización de proyectos de acuerdo al Res. 611 de 2019 y posterior asignación de recursos | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, mediante el uso de un tablero de control que permita identificar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones oportunas | Implementar y fortalecer un mecanismo de alertas tempranas que permita monitorear el estado de los procesos y activar de manera oportuna los trámites administrativos y financieros requeridos para mejorar la ejecución presupuestal. El tablero de control proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de los informes de seguimiento mensuales y el informe final de efectividad. | Informe mensual de seguimiento a las alertas tempranas (4) Informe final de evaluación de la efectividad (1) | 5 | 2023-07-31 | 2025-12-31 | 126 | 5 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_26/01/2026: Con memorando 2026IE0001004 del 22/01/2026 la directora de la DPR remite alcance al memorando 2026IE0000645 e informa el cargue del informe final CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta los informes de octubre y noviembre de 2025. Se cumpla con la entrega de informes mensuales, pendiente informe final. En el SharePoint se evidencia una carpeta correspondiente al mes de diciembre no relacionada en el memorando, vacía.
H14(2023) | Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión. (A) (D). baja ejecución del presupuesto de inversión, teniendo en cuenta que de los $1.156.132.030.616 aprobados para la vigencia 2023, se obligó́ el 9.12% correspondiente a $105.471.101.447, esto debido a deficiencias en la programación y asignación de recursos presupuestales Incorpora el H12(2021) | El Préstamo BID Guajira tuvo un retraso de un año porque se requirió contratar la Unidad del Préstamo, declaración de importancia estratégica y solicitud de vigencias futuras para contratar la Gerencia Integral | Cambio del consorcio ejecutor del programa (Gerencia Integral) Requerimientos de información a la gerencia integral del proyecto para preparación a mesas de seguimiento con la DIARI de la CGR Realizar seguimiento a compromisos de la gerencia integral producto de las mesas con CGR | Realizar la cesión del contrato de gerencia integral Solicitudes y revisión del informe de avance de las obra a la interventoría de cada proyecto Actas reuniones con CGR Acta de reuniones de seguimiento con la GI y el BID | Cesión del contrato de gerencia integral (1) Solicitudes (10) Actas con CGR (10) Actas con gerencia y BID (8) | 29 | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 24.7143 | 29 | 100% | DIDE BID GUAJIRA | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0012834 del 28/11/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se verifica el cargue de las evidencias en el SharePoint, pendiente verificar efectividad.
H11(2024) | Ejecución de vigencias futuras (A-D). Se evidenció que para 2024 el CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025. De estos recursos no se comprometieron $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.10 de la Decreto 1068 de 2015, caducan. | La CGR indica que corresponde a deficiencias en la proyección de los gastos de funcionamiento y de inversión, en la estructuración de los proyectos, en estudios y diseños, en la planeación y ejecución de estos recursos | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 1. La OAP y la SFP de manera articulada, elaborarán y socializarán un documento de recomendaciones y lineamientos para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal, dirigido a los responsables de la gestión de recursos de cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, para evitar la pérdida de apropiación. | Documento o Circular con lineamientos y/o recomendaciones elaborado y socializado (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de la circular de lineamientos, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H11(2024) | Ejecución de vigencias futuras (A-D). Se evidenció que para 2024 el CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025. De estos recursos no se comprometieron $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.10 de la Decreto 1068 de 2015, caducan. | La CGR indica que corresponde a deficiencias en la proyección de los gastos de funcionamiento y de inversión, en la estructuración de los proyectos, en estudios y diseños, en la planeación y ejecución de estos recursos | Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control de la entidad, en cuanto a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión asignados a la entidad, del presupuesto General de la Nación. | 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con los enlaces financieros de los proyectos de inversión, con el fin de identificar avances, alertas y oportunidades de mejora que permitan apoyar y agilizar la correcta ejecución presupuestal durante la vigencia | Presentación Reunión Mensual (5) Lista de Asistencia (5) | 10 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 10 | 100% | OAP - SFP | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015000 del 31/12/2025, el subdirector de la SFP reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se revisa el SharePoint y se encuentra evidencia de las reuniones de seguimiento de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se da por cumplida la acción de mejora, pendiente evaluar su efectividad
H11(2024) | Ejecución de vigencias futuras (A-D). Se evidenció que para 2024 el CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025. De estos recursos no se comprometieron $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.10 de la Decreto 1068 de 2015, caducan. | Deficiencias en la proyección de los gastos de funcionamiento y de inversión, en la estructuración de los proyectos, en estudios y diseños, en la planeación y ejecución de estos recursos | Estructurar el modelo de operación del programa de vivienda rural | 1. Diseñar el flujograma de los esquemas de vivienda nueva rural. 2. Consolidar la información en un procedimiento. 3. Socializar el procedimiento. | Flujograma (1) Procedimiento aprobado por la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural (1) Procedimiento formalizado y publicado en el SPG (1) Acta de reunión de socialización del procedimiento publicado (1) | 4 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | DIVIS SSEVR | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014818 del 31/12/2025 la subdirectora de la SSEVR informó las gestiones realizadas indicando que se diseño y aprobó el flujograma del proceso y se elaboró el "Procedimiento de Asignación y Ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda Nueva Rural, como acción de mejora para la estandarización del modelo de operación del programa de vivienda rural en materia de vivienda nueva", e informa que "surgió la necesidad de ajustar y complementar el procedimiento, debido a la inclusión del componente correspondiente a las convocatorias oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la iniciativa “Vivienda Rural en Nuestro Hábitat Biodiverso”, por lo que solicita ampliar el plazo de ejecución de la acción de mejora hasta el 31/03/2026. Se adjunta flujograma y el procedimiento aprobado por la SSEVR. Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS reporta el mismo avance.
H11(2024) | Ejecución de vigencias futuras (A-D). Se evidenció que para 2024 el CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025. De estos recursos no se comprometieron $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1.10 de la Decreto 1068 de 2015, caducan. | Deficiencias en la proyección de los gastos de funcionamiento y de inversión, en la estructuración de los proyectos, en estudios y diseños, en la planeación y ejecución de estos recursos | Realizar seguimiento al compromiso presupuestal de las vigencias futuras autorizadas y atender las alertas evidenciadas. | Correo de solicitud de estado actual de contratación o compromiso presupuestal del recurso a la dependencia relacionada, y atender las alertas evidenciadas. Corte a noviembre 2025 | Correo electrónico (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con memorando 2025IE0013892 del 19/12/2025, la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora, Se revisa el SharePoint y se encuentra cargado 1 correo interno dirigido a la subdirección de proyectos. Por validar efectividad. CAL_18/12/2025: Con memorando 2025IE0013759 del 17/12/2025, la directora de la DIDE solicitó modificar la descripción y número de entregable de la actividad justificado en que hasta "el 06 de noviembre de 2025 mediante radicado 2-2025-070130 la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS comunicó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la primera autorización del año de cupo de vigencias futuras excepcionales"
7AEFT302 | Ejecución de los contratos Nro. 600, 656, 706, 605, 615, 631, 632 y 706 de 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria | Se identificaron atrasos en la ejecución de los cronogramas de actividades, de los contratos de obras suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la declaratoria de emergencia (Decreto 1085 de 2023). | Elaborar un informe consolidado de avance y estado de cumplimiento del objeto contractual de los contratos de obras objeto de mejora, suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con los respectivos soportes | Un informe consolidado del estado del actual de los contratos objeto del hallazgo (1) | Un informe consolidado del estado del actual de los contratos objeto del hallazgo (1) | 1 | 2025-10-09 | 2025-11-30 | 7.4286 | 1 | 100% | VASB - GUAJIRA | Actuación Especial de Fiscalización sobre el seguimiento a las órdenes emitidas por la corte constitucional en la sentencia T-302 de 2017 y autos derivados en cumplimiento de las ISSAI de auditoría de cumplimiento | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012844 del 01/12/2025 el VASB reporta cumplimiento de la acción de mejora. Se adjuntan evidencias CAL_27/11/2025: Con memorando 2025IE0012689 del 26/11/2025 presenta solicitud de incoporar al plan de mejoramiento esta acción correctiva que permita evidenciar que los contratos se encuentran en fase de terminación, entrega y liquidación
7AEFT302 | Ejecución de los contratos Nro. 600, 656, 706, 605, 615, 631, 632 y 706 de 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria | Se identificaron atrasos en la ejecución de los cronogramas de actividades, de los contratos de obras suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la declaratoria de emergencia (Decreto 1085 de 2023). | Fortalecer los puntos de control para la estructuración de los contratos y anexos técnicos | Actualizar los EP: Realizar análisis de riesgos asociados a la planeación, a trámites administrativos, financieros, de concertación social, indicando su probabilidad y su mitigación. Establecer criterios para pagos parciales según avance. Establecer criterios para adiciones, prorrogas y suspensión de contratos. Glosario con términos técnicos para la comprensión de estos contratos. | Un estudio actualizado.(1) Una matriz de riesgo como anexo al estudio previo actualizado. (1) El Glosario como anexo al estudio previo. (1) | 3 | 2025-02-24 | 2025-11-30 | 39.8571 | 3 | 100% | VASB - GUAJIRA | Actuación Especial de Fiscalización sobre el seguimiento a las órdenes emitidas por la corte constitucional en la sentencia T-302 de 2017 y autos derivados en cumplimiento de las ISSAI de auditoría de cumplimiento | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012844 del 01/12/2025 el VASB reporta cumplimiento de la acción de mejora. Se adjuntan evidencias CAL_27/11/2025: Con memorando 2025IE0012689 del 26/11/2025 presenta solicitud de modificación a la acción preventiva que "permitirá contar con elementos de juicio verificables sobre el cumplimiento contractual, además de mejorar la claridad y efectividad de los instrumentos jurídicos utilizados" CAL_05/11/2025: Mediante correo electrónico con radicado 2025IE0011713 del 05/11/2025 se solicitó al VASB dar alcance a la solicitud de modificación CAL_15/10/2025: Con memorando 2025IE0010521 del 09/10/2025, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico solicita modificar la acción de mejora
H15(2022) | Ejecución de Convenios Uso de Recursos -CUR- del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Debilidades de las funciones de supervisión y seguimiento a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a fin de obtener la ejecución efectiva de los recursos invertidos de la Nación en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. | La CGR manifiesta baja ejecución financiera de los recursos desembolsados por el MVCT de los proyectos financiados con recursos de la Nación, entre otras causas, por la falta o deficiente supervisión y seguimiento ejercidas por el MVCT al desarrollo y ejecución de dichos recursos por parte del ejecutor | Realizar las gestiones pertinentes para propiciar la culminación y el cierre de los proyectos desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico de los proyectos financiados con recursos de la Nación, en el marco de los convenios CUR del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | Realizar las gestiones requeridas para el cierre de los CUR de Garagoa, San Juan de Rioseco y Caimito | Informe trimestral en donde se evidencia el diagnóstico del estado de ejecución de cada convenio CUR | 3 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 37.7143 | 3 | 100% | DPR | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE0000645 del 14/01/2026 la directora de la DPR reporta el avance en la ejecución a 31/12/2025, y adjunta informe trimestral de octubre a diciembre CAL_14/11/2025: En reunión realizada el 14/11/2025 se recomienda dar alcance ajustando los informes como se indica en la acción de mejora, es decir, un informe trimestral por proyecto. Dado que el plazo de ejecución va hasta marzo de 2026 se recomienda informar cuando se culminen los dos contratos en ejecución que tienen como plazo noviembre 2025 y enero 2026
H15(2022) | Ejecución de Convenios Uso de Recursos -CUR- del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Debilidades de las funciones de supervisión y seguimiento a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a fin de obtener la ejecución efectiva de los recursos invertidos de la Nación en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. | La CGR manifiesta baja ejecución financiera de los recursos desembolsados por el MVCT de los proyectos financiados con recursos de la Nación, entre otras causas, por la falta o deficiente supervisión y seguimiento ejercidas por el MVCT al desarrollo y ejecución de dichos recursos por parte del ejecutor | Verificar a través de la supervisión la necesidad de los desembolsos, soportados mediante el cronograma de ejecución física y el programa de inversión aprobados por la interventoría y avalados PDA Atlantico. | Realizar a través de la supervisión mesas de trabajo trimestrales con el ejecutor y el municipio para el seguimiento del avance físico de las obras y la necesidad de los desembolsos. | Mesas de trabajo con el ejecutor e interventor (6), Actas de terminación de proyecto (3) Informe de efectividad (3) | 12 | 2023-08-01 | 2026-06-30 | 152 | 4 | 33.33% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes.
H25(2018) | Ejecución convenio 169 de 2013 (AD):Según informe de gestión del 31 de diciembre de 2018 presentado por FONADE, hubo contratos derivados que se terminaron sin el cumplimiento de los objetivos previstos lo que puede constituir un detrimento patrimonial de $904.342.163 por la gestión inecifiente e ineficaz de la inversión y la administración de los recursos. | Faltas en la gestión contractual de FONADE que concluyeronen la terminación de contratos derivados correspondientes a 2 consultorías y 2 interventorías con incumplimiento. | Realizar seguimiento a los compromisos pactados en acta de liquidación y seguimiento al proceso judicial del cual depende el reintegro de los recursos | Informe seguimiento compromisos (1) Seguimiento al avance del proceso judicial mediante oficios a Enterritorio (3) | Informe seguimiento compromisos (1) Seguimiento al avance del proceso judicial mediante oficios a Enterritorio (3) | 4 | 2025-07-11 | 2026-07-31 | 55 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de programas | AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018 -CGR-CDSIFTCEDR N° 025 JUNIO 2019 | 2019 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes. CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014996 del 31/12/2025, la directora de la DIDE solicita prórroga, el documento presenta inconsitencias, se requiere aclaración. CAL_22/12/2025: La CGR con oficio AG8.055 radicado CGR 2025EE0261032 y MVCT 2025ER0179234 del 22/12/2025 indicó que por estar en ejecución, no requiere ser reemplazada y por el contrario, debe ser reforzada o complementada para asegurar que contribuya de manera efectiva a la subsanación del hallazgo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
10-2020AD | Ejecución Contratos PVGII. ENTerritorio y el comité técnico fiduciario, no han actuado de forma diligente, en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de los contratos 5-040 y 5-079, lo que permitió que se extendiera el plazo, presentando demoras no justificadas, ni avaladas por la interventoría en debida forma. | Segun lo establecido en informe de auditoria de desempeño Déficit Habitacional Urbano Diciembre 2020, por parte del comité no se observa que se hayan adelantado las acciones legales establecidas en el contrato, lo que permitio que se extendiera el plazo, presentando demoras no justificadas, ni avaladas por la interventoría en debida forma. | Gestionar visita y mesas de trabajo presencial, a los proyectos ubicados en san pablo Nariño y paz de Ariporo Casanare, por parte de la SPAT, para realizar seguimiento y establecer compromisos | 1. Visitas a los proyectos de vivienda con informes de comisión san pablo Nariño y paz de Ariporo Casanare. 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informe comisión de visita al proyecto san pablo (1) Informes de comisión de visitas al proyecto paz de Ariporo (2) Informe mesa de seguimiento virtual a san pablo(1) Informes mesas de seguimiento virtuales a paz de Ariporo(2) Informe de efectividad (1) | 7 | 2022-01-02 | 2023-12-31 | 104 | 7 | 100% | SPAT | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | CUMPLIDA INEFECTIVA | CAL_31/12/2025: El área encargada no ha remitido la reformulación
4-ACMOCOA | Ejecución Contrato de Obra No. GIP-09-2021 Plan Maestro de Alcantarillado PMA Mocoa. Deficiencias en la supervisión de la GIP como contratante y la supervisión del MVCT (UCP), generando daño patrimonial al Estado, en relación a obras particularizadas por el objetivo funcional y obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, por la suma de $2.052.710.696,5 | Incumplimiento del contratista que dejó obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, | Priorizar y agilizar la contratación y ejecucion tanto de las obras inconclusas como de las faltantes para que el sistema quede en completa operación. | Contratar y ejecutar tanto las obras inconclusas como las obras faltantes y, finalizar la reclamación ante la aseguradora y acciones judiciales para el reintegro del anticipo. | Informes semestrales de avance (4) Actas de recibo a satisfaccion (obras) (2) | 6 | 2023-07-19 | 2026-12-31 | 180.1429 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, Etapas I y II - Obras de Optimización del Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el Municipio de Mocoa-vigencias 2020, 2021 y 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes.
4-ACMOCOA | Ejecución Contrato de Obra No. GIP-09-2021 Plan Maestro de Alcantarillado PMA Mocoa. Deficiencias en la supervisión de la GIP como contratante y la supervisión del MVCT (UCP), generando daño patrimonial al Estado, en relación a obras particularizadas por el objetivo funcional y obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, por la suma de $2.052.710.696,5 | Incumplimiento del contratista que dejó obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, | Continuar con las acciones pertinentes a fin de recuperar el anticipo no amortizado asi como los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista. | Continuar con las acciones, de reclamación, frente a la compañía de seguros y las respectivas acciones legales contra el contratista de obra. | Informes semestrales de avance (recuperacion anticipo) (4) | 4 | 2023-07-19 | 2026-07-01 | 154 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, Etapas I y II - Obras de Optimización del Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el Municipio de Mocoa-vigencias 2020, 2021 y 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes.
3-ACMOCOA | Ejecución Contrato de obra GIP-07-2021. Se ejecutaron obras que fueron pagadas y no están al servicio de la comunidad, se evidencia una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna, en la ejecución del contrato de obra No. GIP-07-2021, que a su vez origina un detrimento en el patrimonio público por valor de $625.103.853. | La CGR manifiesta que no se lograron los permisos del INVIAS para las obras ejecutadas en el tramo Acacias (frente 2) y de la ANI para las obras ejecutadas en el tramo la peña (frente 4). | Priorizar y agilizar la contratación y ejecucion de las obras que permitan conectar los tramos construidos del sector las Acacias y La Peña para que queden en pleno funcionamiento, una vez obtenidos los permisos del INVIAS y la ANI tal como se programo desde la planificación del proyecto. | Realizar la contratación y ejecución de las obras del cruce del INVIAS para conectar las obras del tramo las Acacias, a fin que sean construidas segun el trazado y diseño. Seguir apoyando al Municipio para obtener el permiso de la ANI, a fin que la GIP pueda continuar el proceso de contratación y ejecución de las obras que permitan la conexión segun el trazado y diseño. | Informes semestrales de avance (4) Actas de recibo a satisfaccion (obras) (2) | 6 | 2023-07-19 | 2026-12-31 | 180.1429 | 0 | 0% | DIDE | Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, Etapas I y II - Obras de Optimización del Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el Municipio de Mocoa-vigencias 2020, 2021 y 2022 | 2023 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes.
9ODS2023 | Diferencias en la Informacion del Resultado del Desarrollo del Programa “Casa Digna Vida Digna”. De acuerdo con la informacion del MVCT los hogares beneficiados con asignacion de subsidio del programa “Casa Digna Vida Digna” en la vigencia 2020 y 2021 es 7.063 y el reporte de Fonvivienda para las mismas vigencias es de 7.055 registrando una diferencia de 8. | Falta de mecanismos de control y validación de la información de la subdirección de subsidios contra la información del aplicatico contratado por el programa. | Establecer mecanismos periodicos de control de la información que contiene el aplicativo contratado por el programa | 1. Realizar validación de la información por cada uno de los años de ejecución del programa en el aplicativo contratado. | 1. Informe validación información primer semestre de 2023 (1) 2. Informes validación segundo semestre de 2023 (1) 3. Informe validación información primer semestre de 2024 (1) 4. Informes validación segundo semestre de 2024 (1) | 4 | 2023-08-01 | 2026-02-28 | 134.5714 | 0 | 0% | DIVIS | Auditoría de Desempeño Intersectorial, Eficacia en la implementación de los principales programas identificados por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de las metas ODS 1.2 y 1.3, con énfasis en las acciones para mitigar el impacto de la pandemia originada por el SARS Covid-19, con perspectiva de género, vigencias 2020 y 2021 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015022 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS solicitó ampliar el plazo de la acción de mejora argumentado en que "por temas operativos y cambio de personal no fue posible cumplir de manera completa las acciones de mejoramiento propuestas" En correo electrónico del 07/01/2026 con radicado 2026IE0000322 la OCI solicitó reportar y soportar las avances
12ACIA | Debilidad en el control y seguimiento por parte de la Entidad Nacional Competente para el cumplimiento de requisitos y la expedición de la respectiva certificación de la entrega a satisfacción de la obra, que conlleva a que el proceso de extinción de la obligación tributaria no se realice de forma oportuna | El trámite entre la entrega de la obra por el contratista, la certificación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para iniciar el trámite de la expedición de la resolución de extinción de la obligación, a partir del recibo definitivo de la obra, excede los plazos previstos en el Decreto. | Adelantar las gestiones de seguimiento bimensual, entre la entrega de las obras y los procesos subsiguientes que corresponde a la liquidación de los contratos derivados y la expedición de la Certificación financiera para la Extinción de la obligación tributaria, emitida por la Fiduciaria. | Enviar correo electrónico de la Subdirección de proyectos de la entidad a la Fiduciaria, solicitando información de los avances de los procesos subsiguientes que corresponde a la liquidación de los contratos derivados y la expedición de la Certificación financiera para la Extinción de la obligación tributaria | 8 correos electronicos de seguimiento bimensual | 8 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 54 | 3 | 37.5% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Intersectorial y Articulada al Mecanismo de Obras por Impuestos vigencia 2017 al 30 de julio 2024 | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan 3 oficios dirigidos a la Fiduciaria
H18(2020) | Cumplimiento de políticas públicas de discapacidad. Inadecuada planeación técnica, jurídica y financiera en lo referente a la aplicación de las políticas públicas de discapacidad, recogidas en la Ley Estatutaria 1618 De 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad | El MVCT en aplicación de la política de inclusión real de las personas con discapacidad, sin embargo, estas no han sido efectivas en punto a cumplir con el número mínimo de personas en condición de discapacidad que debe tener vinculado en la planta de personal, tal como se encuentra previsto en el Decreto 2011 de 2017, artículo 2.2.12.2.3. | Adelantar las gestiones administrativas para tener las condiciones necesarias que permitan hacer la vinculación de personas en condición de discapacidad a la planta de personal del MVCT, conforme a las normas que rigen la materia. | 1. Realizar revisión del manual de funciones y procedimientos. 2. Adelantar las convocatorias en el marco del cumplimiento de las normas que rigen el proceso de vinculación de personas en condición de discapacidad a la planta de personal del MVCT. 3. Socializar y divulgar los mecanismos que permitan la vinculación de personas con discapacidad a la planta de personal del MVCT. | Informe detallado del resultado de revisión del Manual de funciones del MVCT. (1) Informe de resultado de la convotaria del proceso de vinculación de personas (1) Circular de socialización y divulgación (1) | 3 | 2024-07-02 | 2025-06-30 | 51.86 | 0 | 100% | GTH | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2020 | 2021 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H5(2023) | Cuentas de Orden Deudoras – Activos Contingentes. Posibles bienes PAR INURBE en proceso de Saneamiento. (A). el saldo de la cuenta 1510 Inventarios – Mercancías en Existencia se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, dado que despues de 9 años, de 4.341 bienes del Par INURBE en Liquidación, al cierre de la vigencia 2023 aún continúan 2.556 inmuebles pendientes de legalizar | La cuenta 1510 – inventarios mercancía presenta incertidumbre por una subestimación, al no lograr identificarse en su totalidad qué bienes cumplen con los criterios para ser incorporados como activos del MVCT. | Identificar jurídicamente los predios que ya no son propiedad de los extintos ICT – INURBE o del Ministerio como subrogatario y adelantar las acciones necesarias al interior de la SSA para remitir los soportes correspondientes a la SFP para la cancelación contable en la cuenta de orden y el cierre de los expedientes | Recolectar la información técnica y jurídica de cada de los predios que se encuentran a nombre de un tercero y comunicar a través de memorando a la SFP para la cancelación del registro contable en la cuenta de orden 1510 | 1. Elaborar documento Excel con la relación de los predios identificados a nombre de terceros, para realizar el proceso de saneamiento, indicando para cada uno de ellos, el numero de radicado del memorando a traves del cual se realizo la solicitud (1) 2, Elaborar informe de depuracion contable (1) | 2 | 2024-07-02 | 2025-12-31 | 78.1429 | 2 | 100% | SSA | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EXTEMPORANEA X VALIDAR | CAL_09/01/2026: Con memorando 2026IE0000389 del 08/01/2026, la subdirectora de la SSA reportó el cumplimiento de la acción de mejora. Se verifica en el SharePoint y se encuentran base en excel e informe de depuración contable. Se cumple con la acción de mejora, pendiente verificar efectividad.
H6(2023) | Cuentas de Orden Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. (A) (D). sobreestimación en la cuenta 9120- Pasivos Contingentes de $76.274.432 y subestimación de $6.689.390.609, para un valor subestimado neto de $6.613.116.177, lo que contraviene el artículo 10 de la Resolución 132 de 2017 y la Resolución 431 de 2023 | Inexistencia de un procedimiento institucional formalizado, adoptado y divulgado, que defina criterios técnicos, responsabilidades, periodicidad, mecanismos de control y pasos operativos requeridos para garantizar un registro homogéneo, trazable y verificable de la información litigiosa en eKOGUI | Diseñar, adoptar e implementar un procedimiento institucional que establezca los lineamientos técnicos, operativos y de control para el registro, actualización, cargue de actuaciones y sentencias, modificación de pretensiones económicas, calificación del riesgo procesal y conciliación litigiosa en la plataforma eKOGUI | 1.Elaboración del procedimiento institucional 2.Socialización y capacitación 3.Informe semestral de seguimiento litigioso y conciliación contable | Procedimiento adoptado y publicado en SIG (1) Socialización y lista de asistencia de la capacitación. (1) Informe semestral de seguimiento, que evidencia esfuerzos efectivos de control, calibración de la información litigiosa y acciones correctivas adoptadas (1) | 3 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 5.7143 | 3 | 100% | OAJ | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014916 del 31/12/2025 la OAJ remite informe de las gestiones realizadas en el IV trimestre de 2025 CAL_29/12/2025: Con memorando 2025IE0014309 del 26/12/2025 el jefe de la OAJ reportó el cumplimiento de la acción de mejora, se adjunta memorando 2025IE0014111 que corresponde al informe semestral de aplicación del procedimiento del 1 de julio al 15 de diicembre de 2025. Se cumple con la acción de mejora, pendiente evaluar efectividad. CAL_12/12/2025: Con memorando 2025IE0013340 del 11/12/2025 el jefe de la OAJ informa que el plazo de ejecución de la acción de mejora es el 30/12/2025 CAL_02/12/2025: Con memorando 2025IE0012799 del 28/11/2025 el jefe de la OAJ informa que se realizó la socialización del procedimiento GJR-P-11 y se aportan las respectivas evidencias CAL_25/11/2025: Acción de mejora reformulada, toda vez que la OCI determinó que la acción de mejora ejecutada no fue efectiva. Con memorando 2025IE0012473 del 20/11/2025 el jefe de la OAJ presenta la reformulación. La OCI remite correo electrónico con radicado 2025IE0012619 solicitando aclarar fecha de terminación y número de entregables
H4(2023) | Cuenta 2710 – Provisión Litigios y Demandas. (A). sobreestimación de la cuenta 270103 por $18.652.327 y la cuenta 536803 – Litigios y Demandas en $1.745.690; así mismo, se subestimaron los resultados de las vigencias anteriores del Patrimonio en $11.818.637 y la cuenta 246002 por el valor de la obligación generada por el fallo de $5.088.000 | No registro pertinente del proceso judicial en el sistema eKOGUI y la no actualizacion en el sistema de la provision contable a cuentas por pagar. | Realizar verificación por parte del Administrador Ekogui sobre cargue de procesos nuevos en el sistema en cuanto a la obligación de los apoderados semestralmente. | Diligenciar archivo excel con la información de los procesos judiciales que no se encuentran creados en el eKOGUI, identificando el apoderado. Envíar comunicación a los apoderados y coordinadores grupo requiriendo la creación del proceso en Ekogui. Elaborar informe final de efectividad con los soportes de cumplimiento de creación de los procesos en eKOGUI. | Archivo excel (1) correos electrónicos (1) Informe final de efectividad (1) | 3 | 2024-07-02 | 2025-06-30 | 51.8571 | 3 | 100% | OAJ | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_31/12/2025: Pendiente validar efectividad
H5(2024) | Cuenta 1926 – Derechos en Fideicomiso. Administrativo (A). Diferencias entre los saldos registrados en los estados financieros del MVCT al cierre 31/12/2024 y los extractos bancarios y/o de fiducias de los convenios y/o contratos, correspondientes a partidas por conciliar entre los informes generados por FINDETER y los valores contabilizados por el MVCT | Debilidades en los sistemas de control y seguimiento oportuno de los recursos administrados por terceros, así como la inadecuada aplicación del marco normativo para el reconocimiento y revelación de la información financiera; generando incertidumbre en los saldos revelados en las Notas a los Estados Financieros | Solicitar conciliación de la información financiera reportada por Findeter y la Fiduciaria Bogotá con el fin de garantizar la integridad y confiabilidad de los informes financieros mensuales, permitiendo la adecuada revelación en los Estados Financieros del Ministerio | Informe financiero de Findeter del contrato interadministrativon donde se evidencie la conciliación y depuración de las diferencias presentadas en la ejecución financiera | Informe financiero FINDETER (1) | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014726 del 30/12/2025 la subdirectora de proyectos de la DIDE, reporta el cumplimiento de la acción de mejora, se adjuntan informes de FINDETER con corte a 31/07/2025 Y 30/09/2025. Se cumple con la acción de mejora, pendiente validar efectividad
H3(2021) | Cuenta 190801 Recursos Entregados en Administración- Convenio CUR-12-2018. La CGR considera que existe una subestimación de la cuenta 190801-Otros ActivosRecursos Entregados en Administración por $1.464.074.071 y genera incertidumbre sobre el saldo real de los recursos asignados y ejecutados del convenio CUR -12 -2018 | Las ejecuciones de legalizaciones de gastos del proyecto son superiores al saldo disponible con cargo al convenio, lo que genera un saldo negativo contrario a la naturaleza de la cuenta contable, evidencia falta de control y conciliación oportuna por parte de las áreas encargadas del manejo de los recursos girados y disponibles para el proyecto | Realizar informe con la conciliación de saldos del Convenio CUR-12-2018 | Realizar la revisión de los estados financieros, con el fin de clarificar el saldo negativo identificado. | Informe con la conciliación de saldos del Convenio CUR-12-2018(1) | 1 | 2023-07-19 | 2026-03-30 | 141 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes. CAL_22/12/2025: La CGR con oficio AG8.055 radicado CGR 2025EE0261032 y MVCT 2025ER0179234 del 22/12/2025 indicó que por estar en ejecución, no requiere ser reemplazada y por el contrario, debe ser reforzada o complementada para asegurar que contribuya de manera efectiva a la subsanación del hallazgo CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora
H4(2024) | Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración Convenio 542-2014. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. (A-D). En los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2024, se sobreestimo los recursos del Convenio 542 de 2014, en $6.179.081.476,57, correspondiente a valores girados en calidad de anticipos desde la vigencia 2017 al 2022 | Deficiencias en el registro y control de los recursos entregados en administración, existen diferencias que sobreestiman los registros contables de los recursos del convenio en mención. Persisten diferencias de vigencias anteriores, por cuanto al cierre de la vigencia 2024, se observan anticipos de las vigencias 2017, 2018 y 2022 que no han sido legalizados | Realizar seguimiento a través de mesas de trabajo con Enterritorio y con Aguas de Sucre, con el fin de obtener el reintegro de los recursos establecidos en $174.753.128 y $395.589.170 respectivamente, correspondientes a las vigencias 2017, 2018 y 2022. | Mesas de trabajo con Enterritorio y Aguas de Sucre para lograr el reintegro de los recursos por parte de estas entidades, se reflejará en el registro contable del MVCT | Acta de mesa de trabajo con Enterritorio (1) Acta de mesa de trabajo con Aguas de Sucre (1) | 2 | 2025-07-07 | 2025-12-21 | 23.8571 | 2 | 100% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con memorando 2025IE0013865 del 18/12/2025 el Subdirector de Desarrrollo Empresarial de la DIDE, reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se adjuntan soportes de la mesa de trabajo con Aguas Sucre. Se cumple con la acción de mejora, pendiente validar efectividad.
H4(2024) | Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración Convenio 542-2014. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. (A-D). En los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2024, se sobreestimo los recursos del Convenio 542 de 2014, en $6.179.081.476,57, correspondiente a valores girados en calidad de anticipos desde la vigencia 2017 al 2022 | Deficiencias en el registro y control de los recursos entregados en administración, existen diferencias que sobreestiman los registros contables de los recursos del convenio en mención. Persisten diferencias de vigencias anteriores, por cuanto al cierre de la vigencia 2024, se observan anticipos de las vigencias 2017, 2018 y 2022 que no han sido legalizados | Efectuar mesa de trabajo con el área financiera del MVCT, la DIDE y la SDE, con el fin de identificar posibles acciones que fortalezcan las funciones de supervision por parte del Ministerio en esta materia | Mesa de Trabajo con el Area Financiera del MVCT | Acta de mesa de trabajo con subdireccion financiera del Ministerio | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-21 | 23.8571 | 1 | 100% | DIDE Subdirección de Desarrollo Empresarial | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con memorando 2025IE0013865 del 18/12/2025 el Subdirector de Desarrrollo Empresarial de la DIDE, reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se adjunta copia del acta de la mesa de trabajo, según la cual, el saldo de anticipos no ejecutados pendiente por reintegro se redujo a $570 millones, el 30/05/2022 el MVCT perdió la competencia para reclamar por via judicial a ENTERRITORIO, no obstante se adelantan gestiones para lograr el reembolso, respecto de Aguas Sucre adelantaran el procedimiento administrativo sancionatorio. Se cumple con la acción de mejora, pendiente validar efectiidad
H3(2019) | Cuenta 190513 Estudios y Proyectos – ENTERRITORIO Al efectuar cruce de información con ENTERRITORIO entidad a la que el Ministerio entrega recursos para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Gerencia Integral, se han detectado inconsistencias entre el saldo reportado por esta Entidad y el saldo contable del MVCT al cierre de la vigencia 2019. | Fallas en la comunicación, registro y conciliación de la información contable y financiera del MVCT. Debilidades en el control y vigilancia de los convenios y/o contratos del MVCT. | Programacion de conciliaciones y seguimiento a obligaciones establecidas en las actas de liquidación, al igual que solicitud a Enterritorio de ajuste en el informe contable | Cto 27 -2004: Conciliar diferencias entre informe de pagos y saldos por ejecutar en estados financieros Cto 169: Reporte de la conciliación Convenio 291: Solicitar a Enterritorio realizar la anotación en el informe de pagos remitidos al MVCT. Cto 859: Soporte reintegro de los recursos Contrato 440: Solicitar a ENTERRITORIO el ajuste de los informes financieros | Contrato 27-2004: actas de mesa de trabajo (2) Contrato 169-2013: Informe de pagos Enterritorio (1) y Formato control de recursos con saldo conciliado (1) Contrato 291: oficio (1) Contrato 859: soporte de reintegro (1) Contrato 440: oficio (1) | 7 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 37.7143 | 0 | 0% | DIDE | Auditoria Financiera MVCT Vigencia 2019 | 2020 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta comunicación a ENTERRITORIO no corresponde a los entregables previstos en la acción de mejora
H3(2019) | Cuenta 190513 Estudios y Proyectos – ENTERRITORIO Al efectuar cruce de información con ENTERRITORIO entidad a la que el Ministerio entrega recursos para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Gerencia Integral, se han detectado inconsistencias entre el saldo reportado por esta Entidad y el saldo contable del MVCT al cierre de la vigencia 2019. | Fallas en la comunicación, registro y conciliación de la información contable y financiera del MVCT. Debilidades en el control y vigilancia de los convenios y/o contratos del MVCT | Realizar mesa de trabajo con Enterritorio y la Supervisión del MVCT para definir las actividades a realizar por parte de las Entidades para la depuración de las diferencias del contrato 27 (194048), 169 (213004), 291 (212015) y 440 (215041) | Programar mesa de trabajo con Enterritorio y la Supervisión del MVCT para definir plan de trabajo Realizar seguimiento a plan de trabajo Realizar ajustes contables. | Acta mesa de trabajo (1) Plan de trabajo (1) Acta seguimiento actividades (1) Comprobantes contables SIIF Nación (1) | 4 | 2025-07-10 | 2026-02-28 | 33.2857 | 0 | 0% | SFP | Auditoria Financiera MVCT Vigencia 2019 | 2020 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el IV trimestre de 2025
H3(2019) | Cuenta 190513 Estudios y Proyectos – ENTERRITORIO Al efectuar cruce de información con ENTERRITORIO entidad a la que el Ministerio entrega recursos para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Gerencia Integral, se han detectado inconsistencias entre el saldo reportado por esta Entidad y el saldo contable del MVCT al cierre de la vigencia 2019. | Fallas en la comunicación, registro y conciliación de la información contable y financiera del MVCT. Debilidades en el control y vigilancia de los convenios y/o contratos del MVCT. | Terminar el proceso de liquidación parcial con el acta No. 6 con la cual se finaliza el proceso de liquidación parcial que se le permite a las entidades. | Elaborar y formalizar acta parcial de liquidación No. 6 | Acta parcial de liquidación (1) Informe de efectividad (1) | 2 | 2020-07-01 | 2026-03-31 | 213 | 0 | 0% | DIDE | Auditoria Financiera MVCT Vigencia 2019 | 2020 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta comunicación a ENTERRITORIO no corresponde a los entregables previstos en la acción de mejora CAL_30/12/2025: Con memorando 2025IE0014685 del 29/12/2025, la directora de la DIDE solicitó prórroga de la acción de mejora, justificado en "el propósito de asegurar un cierre integral y articulado del Plan de Mejoramiento. La extensión del plazo permitirá que las acciones se ejecuten de manera coherente con aquellas que, por su naturaleza estructural, ya cuentan con cronogramas vigentes hasta 2026, evitando cierres parciales que no resuelvan de fondo las causas que dieron origen a los hallazgos", y que "los hallazgos comparten causas raíz comunes y requieren intervenciones secuenciales que involucran procesos de conciliación contable, depuración de saldos, legalización de anticipos, ajustes a informes financieros y seguimiento a actas de liquidación, actividades que deben culminarse de forma coordinada para garantizar la confiabilidad de la información financiera y el adecuado control de los recursos públicos"
H2(2023) | Cuenta 190513 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Estudios y Proyectos. (A). sobreestimación en $2.485.229.113 por las diferencias en los saldos pendientes por ejecutar del Convenio No. 27 y Contrato No. 291 con ENTERRITORIO por valor de $2.480.187.513 y de $5.041.600 del contrato No. 1104 con la Empresa EDUBAR S.A. | La CGR manifiesta que la cuenta 190513 Bienes y servicios pagados por anticipado se sobreestimó debido a la existencia de partidas pendientes de conciliar de vigencias anteriores identificadas pero no depuradas que permita reportar saldos conciliados al cierre de la vigencia entre la información del Ministerio y los informes financieros de las entidades | Adelantar las gestiones administrativas ante la OAP para crear el formato de control de recursos desembolsados a los respectivos instrumentos fiduciarios que soportan el plan financiero de cada uno de los proyectos para el diligenciamiento por parte del ejecutor. | Elaborar el formato de control de control de recursos desembolsados a las fiduciarias. | Formato de control de recursos fiduciarios aprobado en el SIG (1) Informe detallado de partidas conciliatorias. (1) | 2 | 2024-07-02 | 2026-03-31 | 91 | 0 | 0% | VASB - DIDE | Auditoría Financiera MVCT vigencia 2023 | 2024 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjunta el formato FRA-F-19, Versión: 15.0 del 15/05/2025, se informa que esta en actualización CAL_30/12/2025: Con memorando 2025IE0014685 del 29/12/2025, la directora de la DIDE solicitó prórroga de la acción de mejora, justificado en que "aquellas relacionadas con la estandarización e institucionalización de instrumentos de control financiero, han requerido ajustes técnicos y conceptuales en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de asegurar su coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y su aplicabilidad efectiva como herramienta de control"
H3(2024) | Cuenta 1905 – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado. (A-D). En las actas de liquidación se evidenció que los valores objeto de reintegro al MVCT por recursos no ejecutados, son menores a los que están contabilizados en la cuenta contable, generando una diferencia del valor ejecutado y el saldo pendiente por reintegrar a la DTN por concepto de recursos no ejecutados. | Falta de control en la causación o devengo de los hechos económicos Se requieren lineamientos para evitar diferencias entre la liquidación de los convenios y los contratos derivados | Contrato 27-2004: Identificar los valores que va a devolver ENTERRITORIO en la siguiente liquidación parcial. Contrato 169 - 2013: Realizar el seguimiento a los estados de la contratación derivada de que trata el artículo CUARTO del ACUERDAN del acta de liquidación con el fin que la ejecución financiera se refleja en el informe periódico de pagos remitido por ENTERRITORIO | Contrato 27 -2004: Mesa de trabajo con ENTERRITORIO con el fin de verificar los valores a reintegrar de los recursos para el acta de liquidación número seis. Contrato 169-2013: Oficio remitido a Enterritorio, solicitando el estado de los contratos que quedaron relacionados en el acta de liquidación y los valores a reintegrar. | Mesas de trabajo contrato 27 -2004 (2) Oficio contrato 169-2013 (1) | 3 | 2025-07-07 | 2026-03-31 | 38.1429 | 0 | 0% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan 3 correos, no corresponden con el entregable previsto en la acción de mejora (oficio de solicitud estado de contratos) CAL_30/12/2025: Con memorando 2025IE0014685 del 29/12/2025, la directora de la DIDE solicitó prórroga de la acción de mejora, justificado en "el propósito de asegurar un cierre integral y articulado del Plan de Mejoramiento. La extensión del plazo permitirá que las acciones se ejecuten de manera coherente con aquellas que, por su naturaleza estructural, ya cuentan con cronogramas vigentes hasta 2026, evitando cierres parciales que no resuelvan de fondo las causas que dieron origen a los hallazgos", y que "los hallazgos comparten causas raíz comunes y requieren intervenciones secuenciales que involucran procesos de conciliación contable, depuración de saldos, legalización de anticipos, ajustes a informes financieros y seguimiento a actas de liquidación, actividades que deben culminarse de forma coordinada para garantizar la confiabilidad de la información financiera y el adecuado control de los recursos públicos"
H2(2024) | Cuenta 138427 Cuentas por Cobrar – Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías. Valor Liquido Cero. (A-D). De la totalidad de los recursos constituidos como VLC por valor de $920.233.852.283,98 fueron ejecutados $475.312.299.673,18 correspondiente al 51,65% dejando pendiente $444.921.552.610,80 correspondiente al 48,35%, recursos que retornaron al Tesoro Nacional. | Deficiencias en la planificación y ejecución de los recursos comprometidos en cada una de las vigencias relacionadas, generando baja ejecución de los recursos constituidos en la modalidad valor líquido cero. No se definieron tiempos y actividades necesarias para la ejecución de los recursos, falta de control y supervisión en el cumplimiento de compromisos adquiridos por la entidad | Realizar la planeacion detallada de los recursos comprometidos para garantizar su desembolso efectivo, con el fin de evitar que los recursos fenezcan | Actualizar el cronograma de pagos con perioricidad mensual acorde a los avances fisicos de los proyectos y realizar mesas de trabajo | Matriz de programacion de desembolsos (4) Actas de mesa de trabajo mensual (4) | 8 | 2025-07-07 | 2025-10-15 | 14.2857 | 8 | 100% | DIDE y subdirecciones | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_22/12/2025: Con oficio AG8.1-055, radicado 2025EE0261032 recibido bajo radicado 2025ER0179234 del 22/12/2025, aclara que al haberse finalizado la ejecución posterior a la revisión adelanta por el equipo auditor, esta acción de mejora será objeto de una nueva evaluación y recomienda incorporar ajustes o actividades adicionales que sean necesarios para robustecer su capacidad correctiva. CAL_04/12/2025: La CGR en informe final de auditoría de cumplimiento a programas APSB_MVCT, vigencias 2022-2024, (CGR-CDVSB No. 033, CAT_1778_2025), declaro No efectiva la acción de mejora CAL_16/10/2024: Con memorando 2025IE0010816 del 15/10/2025 la directora de la DIDE reporta el cumplimiento de la acción de mejora. Se cumple con lo previsto en la acción de mejora, pendiente validación.
H12(2024) | Constitución de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas vigencia 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria (A-D). Se evidenció que se constituyeron pasivos exigibles correspondientes a vigencias expiradas relacionadas con contratos de prestación de servicios, que fueron reconocidos y pagados con cargo al presupuesto de la vigencia 2024. | Deficiencias en el seguimiento de los pagos por parte de la supervisión de los contratos de prestación de servicios y por el presunto desconocimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo que derivó en un impacto al presupuesto de la vigencia 2024 y a la constitución de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Proyectar un memorando dirigido a supervisores indicando la metodología correcta para calcular los saldos que se pueden liberar en los contratos | Memorando dirigido a supervisores | Memorando | 1 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | GCT | Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024 | 2025 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_15/12/2025: Con memorando 2025IE0013472 del 12/12/2025, la Subdirectora de Servicios Administrativos reportó el cumplimiento de la acción de mejora. Se adjunta como evidencia memorando 2025IE0013065 del 05/12/2025 del Coordinador de Contratos a los supervisores de convenios. Por validar efectividad
35-2020AD | Condiciones de Calidad de las Viviendas PVG II El ente de control evidencio debilidades; generadas por falta de control en la viabilizacion de los proyectos y en la vigilancia durante el desarrollo de los mismos, que afectan la calidad de las viviendas y de vida de los habitantes y/o beneficiarios. | Segun lo establecido en informe de auditoria de desempeño Déficit Habitacional Urbano Diciembre 2020,Si bien las acciones atendieron las reparaciones locativas de las viviendas, respecto de las cuales se reporta beneficio cualitativo; los inconvenientes presentados en los proyectos por problemas de ubicacion, no presentan soluciones alternas para estos casos | Enviar reiteracion sobre las observaciones realizadas por la CGR, a las 12 alcaldias relacionadas en el hallazgo, con copia a personeria, procuraduria y contraloria, para que sean atendidas, y conforme a su respuesta realizar informe de resultados. | 1. Enviar reiteraciones 2. Realizar informe de resultados | comunicaciones de reiteracion (12) Informe de resultados (1) | 13 | 2022-01-02 | 2023-12-31 | 104 | 13 | 100% | SPAT | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | CUMPLIDA INEFECTIVA | CAL_31/12/2025: El área encargada no ha remitido la reformulación
36-2020AD | Calidad, suficiencia y seguridad de la información del sector vivienda | Debilidades relacionadas con el manejo de los datos y la información del sector vivienda que debe ser gestionada y administrada tanto por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, como por Fonvivienda | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Documento que soporte el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV. | 3 | 2021-02-01 | 2026-12-31 | 308.4286 | 0 | 0% | DIVIS - SSFV | Auditoría de Desempeño al déficit habitacional urbano PND 2014-2018 y 2018-2022 | 2020 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0014993 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS solicita la ampliación de plazo de la acción de mejora hasta el 31/12/2026 soportado en "la complejidad y alcance progresivo de los procesos de desarrollo, integración, estabilización y adopción institucional del sistema, los cuales se han visto impactados por ajustes normativos, evolución de la política pública de vivienda y mayores exigencias de interoperabilidad, seguridad de la información y calidad de datos". Mediante correo electrónico del 06/01/2026 con radicado 2026IE0000246 la OCI solicita informar las gestiones realizadas en cumplimiento de la acción de mejora, adjuntando los respectivos soportes.
H2(2021) | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Estudios y Proyectos existe una subestimación en el saldo de la cuenta 190513- Otros Activos-Bienes y Servicios Pagados por Anticipado- Estudios y Proyectos y una sobrestimación por que afecta las cuentas de gastos respectivo, ocasionado por una falta de depuración oportuna de las diferencias mencionadas y por partidas pendientes por conciliar | La CGR determina como causas: 1. Contrato 27, Diferencia de $8.735.871.437 no soportada, sobreestima el saldo de la cuenta del activo por este valor. 2. Contrato 859, partidas pendientes por conciliar, subestimó el saldo del activo.$532.805.671 3. Contrato 169, anticipos pendientes de legalizar al cierre de la vigencia. $179.362.154 | Realizar mesa de trabajo con Enterritorio y la Supervisión del MVCT para definir las actividades a realizar por parte de las Entidades para la depuración de las diferencias del contrato 27, 859 y 169 | Programar mesa de trabajo con Enterritorio y la Supervisión del MVCT para definir plan de trabajo. Realizar seguimiento a plan de trabajo. Realizar ajustes contables. | Acta mesa de trabajo (1) Plan de trabajo (1) Acta seguimiento actividades (1) Comprobantes contables SIIF Nación (1) | 4 | 2025-07-10 | 2026-02-28 | 33.2857 | 0 | 0% | SFP | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: El área encargada de dar cumplimiento a la acción de mejora no reportó avances para el III trimestre de 2025
H2(2021) | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Estudios y Proyectos existe una subestimación en el saldo de la cuenta 190513- Otros Activos-Bienes y Servicios Pagados por Anticipado- Estudios y Proyectos y una sobrestimación por que afecta las cuentas de gastos respectivo, ocasionado por una falta de depuración oportuna de las diferencias mencionadas y por partidas pendientes por conciliar | La CGR determina como causas: 1. Contrato 27, Diferencia de $8.735.871.437 no soportada, sobreestima el saldo de la cuenta del activo por este valor. 2. Contrato 859, partidas pendientes por conciliar, subestimó el saldo del activo.$532.805.671 3. Contrato 169, anticipos pendientes de legalizar al cierre de la vigencia. $179.362.154 | Cto 27: Identificar los valores que va a devolver ENTERRITORIO en la siguiente liquidación parcial Cto 169: Realizar seguimiento a los informes de causación remitidos por Enterritorio, donde se evidencia la disminución en los anticipos pendientes por legalizar. Seguimiento a lo establecido en el acta de liquidación del año 2023. Cto 859: Entrega de evidencia reintegro de los recursos | Cto 27 -2004: Mesa de trabajo con ENTERRITORIO para depuración de saldos y verificar los valores a reintegrar en acta de liquidación 6 Cto 169: Requerir a Enterritorio solicitando el estado de los contratos relacionados en el acta de liquidación, los valores a reintegrar y la actualización de los saldos que están pendientes por legalizar Cto 859: Soporte reintegro de los recursos | Cto 27-2004: acta mesa de trabajo (2) Cto 169-2013: oficios (2) Cto 859: Soporte reintegro (1) acta mesa de trabajo semestral para revision estados financieros (2) | 7 | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 50.7143 | 0 | 0% | DIDE | Informe de Auditoría Financiera MVCT vigencia 2021 | 2022 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Los soportes adjuntados no corresponden con los entregables previstos en la acción de mejora
10ODS2023 | Avances en el indicador del programa Casa Digna Vida Digna “Viviendas de Interes Social Urbanas Mejoradas”. Los avances en el desarrollo del programa casa digna vida digna no alcanzó las metas definidas para las vigencias 2020 y 2021, afectando en la reducción del deficit habitacional cualitativo y las privaciones de la poblacion en la dimension de vivienda. | Por pandemia del Covid-19 el Gobierno nacional no contó con la disponibilidad de los recursos necesarios para asignar al programa y así poder cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo y asi poder cerrar la brecha en el deficit habitacional cualitativo. | Desarrollar una nueva metodologiá que permita al programa con los recursos necesarios ampliar la cobertura de beneficiarios disminuyendo de esta manera en un mayor grado el deficit habitacional cualitativo a nivel nacional. | 1. Implementar nueva metodologia en el desarrollo del programa. 2. Ampliar la cobertura del programa a los municipios nivel 4,5 y 6. 3. Realizar mejoramientos en las tres categorias establecidas en el programa. | 1. Nuevo manual operativo del programa (1) 2. Realizar informe de ejecución de los mejoramientos en minimo 50 municipios en el año 2024. (1) 3. Realizar informe de ejecución de mejoramientos en las tres categorias contempladas en el manual operativo.(1) 4. Informe de efectividad (1) | 4 | 2023-08-01 | 2026-06-30 | 152 | 3 | 75% | DIVIS | Auditoría de Desempeño Intersectorial, Eficacia en la implementación de los principales programas identificados por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de las metas ODS 1.2 y 1.3, con énfasis en las acciones para mitigar el impacto de la pandemia originada por el SARS Covid-19, con perspectiva de género, vigencias 2020 y 2021 | 2023 | EN PROCESO | CAL_31/12/2025: Con memorando 2025IE0015022 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS solicitó ampliar el plazo de la acción de mejora argumentado en que "por temas operativos y cambio de personal no fue posible cumplir de manera completa las acciones de mejoramiento propuestas". Con memorando 2025IE0015023 del 31/12/2025 la directora de la DIVIS informa el cargue de evidencias. En correo electrónico del 07/01/2026 con radicado 2026IE0000322 la OCI solicitó reportar y soportar las avances y se informó que el memorando 2025IE0015023 carece de anexos. En mesa de trabajo del 08/01/2026 se realizó el cargue del manual operativo y 2 informes de ejecución
8AEFT302 | Alcance del Contrato Nro. 605 de 2024. | Si bien la meta del contrato correspondía a ser un de carácter referencial y estimativo, el alcance final del contrato denota que el valor de referencia establecido por parte del MVCT para determinar el alcance inicial no guardo relación con la realidad, reduciendo la meta establecida un 32,25 %, limitando así el acceso al servicio de agua potable a 10 comunidades | Incorporar una obligacion contractual para ambas partes de revisión periódica en proximos contratos que permita: Realizar ajustes en metas, presupuesto o alcance si se identifican desviaciones significativas. Recalibrar las metas de cobertura en función de las condiciones reales sin afectar la calidad del servicio. | Incluir la obligacion de revisión periódica en el contrato desde el estudio previo hasta el clausulado | 1) informe de contratos ajustados con la obligacion | 1 | 2025-02-24 | 2025-11-30 | 39.8571 | 1 | 100% | VASB - GUAJIRA | Actuación Especial de Fiscalización sobre el seguimiento a las órdenes emitidas por la corte constitucional en la sentencia T-302 de 2017 y autos derivados en cumplimiento de las ISSAI de auditoría de cumplimiento | 2024 | CUMPLIDA X VALIDAR | CAL_05/11/2025: Mediante correo electrónico con radicado 2025IE0011713 del 05/11/2025 se informó al VASB que se da por cumplida la acción de mejora y queda pendiente verificar su efectividad CAL_15/10/2025: Con memorando 2025IE0010521 del 09/10/2025, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico reporta el cumplimiento de la acción de mejora indicando que "desde el estudio previo de los contratos", se incluyeron obligaciones relacionadas con la revisión periódica para "ajuste de metas, presupuesto, recalibración de metas de cobertura".
H18(2022) | A 31 de diciembre de 2022 la planta de personal del MVCT se encontraba conformada por 399 empleos, de los cuales (2) empleados tienen diagnóstico de discapacidad, con una participación del 0.50%; sin que se cumpla el artículo 2.2.12.2.3. del Decreto 2011 de 2017, el cual establece que, el porcentaje de participación de personas en condición de discapacidad empleadas debe ser del 2%. | La CGR evidencia que las gestiones adelantadas en el MVCT no han sido efectivas en punto a cumplir con el número mínimo de personas en condición de discapacidad que debe tener vinculado en la planta de personal al cierre de la vigencia 2022 tal como se encuentra previsto en el Decreto 2011 de 2017, artículo 2.2.12.2.3. | Adelantar las gestiones administrativas para promover la vinculación de personas en discapacidad a la planta de personal del MVCT | Elaborar un informe de análisis de cargos y funciones que se puedan disponer para discapacitados. (1) Realizar informe semestral de validación de las hojas de vida con entidades afines con discapacidad (2) Inspección y validación de las condiciones ergonómicas y físicas para puesto de trabajo(1) | Informe de análisis de cargos y funciones (1) Informe de validación de hojas de vida (2) Informe de puesto de trabajo (1) | 4 | 2023-07-01 | 2024-07-31 | 57 | 4 | 100% | GTH | Auditoría Fiannciera MVCT Vigencia 2022 | 2023 | CUMPLIDA INEFECTIVA | CAL_31/12/2025: El área encargada no ha remitido la reformulación
1-ACPI_25 | Término contractual pactado para la liquidación del Patrimonio Autónomo – Adm. Fiduprevisora S.A. – MVCT. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D). El contrato se encuentra en estado “terminado – en liquidación”, sin que se haya culminado de manera efectiva y formal el proceso de liquidación contractual y la transferencia efectiva de los bienes del INURBE al MVCT | Gestión insuficiente y omisiones en el ejercicio de la supervisión contractual, que llevaron a la expiración del plazo y pérdida de competencia para liquidar desde 2016, falta de medidas efectivas para cerrar el vínculo fiduciario y salvaguardar los intereses de la Nación | Solicitar ante la jurisdicción competente la liquidación judicial del contrato PAR INURBE. | 1. Adelantar mesas de trabajo entre el MVCT y Fiduprevisora S.A. para definir un cronograma para atender los asuntos pendientes por ejecutar o entregar. 2. Radicar la solicitud de liquidación judicial del Contrato. 3. Cierre del expediente contractual | Actas de mesas de trabajo trimestrales con seguimiento a las acciones contempladas en el cronograma (4). Constancia de radicación ante la PGN de la solicitud liquidación judicial contrato (1) Memorando al Grupo de Contratos con la entrega del expediente, incluyendo el Formato GCT-F-37 (Acta de Cierre del Expediente Contractual) (1) | 3 | 2026-01-15 | 2027-01-18 | 52.5714 | 0 | 0% | OAJ | Auditoría de Cumplimiento - Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Inurbe en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, vigencias 2020 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 12/12/2025.
2-ACPI_25 | Constitución y actualización de las Pólizas de garantías para el contrato de Fiducia Mercantil No.763 de 2007 suscrito entre el INURBE en Liquidación y el Consorcio FIDUPREVISORA S.A. (A) (D). Incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las garantías durante el término del contrato incluyendo la etapa de liquidación | La postura institucional refleja una actitud pasiva frente al riesgo, limitándose a exponer la imposibilidad jurídica de liquidar, sin evidenciar actuaciones preventivas ni correctivas para mitigar el vacío de cobertura aseguradora, configurándose una omisión en el ejercicio de la supervisión contractual | Implementar un control semestral de las vigencias de las garantías requeridas y obligatorias de los Contratos de Fiducia suscritos por el MVCT y Fonvivienda. | El Grupo de Contratos enviará memorando a los supervisores de contratos de fiducia del MVCT y/o FONVIVIENDA, solicitando cumplimiento de las obligaciones del Manual de Supervisión en cuanto al envió de las pólizas de cumplimiento vigentes. El supervisor, a través de memorando, enviará las garantías conformadas en los contratos de fiducia para su inclusión en el expediente contractual. | Memorando del Coord. del Grupo de Contratos a los supervisores de contratos de fiducia (1) Certificación de la Fiduciaria donde incorpore el negocio fiduciario en la póliza de riesgo financiero o global bancaria (1). Informe semestral del estado de garantías de los contratos de fiducia (2) | 4 | 2026-01-15 | 2026-12-15 | 47.7143 | 0 | 0% | GCT | Auditoría de Cumplimiento - Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Inurbe en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, vigencias 2020 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 12/12/2025.
4-ACPI_25 | Elaboración de avalúos para los bienes del estado. (A) (D). Hay bienes inmuebles que no cuentan con el respectivo informe de avalúos, lo cual impide la identificación plena del bien inmueble y su contexto junto con su valor comercial y contable para su respectivo registro y legalización | Deficiencias en la actualización de la información registrada y controlada por parte de Fiduprevisora S.A. como parte del consorcio PAR Inurbe en Liquidación y la falta de control en la información reportada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Realizar los informes técnicos y juridicos de los predios de ICT - Inurbe, con el propisito de definir la acciones a implementar. Realizando anualmente 300 informes de los bienes, | Visitas a los predios del ICT- Inurbe y efectuar las actividades tendientes a obtener los soportes para la caracterización y definición de acciones para el saneamiamiento o movilización de los bienes. | Fichas de caracterización diligenciadas anualmente (300) | 1500 | 2026-01-15 | 2030-12-15 | 256.4286 | 0 | 0% | SSA | Auditoría de Cumplimiento - Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Inurbe en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, vigencias 2020 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 12/12/2025.
5-ACPI_25 | Vigilancia y salvaguarda de los bienes del PAR INURBE EN LIQUIDACION a Cargo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (A). Predio en Bogotá con un uso distinto al habitacional y en Manizales, ocupación por personas en situación de vulnerabilidad, ubicadas en zonas marginales con construcciones prefabricadas y vetustez de 40 años | Falta de gestión en la transferencia de dominio, la actualización de la información y la conservación de los bienes fiscales, y las tenencias y construcciones que los afectan. Falta de gestión efectiva ha impedido la oportuna transferencia o disposición de los bienes, así como la actualización de la información catastral y registral. | Realizar la identificación, visita y definición a implementar de los bienes inmuebles del ICT - INURBE. Interviniendo 300 predios cada año. | Visitas a los predios del ICT- Inurbe y efectuar las actividades tendientes a obtener los soportes para la caracterización y definición de acciones para el saneamiamiento o movilización de los bienes. Depuración de la cuenta de orden con respecto a los predios que se encuentran en cabeza de terceros. Para lo cual se requiere contar con los documentos que soporte dicha situación. | Fichas de caracterización diligenciadas anualmente (300) Memorandos anuales dirigidos a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto con el proposito de depurar la cuenta de orden (6) | 1530 | 2026-01-15 | 2030-12-15 | 256.4286 | 0 | 0% | SSA | Auditoría de Cumplimiento - Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Inurbe en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, vigencias 2020 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_12/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 12/12/2025.
1APSB_25 | Ejecución del Contrato de Compraventa No. PAF–ATF–CV–001–2020 - Municipio de Quibdó. COH_9007_2025. (A-D-IP). El equipo entregado el 18/06/2021 no se encuentra en operación desde el 22/09/2022. Las condiciones actuales del equipo imposibilitan su utilización en las actividades de cobertura y compactación del relleno sanitario Marmolejo | No se evidencia acta de entrega del municipio al ejecutor del servicio que detalle la condición técnica del bien, su identificación y las obligaciones de uso y mantenimiento, documentos indispensables para garantizar la trazabilidad y responsabilidad en su mantenimiento y operación | Fortalecer la supervisión en el marco de los CUR con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada por parte del ejecutor | Realizar una circular con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada en el marco de los CUR que se suscriban con el MVCT | Circular | 1 | 2026-03-02 | 2026-08-31 | 26 | 0 | 0% | DPR | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
2APSB_25 | Gestión financiera del Convenio CUR 1332 de 2023 – Municipio de Moniquirá. COH_8737_2025 (A-D). Se evidenció que no se constituyó el Valor Líquido Cero respecto de los recursos correspondientes a la vigencia 2023, situación que afectó la disponibilidad presupuestal del proyecto, interrumpiendo la continuidad financiera del proyecto y limitando su ejecución contractual | Omisiones en el ejercicio de la supervisión, dirección y control del convenio, así como en la gestión oportuna de los recursos presupuestales asignados. Las demoras en la fase de diseño debían ser previstas y gestionadas oportunamente por el supervisor del convenio en ejercicio de sus funciones. Las gestiones realizadas para la protección de los recursos fueron tardías e insuficientes. | Implementar un plan de gestión financiera y contractual que garantice la continuidad presupuestal del CUR 1332 de 2023 y la adecuada programación de los recursos, mediante el reinicio formal del convenio y de los contratos derivados, la actualización de la planeación financiera y la consolidación de un cronograma de pagos | Reinicio del convenio Reinicio contratación derivada Matriz Planeación pasivo exigible de la vigencia 2026 Orden de pago de los desembolsos 2,3 y 4 | Acta de Reinicio del Convenio CUR 1332 de 2023 (1) Actas de Reinicio de Obra e Interventoría (2) Matriz Planeación pasivo exigible de la vigencia 2026 (1) Orden de pago de los desembolsos (3) | 7 | 2026-01-30 | 2027-06-01 | 69.5714 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se informa que se da cumplimiento a los numerales 1 y 2, sinembargo no se encontraron evidencias cargadas. CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
3APSB_25 | Plazo del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-037-2019. COH_8184_2025 (A). Se encontró que el contrato permaneció activo por fuera del plazo legalmente establecido, dando lugar a una ejecución material sin soporte jurídico válido, situación que afecta la trazabilidad, la legalidad del gasto y el principio de responsabilidad contractual. | Se evidencia una inconsistencia de plazo que debió ser oportunamente identificada y articulada, así como una posible omisión en la verificación y articulación de la información contractual | Fortalecer la supervisión en el marco de los CUR con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada por parte del ejecutor | Realizar una circular con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada en el marco de los CUR que se suscriban con el MVCT | Circular | 1 | 2026-03-02 | 2026-08-31 | 26 | 0 | 0% | DPR | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
4APSB_25 | Liquidación del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-037-2019. COH_8188_2025 (A). Se identificó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y la cláusula trigésimo primera del contrato de obra, donde se indica que dicha liquidación debió realizarse dentro de los seis meses siguientes a la terminación del contrato. | Posible omisión del deber de supervisión y control sectorial del MVCT frente a la oportuna liquidación del contrato, toda vez que según las cláusulas segunda y décimo tercera del convenio 292 de 2017, el MVCT ostenta facultades de supervisión sectorial, lo que le impone el deber de verificar el cumplimiento de los compromisos técnicos, financieros y administrativos por parte del ejecutor | Fortalecer la supervisión en el marco de los CUR con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada por parte del ejecutor | Realizar una circular con lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos para la correcta ejecución de la contratación derivada en el marco de los CUR que se suscriban con el MVCT | Circular | 1 | 2026-03-02 | 2026-08-31 | 26 | 0 | 0% | DPR | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
5APSB_25 | Optimización del Acueducto Urbano del Municipio de Entrerríos, Antioquia. COH_8743_2025 (A-D). El contrato de obra actualmente se encuentra suspendido debido a los múltiples cambios a los que se ha visto expuesto desde sus estudios y diseños iniciales a la fecha. | El MVCT al momento de otorgar la viabilidad, no advirtió que los estudios presentaban deficiencias técnicas y prediales que impedían su ejecución, reflejando fallas en el control previo de los proyectos sometidos a cofinanciación. Deficiente planeación y viabilización de estudios por parte MVCT, ya que los diseños aprobados no podían ejecutarse en las condiciones iniciales | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos mediante la modificación de la Resolución 0661 de 2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, encaminada al fortalecimiento de requisitos documentales de la gestión predial, permisos y licencias, y demás componentes Oficio de seguimiento al avance de la modificación de la resolución dirigido a la dependencia responsable en el mes de abril | Resolucion Modificatoria (1) Oficio de seguimiento (1) | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Las evidencias aportadas no corresponden con los entregables previstos CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
6APSB_25 | Permisos Ambientales asociados al Convenio 1345 de 2023, celebrado entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT y el municipio de Entrerríos, Antioquia. COH_8776_2025 (A-D). Se constató que el municipio de Entrerríos, Antioquia no obtuvo el permiso ambiental de ocupación de cauce, el cual es requerido para la ejecución de las obras del contrato de obra No. 006-2023 | Falencias en el proceso de viabilización, toda vez que la concesión de aguas presentada como soporte no sustituye el permiso de ocupación de cauce. Incumplimiento de las obligaciones ambientales y deficiencias en la gestión de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto. Falencias de seguimiento y coordinación entre las entidades participantes. | Fortalecer el proceso de seguimiento de los proyectos con la verificación de los requisitos ambientales, desde antes del inicio o continuidad de la ejecución contractual. Esto incluye, la articulación con la autoridad ambiental competente y el acompañamiento para asegurar la obtención de los permisos necesarios y evitar nuevos retrasos | Oficio al municipio en el cual se entregue la revisión de los componentes hidráulico y Topográfico, requeridos para dar respuesta a las observaciones de la Corporación- Enero. Mesa de Asistencia con Municipio y CORANTIOQUIA- Febrero Permiso de Ocupación de Cauce-Mayo Reinicio de Obra e Interventoría-Junio | Oficio al Municipio (1) Acta de Mesa de Asistencia(1) Permiso de Ocupación de Cauce(1) Actas de Reinicio de Obra e Interventoría (2) | 5 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25.7143 | 1 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se adjuntan 5 actas de seguimiento al convenio CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
7APSB_25 | Requisitos ambientales proyecto “Construcción troncal Santa Mónica fase I municipio de Pasto”. COH_8718_2025 (A-D). Una vez obtuvo viabilidad e inició ejecución, tuvo que ser suspendido porque no contaba con los permisos, licencias y/o autorizaciones vigentes | Debilidades en la supervisión ejercida por el comité técnico del convenio de uso de recursos No. 1328 de 2023, teniendo en cuenta que una vez iniciado el proyecto este no contaba con las licencias y/o autorizaciones vigentes requeridas para la ejecución del proyecto y no se ha dado cumplimiento al reporte de los informes correspondiente a los Residuos de Construcción y Demolición – RCD | Fortalecer los mecanismos de supervisión del convenio con la verificación previa y permanente de la vigencia de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales. Esto incluye el seguimiento oportuno a las fechas de vencimiento y la articulación con la autoridad ambiental competente, para evitar nuevas suspensiones y garantizar la continuidad del proyecto. | Oficio al municipio mediante el cual se genere la alerta de vencimiento del permiso y se proceda con los tramites necesarios para prorrogarlo-Diciembre Mesa de Asistencia con Municipio y CORPONARIÑO-Enero Prorroga de la Licencia-Abril | Oficio al Municipio (1) Acta de Mesa de Asistencia (1) Licencia prorrogada (1) | 3 | 2025-12-20 | 2026-04-30 | 18.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. No se adjuntan soportes CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
8APSB_25 | Construcción del nuevo módulo de potabilización en la planta de tratamiento No. 2, planta de tratamiento de lodos y estudio de la norma NSR-2010 del tanque de almacenamiento de la planta No.01, en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. (A-D). El contrato de obra se encuentra suspendido debido a los múltiples cambios a los que se ha visto expuesto el contrato | Deficiencias en la fase de planeación y viabilización del proyecto. Los diseños aprobados no podían ejecutarse en las condiciones iniciales, lo que obligó a suspender los contratos y a iniciar una reformulación integral, comprometiendo el propósito final | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos mediante la modificación de la Resolución 0661 de 2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, encaminada al fortalecimiento de requisitos documentales de la gestión predial, permisos y licencias, y demás componentes Oficio de seguimiento al avance de la modificación de la resolución dirigido a la dependencia responsable en el mes de abril | Resolucion Modificatoria (1) Oficio de seguimiento (1) | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_14/01/2026: Con memorando 2026IE000647 del 14/01/2026 la directora de la DIDE reporta avances con corte a 31 de diciembre de 2025 y remite matriz de excel. Se aclara que el área determinó como fecha de inicio el 01/01/2026. CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
9APSB_25 | Planeación y ejecución del proyecto de optimización de alcantarillado del municipio San Luis de Sincé -Sucre, convenio 1334 de 2023. COH_8179_2025 (A-D). El proyecto ha presentado atrasos progresivamente desde septiembre de 2024, hasta julio de 2025, alcanzando un atraso de 26,73%, que evidencia la persistencia del problema y la ineficacia de los planes de contingencia implementados | Omisiones en el ejercicio oportuno de las funciones de supervisión, seguimiento y adopción de medidas correctivas que son propias e indelegables del supervisor del convenio. El MVCT tuvo conocimiento temprano y continuo de las contingencias del Convenio 1334 de 2023, sin que adoptara medidas correctivas oportunas y efectivas. | Fortalecer el ejercicio de supervisión implementando un esquema de seguimiento técnico, jurídico y administrativo, que permita identificar de manera temprana las contingencias y activar medidas correctivas. Esto incluye articulación con ejecutor para entrega de permisos, mesas de arreglo directo y mesas de seguimiento para el cumplimiento de cronogramas y mitigación de riesgos | Mesa de Arreglo Directo (1) Se acordaran fechas de entrega de los permisos y mesas de seguimiento a dichos compromisos | Acta Mesa de Arreglo Directo (1) Mesa de Seguimiento de compromisos (2) | 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
10APSB_25 | Requisito del proyecto Alcantarillado avenida Francisco Fernández de Contreras Ocaña, Norte de Santander. COH_8750_2025 (A-D-OI). El proyecto se encuentra suspendido por no contar con el permiso de INVIAS. Tampoco cuenta con el permiso y/o autorización para depositar los residuos en un sitio de disposición autorizado | El MVCT en su etapa de viabilizar un proyecto se limita a la verificación documental basándose en los requisitos establecidos en la Resolución No. 0661 de 2019 y en el principio de la buena fe de la documentación requerida y remitida por la entidad formuladora. Debilidades en el ejercicio de la supervisión toda vez que, presuntamente no se verificó el cumplimiento de las obligaciones | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos mediante la modificación de la Resolución 0661 de 2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales | Modificar la resolución 0661-2019, encaminada al fortalecimiento de requisitos documentales de la gestión predial, permisos y licencias, y demás componentes Oficio de seguimiento al avance de la modificación de la resolución dirigido a la dependencia responsable en el mes de abril | Resolucion Modificatoria (1) Oficio de seguimiento (1) | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
11APSB_25 | Planeación y ejecución del proyecto “Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y los Cuervos, municipio de Chinchiná, Caldas”. COH_8772_2025 (A-D). El contrato fue suspendido y prorrogado en distintas ocasiones y, por ende, finalizando once (11) meses después del contemplado inicialmente, adicionalmente tuvo una disminución del alcance inicial del proyecto viabilizado. | Debilidad en la supervisión y control del proyecto, toda vez que, presuntamente no se verificó el cumplimiento de las obligaciones y su desarrollo, en consecuencia, ha perjudicado el cumplimiento del proyecto en el término establecido y la reducción del alcance del proyecto viabilizado | Fortalecer la supervisión realizada a los CUR mediante la verificación de requisitos adicionales previa a la autorización del primer desembolso por parte del Ministerio | 1. Implementar una herramienta que permita verificar el cumplimiento de requisitos mínimos técnicos, jurídicos y administrativos exigidos para el inicio de la ejecución física de obra. 2. Modificar la minuta de los CUR en lo relacionado con los desembolsos de los aportes de la nación que se suscriban posterior a la implementación de la herramienta de verificación de requisitos mínimos. | 1. Herramienta de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos. 2. Minuta CUR ajustada | 2 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 47.4286 | 0 | 0% | DPR | Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencias 2022 a 2024 | 2025 | EN PROCESO | CAL_17/12/2025: Plan de mejoramiento ocasional suscrito el 16/12/2025.
1_CUR1072 | Hallazgo No. 1: Construcción y funcionamiento del sistema de alcantarillado Sector 4 Cereté (A-D-F). CUR No. 1072 de 2021. La CGR evidenció que el proyecto no se encuentra en funcionamiento y operación, motivo por el cual no se cumplen los fines para los cuales fueron ejecutados y contratados las obras en beneficio de la comunidad. | Deficiencias en la supervisión de las obligaciones del convenio CUR 1072 de 2021, quien debe velar por la correcta ejecución de los recursos al igual que el cumplimiento a satisfacción el objeto contractual | Fortalecer el ejercicio de supervisión y seguimiento técnico, jurídico y administrativo del Convenio CUR No. 1072 de 2021, orientado a garantizar la culminación, puesta en funcionamiento y operación efectiva del sistema de alcantarillado del Sector 4 del municipio de Cereté, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y el beneficio a la comunidad. | Visita de revisión técnica integral del estado actual del proyecto. Emisión de requerimientos formales al ejecutor y al ente territorial. Definición y seguimiento de un plan de acción con cronograma verificable. | Visita (1) Oficios (2) Plan de Acción (1) | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Respuesta de fondo. Denuncia 2025-335880-82111-D. CAT_1203_2025_1, radicado MVCT 2025ER0173674 | 2025 | EN PROCESO | CAL_30/12/2025: Plan de mejoramiento remitido por el VASB mediante memorando 2025IE0014716 del 30/12/2025, en respuesta al memorando 2025IE0013539 del 15/12/2025, asunto "Solicitud formulación plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos del convenio interadministrativo No. 1072 de 2021, 2025EE0258121, “Comunicación respuesta de Fondo– Denuncia 2025-335880-82111-D”. No requiere transmisión por SIRECI
2_CUR1072 | Hallazgo No. 2: Reducción en la cobertura física del proyecto e inoportuna entrega del servicio a la comunidad beneficiada (A-D). Se evidencia incumplimiento del alcance del objeto contractual inicial, se alteraron progresivamente las cantidades de obra, hecho que altero el alcance técnico previsto en la fase de viabilización y evidencia deficiencias en la estructuración inicial | Deficiencias en la planificación y gestión del proyecto, que prolongaron la ejecución, afectando la oportunidad de la entrega del servicio a la comunidad beneficiaria. Deficiencias en la supervisión del convenio CUR 1072 de 2021, ya que el objeto convenido inicialmente presento reducción a la cobertura física inicialmente establecida. | Ajustar y fortalecer el proceso de viabilización de proyectos mediante la modificación de la Resolución 0661 de 2019, incorporando requisitos técnicos y documentales que garanticen la suficiencia y calidad de los estudios y diseños, con el fin de prevenir la aprobación de proyectos con deficiencias que afecten su ejecución y evitar futuras suspensiones contractuales. | MODIFICACION RES. 0661-2019 En caminada al fortalecimiento de requisitos documentales por componentes | Resolucion Modificatoria (1) | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Respuesta de fondo. Denuncia 2025-335880-82111-D. CAT_1203_2025_1, radicado MVCT 2025ER0173674 | 2025 | EN PROCESO | CAL_30/12/2025: Plan de mejoramiento remitido por el VASB mediante memorando 2025IE0014716 del 30/12/2025, en respuesta al memorando 2025IE0013539 del 15/12/2025, asunto "Solicitud formulación plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos del convenio interadministrativo No. 1072 de 2021, 2025EE0258121, “Comunicación respuesta de Fondo– Denuncia 2025-335880-82111-D”. No requiere transmisión por SIRECI
3_CUR1072 | Hallazgo No. 3: Publicidad en el SECOP, Convenio Interadministrativo 1072 de 2021 y contratos de fiducia No. 101- 2022 y 094-2023 (A - D). No se cumple con la publicación en el SECOP de los documentos del Proceso y los actos administrativos, dentro de los tres días siguientes a su expedición y la información del proceso: MVCT-1072-2021, se encuentra diligenciada de manera parcial. | No se cumple con lo establecido en el Manual de contratación de MVCT, que indica que es obligación por parte del Ministerio de cumplir con el cargue de la información de las diferentes etapas del CUR 1072 de 2021 | Asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las obligaciones de publicidad en el SECOP del Convenio Interadministrativo CUR No. 1072 de 2021 y de los contratos de fiducia asociados, conforme al Manual de Contratación del MVCT. | Levantamiento de inventario de documentos pendientes de publicación Cargue de documentos faltantes en SECOP | Listado consolidado firmado / matriz de verificación (1) Enlaces SECOP / pantallazos de publicación (1) | 2 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Respuesta de fondo. Denuncia 2025-335880-82111-D. CAT_1203_2025_1, radicado MVCT 2025ER0173674 | 2025 | EN PROCESO | CAL_30/12/2025: Plan de mejoramiento remitido por el VASB mediante memorando 2025IE0014716 del 30/12/2025, en respuesta al memorando 2025IE0013539 del 15/12/2025, asunto "Solicitud formulación plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos del convenio interadministrativo No. 1072 de 2021, 2025EE0258121, “Comunicación respuesta de Fondo– Denuncia 2025-335880-82111-D”. No requiere transmisión por SIRECI
4_CUR1072 | Hallazgo No. 4: Publicidad de la información en la página web del MVCT (A). Incumplimiento al principio de transparencia y derecho de acceso a la información Pública al no encontrar cargado el convenio en el espacio dispuesto en la página del MVCT para la publicación de los convenios y/o contratos interadministrativos | Deficiencias en la supervisión del convenio CUR 1072 de 2021, por cuanto el Ministerio es el responsable del cargue de la información a la plataforma del SECOP y la página web del MVCT | Asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las obligaciones de publicidad en la pagina web de la entidad de los documentos del Convenio Interadministrativo CUR No. 1072 de 2021 y de los contratos de fiducia asociados, conforme al Manual de Contratación del MVCT | Verificación del contenido publicado en la web del MVCT. Remision de informacion pendiente para publicacion en la pagina web | Lista de chequeo para identificar documentos pendietes diligenciada (1) Oficio de solicitudde publicacion de información (1) | 2 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25.7143 | 0 | 0% | DIDE Subdirección de proyectos | Respuesta de fondo. Denuncia 2025-335880-82111-D. CAT_1203_2025_1, radicado MVCT 2025ER0173674 | 2025 | EN PROCESO | CAL_30/12/2025: Plan de mejoramiento remitido por el VASB mediante memorando 2025IE0014716 del 30/12/2025, en respuesta al memorando 2025IE0013539 del 15/12/2025, asunto "Solicitud formulación plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos del convenio interadministrativo No. 1072 de 2021, 2025EE0258121, “Comunicación respuesta de Fondo– Denuncia 2025-335880-82111-D”. No requiere transmisión por SIRECI
Note on L134: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cumplimiento extemporáneo