## Cronograma Municipios
CRONOGRAMA DETALLADO POR ETAPA
Departamento | Municipio | Mejoramientos | Alistamiento (tiempo estimado) | Tiempo total máximo | Evaluación (tiempo estimado) | Autorización y Dispobibilidad de Cupos (tiempo estimado) | Resolución Vinculación (tiempo estimado) | Preconstrucción (tiempo estimado) Proyecto Arquitectónico ( 50 proyectos semanales con 3 técnicos, 16 proyectos semanles por técnico) | Revisión y aprobación Supervisor o Interventor ( 50 proyectos semanales con 3 técnicos, 16 proyectos semanles por técnico) | Ejecución (tiempo estimado) (Ejecución de 50 mejoramientos en un mes) | Total (tiempo estimado) | Tiempo maximo por depratamento
ANTIOQUIA | ANORI | 70 | 1 mes | 1 mes 15 dias | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días | 6 meses
ANTIOQUIA | APARTADO | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
ANTIOQUIA | BRICEÑO | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
ANTIOQUIA | CACERES | 140 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
ANTIOQUIA | CAUCASIA | 150 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
ANTIOQUIA | ITUANGO | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
ANTIOQUIA | OLAYA | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
ANTIOQUIA | TARAZA | 140 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
ANTIOQUIA | URAMITA | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
ANTIOQUIA | VALDIVIA | 70 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | 50 | 20 días | 20 dias | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días | 4 meses
BOYACÁ | CHITA | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
BOYACÁ | DUITAMA | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
BOYACÁ | MONIQUIRÁ | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
BOYACÁ | SOGAMOSO | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
BOYACÁ | TUNJA | 48 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
CALDAS | ANSERMA | 100 | 1 mes | 1 mes 15 días | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días | 6 meses
CALDAS | RIOSUCIO | 123 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
CALDAS | SUPÍA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
CALDAS | VILLAMARÍA | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | ACEVEDO | 80 | 1 mes | 1 mes 15 días | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días | 7 meses
HUILA | ALGECIRAS | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | GARZÓN | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | GIGANTE | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | LA ARGENTINA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | LA PLATA | 140 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
HUILA | NEIVA | 180 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 28 días | 7 días | 2 meses 20 días | 6 meses 8 días
HUILA | PALESTINA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | PITALITO | 160 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 28 días | 7 días | 2 meses 20 días | 6 meses 8 días
HUILA | SUAZA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
HUILA | TIMANÁ | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
RISARALDA | APÍA | 50 | 20 días | 1 mes 15 dias | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días | 6 meses
RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 115 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
RISARALDA | GUÁTICA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
RISARALDA | MARSELLA | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
RISARALDA | PEREIRA | 150 | 1 mes 15 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 21 días | 7 días | 2 meses | 5 meses 11 días
RISARALDA | QUINCHÍA | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
RISARALDA | SANTUARIO | 80 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
SANTANDER | CURITÍ | 50 | 20 días | 1 mes | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días | 4 meses
SANTANDER | EL SOCORRO | 100 | 1 mes |  | 15 días | 10 días | 10 días | 14 días | 7 días | 1 mes 10 días | 3 meses 29 días
SANTANDER | LOS SANTOS | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
SANTANDER | OCAMONTE | 50 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días
SANTANDER | SIMACOTA | 40 | 20 días |  | 15 días | 10 días | 10 días | 7 días | 7 días | 20 días | 2 meses 22 días